ГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Плоскошская специальная (коррекционная) школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья 8 вида»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Я И ПРАВОСЛАВИЕ»

Участники проекта:

обучающиеся в возрасте 13 – 16 лет

Организаторы проекта:

Н.Г.Белова - учитель технологии

Л.И.Лаврова- учитель географии

Т.А.Захарова – учитель технологии

Е.А.Алексеева – учитель музыки

Н.Н.Афоничева- руководитель кружка «Клуб по интересам»

Т.Д.Молоткова – руководитель кружка «Православие»

Плоскошь, 2015-2016 уч.год

Оглавление

Аннотация проекта………………………………………………….………..3

Введение………………………………………………………………….…...4

Содержание проекта и сроки реализации…………………………….…….5

Ресурсы проекта………………………………………………………….…...5

Целевая аудитория……………………………………………………………6

План реализации проекта…………………………………………………….6

Ожидаемые результаты проекта………………………………………….….8

Социальный эффект………………………………………………………….9

Перспективы развития проекта………………………………………….…...9

Список литературных и информационных источников……………..……10

Аннотация проекта

Социальный проект «Я и Православие» направлен на духовно-нравственное воспитание детей школы-интерната. Основная идея  созвучна с темой школы « Духовно- нравственное развитие,  воспитание и социализации обучающихся на основе базовых национальных ценностях».

Духовно-нравственное воспитание - это передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий.

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.

Введение

- Православие в России возрождается, об этом можно судить по числу восстанавливаемых и вновь открываемых храмов и монастырей.  Но труднее, чем возвести кирпичные стены и позолотить кресты, идет  христианское просвещение. Нельзя просто говорить и проповедовать молодежи, что надо поститься и молиться – необходимо показать, почему и как это все делать в современных условиях. Нужно помочь сознательно принять нравственный евангельский идеал и положить его в основу личной, семейной и общественной жизни.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. В настоящее время, традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.

Актуальным направлением в воспитании духовно – нравственных ценностей у детей является организация проектно – исследовательской деятельности, которая способствует сохранению и приумножению культурных ценностей предыдущих поколений.

Актуальность проекта:

Проект направлен на формирование  культурных и религиозных представлений, на воспитание  духовности и человечности у подрастающего поколения.

- Цель проекта:

Гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций России.

- Задачи проекта:

1.Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к  истории Российского государства, готовности служить Отечеству.

2.Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих и христианских ценностей.

3.Раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства.

4.Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании детей.

- Содержание проекта и сроки реализации

1.Подготовительный этап - включает в себя знакомство с темой проекта, планирование, выбор творческой группы воспитанников. Подбор информации, сценариев  по теме проекта.

2.Практический этап – проведение классного часа, беседы по теме, экскурсию в церковь, изготовления подарков, подготовка и проведение театрализованного представления.

3. Аналитический этап – обобщение и подведение итогов проекта.

2.Реализация проекта    01.12.2015 г. – 31.01.2016 г.

Проект рассчитан на 8 недель: внеурочная деятельность.

Ресурсы проекта

Кадровые:

Н.Г.Белова - учитель технологии

Л.И.Лаврова- учитель географии

Т.А.Захарова – учитель технологии

Е.А.Алексеева – учитель музыки

Н.Н.Афоничева- руководитель кружка «Клуб по интересам»

Т.Д.Молоткова – руководитель кружка «Православие»

Материально-технические: мультимедиа аппаратура, сценические костюмы, материалы для поделок.

- Информационные: литература  по теме, интернет –ресурсы.

- Организационные: автобус.

- Целевая аудитория

Воспитанники ГБОУ «Плоскошская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с ОВЗ VIII вида»:

1.Захарова Мария – ученица 6 кл

2.Фомин Дмитрий – ученик 6 кл

3.Рябов Максим – ученик 7а кл

4. Маркова Нина – ученица 7а кл

5.Виссарионов Андрей – ученик 7а кл

6.Бабикова Александра – ученица 7б кл

7. Леонова Ульяна- ученица 7б кл

8.Забелина Татьяна – ученица 8 кл

9.Лясникова Ольга - ученица 8 кл

10.Головкина Любовь - ученица 8 кл

11.Ситников Артем – ученик 8 кл

12.Максимова Виктория - ученица 9 кл

План реализации проекта

Подготовительный этап

| Мероприятия | Сроки проведения | Цели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собрание учителей – организаторов проекта для ознакомления с темой проекта: тема «Здравствуйте». | 1.12.2015 | Цель: знакомство с темой проекта организаторов проекта школы-интернат | Организаторы проекта |
| 2. Составление плана работы по проекту | 1.12.2015-5.12.2015 | Цель: составление план проекта | Организаторы проекта |
| 3.Подготовка творческой группы обучающихся | 7.12.2015-12.12.2015 | Цель: знакомство обучающихся с содержанием проекта, предложить детям участвовать в мероприятиях. | Организаторы проекта |
| 4. Беседа на тему: «Что такое православие?» | 14.12.2015 | Цель: выявить отношение обучающихся к культурным, расовым, национальным традициям, уровень духовно – нравственного воспитания обучающихся. | Т.Д.Молоткова |

- Практический этап

| 1.Классный час «Православный праздник – Рождество Христово». | 16.12.2015 | Цель: ознакомление обучающихся с православным праздником Рождество Христово | Л.И.Лаврова |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Поломническая поездка в церковь «Дорога к храму» | 19.12.2015 | Цель: ознакомление детей с православной церковью | Т.Д.Молоткова |
| 3.Изготовление рождественских подарков для людей старшего поколения д.Пожня | 20.12.2015-6.01.2016 | Цель: подготовить подарки для праздника «Рождество Христово» | Н.Н.Афоничева |
| 4.Подготовка театрализованного представления «Радостная весть звучала в небесах» | 21.12.2015 – 8.01.2016 | Цель: создать творческую активность детей и прививать православную культуру | Т.А.Захарова |
| 5. Подготовка музыкального сопровождения театрализованного представления «Радостная весть звучала в небесах» | 28.12.15 – 8.01.16 | Цель: подготовить музыкальное сопровождение театрализованного представления | Е.А.Алексеева |
| 5.Проведение праздника «Рождества Христова» в д.Пожня(дом престарелых) | 07.01.2016 | Цель: показать театрализованное представление «Радостная весть звучала в небесах». | Н.Г.Белова Л.И.Лаврова Т.Д.Молоткова |
| 5.Участие в XI Торопецком межрегиональном фестивале детского и народного творчества «Краски святочных торжеств 2016 г» | 09.01.2016 | Цель: осознание духовных основ русской культуры. | Н.Г.Белова Л.И.Лаврова Т.Д.Молоткова |

- Аналитический этап

| 1.Заключение-обобщение | 18.01.2016 | Цель: подведение итогов, награждение участников. | Организаторы проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.Собрание организаторов проекта и его авторов «Подведем итоги» | 25.01.2016 | Цель: дать оценку проведенной работе. | Организаторы проекта |

- Ожидаемый результат проекта

- Знание и понимание обучающимися истоков отечественной духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли православия для России.

-   Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.

-   Способность воспитанников к творчеству в пространстве русской православной культуры.

-   Научиться  жить по законам гармонии и красоты.

- Воспитание духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения, с высоким уровнем самосознания, самодисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.

-   Воспитание гуманности, уважение прав, свобод и достоинства других людей, сострадания к людям старшего поколения.

-    Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания.

-   Роль школы – как центра социокультурной среды.

Социальный эффект

В процессе реализации проекта  воспитанники школы-интерната побывают в реальных жизненных условиях, приобретут навыки сотрудничества и общения с пожилыми людьми, ветеранами ВОВ в Пожинском доме престарелых.

В процессе данной деятельности наши воспитанники научатся общаться  с окружающими людьми, что так необходимо для их духовного развития, социализации и подготовки к самостоятельной жизни. Реализация проекта поможет детям осознать, что надо уметь своей заботой, теплом, добрыми поступками согревать людей престарелого возраста, проявляя милосердие и заботу. Паломнические поездки расширят кругозор участников, познакомят с духовной культурой и историей святых мест Торопецкого района.

Перспективы развития проекта

Данный проект имеет перспективу развития, которая будет заключаться в закреплении налаженных связей. Есть идея проведения совместных творческих праздников с обучающимися  Плоскошской школы-интерната, обучающимися Плоскошской общеобразовательной средней школы под руководством Отца Андрея настоятеля церкви Святого Архангела Михаила.     В целях дальнейшего взаимодействия с Пожинским  домом престарелых планируется выезд, показ театрализованных представлений и дарения подарков    на православный праздник Рождество Христово на протяжении последующих лет.

- Список литературных и информационных источников

- В.Н.Клепиков «Формирование эстетической культуры учащихся – важная задача современной школы», журнал «Воспитание школьников», № 10, 2014.

- Д. Гудинг «Библия и нравственное воспитание», Москва, 2000.

- Н.В.Колпакова «О духовно – нравственном воспитании ребенка в современном российском обществе, семье и школе», журнал «Воспитание школьника», № 9, 2014.

- htth//www. portal-slovo.ru/vestniki/39577.php

- http://fb.ru/article/180066/duhovno-nravstvennoe-vospitanie-shkolnikov-fgos-meropriyatiya