**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **«Успех каждого ребенка»** | **Срок начала и окончания** | **2019 г. – 2024 годы.** |
| **Куратор муниципального проекта** | Даржаа А.Н., заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике |
| **Руководитель муниципального проекта** | О.Б. Сенди., начальник Управления образования администрации Улуг-Хемского кожууна |
| **Администратор муниципального проекта** | Кыргыс И.Д. начальник отдела воспитания Управления образования Улуг-Хемского кожууна |
| **Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-20205годы»****(с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632** | Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 но2ября 2013 г. № 632;Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317;Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 90% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе: | основной | 91% | 01.01.2019 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 |
| 2. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | основной | 0 | 01.01.2019г. | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

**3.Задачи и результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |
| ­1. | Не менее чем 700 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентациюна 30.12.2019-500 челна 30.12.2020-600 челна 30.12.2021-650 челна 30.12.2022-650 челна 30.12.2023-750 челна 30.12.2024-750 челна 31.12.2024-750 чел | 31.12.2024 | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. |
| 2. | Для не менее 1500 детей в не менее чем в 8 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.на 30.12.2019 – 2 една 30.12.2020 - 3 една 30.12.2021 - 5 една 30.12.2022 - 6 една 30.12.2023 - 7 една 30.12.2024 - 8 ед | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 5 общеобразовательных организациях не менее 1500 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 3. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 31.12.2021 | К середине 2021 года в общеобразовательные организации внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.  |

**4. Финансовое обеспечение муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование федерального проекта и источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации** **(млн. рублей)** | **Всего(млн. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| **1.** | **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** |
| 1.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 12,8 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 12,8 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету* ***муниципальных образований республики*** | 0,32 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,28 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *Республики Тыва*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.** | **Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.****Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ****Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет  *Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *Республики Тыва*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1.1.2.4. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет *Республики Тыва*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Федеральный бюджет** | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 9,6 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджет Республики Тыва**  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Роль в проекте** | **Фамилия,****инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в****проекте****(процентов)** |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Монгуш М.Б. |  Главный специалист Управления образования Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Даржаа А.Н., заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике | 30% |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Калбак К-К.К. | Методист по физической культуре и спорту Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Сенди О.Б. начальник Управления образованием Улуг-Хемского кожууна | 60% |
| **Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту** |
| 3 | Участник муниципального проекта | Спирина Л.С.. | директор МБОУ СОШ с.1 г. Шагонар | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 4 | Участник муниципального проекта | Кара-Сал Н.Б. | директор МБОУ СОШ №2 г. Шагонар | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 5 | Участник муниципального проекта | Айыр-оол С.К. | директор МБОУ СОШ с. Хайыраканский  | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 6 | Участник муниципального проекта | Аир-Санаа С.М. | директор МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 7 | Участник муниципального проекта | Суруу А.С-Д. | директор МБОУ СОШ с. Арыскан  | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 8 | Участник муниципального проекта | Кызыл-оол С.Н. | директор МБОУ СОШ Чаатинский  | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 9 | Участник муниципального проекта | Узун-оол А.Н. | директор МБОУ СОШ с. Торгалыгский  | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 10 | Участник муниципального проекта | Мижит-оол А.А. | директор МБОУ СОШ с. Кок-Чыраанский | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 11 | Участник муниципального проекта | Дамдын В.М. | директор МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хемский | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 11 | Участник муниципального проекта | Дамбаа А.В. | Директор МБОУ Гимназия г. Шагонар | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 12 | Участник муниципального проекта | Дадар-оол А.А. | директор МБОУ СОШ с. Иштии-Хем  | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| 14 | Участник муниципального проекта | Натпит-оол Ш.О. | директор ЦТ и Э им. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна | Калбак К-К К. методист по физкультуре и спорту Управления образования | 100% |
| **Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию** |
| 15 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сендин О.Б. |  Начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Даржаа А.Н., заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике | 25% |
| 16 | Администратор муниципального проекта | Саая С.Т. | Методист общего дошкольного и дополнительного образования Улуг-Хемского кожууна  | Сенди О.Б. начальник Управления образованием Улуг-Хемского кожууна  | 30% |
| **Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися** |
| 17 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сендин О.Б. |  Начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Даржаа А.Н., заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике | 25% |
| 18 | Администратор муниципального проекта | Саая С.Т. | Методист общего дошкольного и дополнительного образования Улуг-Хемского кожууна  | Сенди О.Б. начальник Управления образованием Улуг-Хемского кожууна  | 30% |
| 19 | Участник муниципального проекта | Директор | Образовательные организации | Саая С.Т., методист общего дошкольного и дополнительного образования Улуг-Хемского кожууна.  | 80% |
| **Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»** |
| 20 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сендин О.Б. |  Начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Даржаа А.Н., заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике | 25% |
| 21 | Администратор муниципального проекта | Саая С.Т. | Методист общего дошкольного и дополнительного образования Улуг-Хемского кожууна  | Сенди О.Б. начальник Управления образованием Улуг-Хемского кожууна  | 30% |
| 22 | Участник муниципального проекта | Директор | Образовательные организации | Саая С.Т., методист общего дошкольного и дополнительного образования Улуг-Хемского кожууна.  | 80% |
| **Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ** |
| 23 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сендин О.Б. |  Начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Даржаа А.Н., заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике | 25% |
| 24 | Администратор муниципального проекта | Саая С.Т. | Методист общего дошкольного и дополнительного образования Улуг-Хемского кожууна  | Сенди О.Б. начальник Управления образованием Улуг-Хемского кожууна  | 30% |
| 25 | Участник муниципального проекта | Директор | Образовательные организации | Саая А.М. методист общего дошкольного и дополнительного образования Улуг-Хемского кожууна | 80% |

**6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

 Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 94,5 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

**План мероприятий по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | **Ответственный****исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| **Начало**  | **Окончание** |
| 1. | Не менее чем 700 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019г | 30.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.1.1 | **Мероприятие.** Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках | 01.01.2019г. | 20.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс. | ПК |
| 1.1.2 | **Мероприятие:**Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2019г | 31.11.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Приказ Управления образования | ПК |
| 1.1 | **Контрольная точка:** приняли участие не менее чем 700 обучающихся Улуг-Хемского кожууна в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.2.1 | **Мероприятие:**Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2020 | 31.11.2020 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Приказ Управления образования | ПК |
| 1.2 | **Контрольная точка:**Не менее чем 750 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2020 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.3.1 | **Мероприятие:**Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2021 | 25.11.2021 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Приказ Управления образования  | ПК |
| 1.3 | **Контрольная точка:**Не менее чем 800 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2021 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.4.1 | **Мероприятие:**Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Приказ Управления образования  | ПК |
| 1.4 | **Контрольная точка:**Не менее чем 850 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2022 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаРуководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна Руководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.5.1 | **Мероприятие:**Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2023 | 25.12.2023 | Руководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Приказ Управления образования  | ПК |
| 1.5 | **Контрольная точка:**Не менее чем 950 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2023 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.6.1. | **Мероприятие:**Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Руководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна  | Проект приказ МКУ «Управления образованием» | ПК |
| 1.6 | **Контрольная точка:**Не менее чем 1000 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2024 | Руководители образовательных организаций Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3. | Контрольная точка. В общеобразовательных организациях Улуг-Хемского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 30.12.2024 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3.1.1 | **Мероприятие:** Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ кожууна на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. ( СОШ с. Хйаыраанский и СОШ с. Арыг-Узюнский) | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Утвержденный перечень спортивных залов на обновление МТБ | ПК |
| 3.1.2 | **Мероприятие.** Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2019 | 05.10.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Заявка Улуг-Хемского кожууна в Министерство образования и науки Республики Тыва | ПК |
| 3.1.3 | **Мероприятие**. Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 05.10.2019 | 10.10.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Отправка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации | ПК |
| 4. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 70 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.1.1 | **Мероприятие**. Внедрение методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Методология сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
| 4.1. | **Контрольная точка.** Внедрена методология сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | - | 30.05.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства | ПК |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

 **Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 92 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации,  | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |
| 2. | $$F\_{оу}= \sum\_{i=1}^{u}X\_{i}\_{}$$где:Xi– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектовU – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Республики Тыва  | Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики  | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом |
| 4. | $$F\_{бвб}= X\_{}$$где,X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований *республики* |  РЦРПО, оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования  | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |

 **Календарный план-график реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

1. **Результат проекта:**

1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

* 1. **План мероприятий по реализации результата муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата, мероприятия контрольной точки** | **Сроки реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Вид документа и характеристика результата**  | **Уровень контроля** |
| **Начало**  | **Конец**  |
| 1 | **Результат муниципального проекта** | 01.10.2019 | 28.12.2019 | Даржаа А.Н.- заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.1.1 | **Мероприятие:** Согласование курсов повышения квалификации управленческих команд и педагогических работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 26.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаСаая С.Т., методист Управления образования | Перечень курсов повышения квалификации  | ПК |
| 1.1. | **Контрольная точка:** Повышение квалификации управленческих команд и педагогических работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.03.2019 | 30.08.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаСаая С.Т., методист Управления образования | Справка об исполнении  | ПК |

1. **Результат проекта:**

Не менее чем 1000 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| Не менее чем 1000 обучающихся Улуг-Хемского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | В период 2019 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 700 обучающихся Улуг-Хемского кожууна. |

* 1. **План мероприятий по реализации результата муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата, мероприятия контрольной точки** | **Сроки реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Вид документа и характеристика результата**  | **Уровень контроля** |
| **Начало**  | **Конец**  |
| 2 | **Результат муниципального проекта** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.1.1. | **Мероприятие:** Согласование управленческих команд и педагогических работников на повышение квалификации по организации участия обучающихся на открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 27.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаСаая С.Т., методист Управления образования  | Перечень курсов повышения квалификации | ПК |
| 2.1. | **Контрольная точка:** Повышение квалификации управленческих команд и педагогических кадров по организации участия обучающихся в открытых онлайн-уроках из цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.03.2019 | 29.08.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаСаая С.Т., методист Управления образования  | Справка об исполнении  | ПК |
| 2.1.2. | **Мероприятие.** Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, котораяпозволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках | 01.01.2019 | 18.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаСаая С.Т., методист Управления образования  | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс. | ПК |
| 2.2. | **Контрольная точка.** Проведена информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.1.3. | **Мероприятие:**Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2019 | 23.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаСаая С.Т., методист Управления образования  |  Приказ Управления образования  |  |
| 2.3. | **Контрольная точка:** Проведен мониторинг участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2019 | 23.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожуунаСаая С.Т., методист Управления образования  | Информационно-аналитическая справка |  |

1. **Результат проекта:**

В общеобразовательных организациях Улуг-Хемского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| В общеобразовательных организациях Улуг-Хемского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2019 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем в 4 общеобразовательных организациях не менее 1500 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |

* 1. **План мероприятий по реализации результата регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата, мероприятия контрольной точки** | **Сроки реализации**  | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата**  | **Уровень контроля** |
| **Начало**  | **Конец**  |
| 3 | **Результат муниципального проекта.** | 01.01.2019 | 23.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3.1.1. | **Мероприятие:** Согласование с образовательными организациями об обновлении материально-технической базы спортивных залов для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности  | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Письмо Министерства образования и науки РТ  | Даржаа А.Н.- заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна |
| 3.1.2. | **Мероприятие:** Разработка плана обновлений материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом  | 01.03.2019 | 27.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Утвержденный план по обновлению материально-технической базы спортивных залов  | Даржаа А.Н.- заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна |
| 3.1. | **Контрольная точка:** Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ кожууна на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Утвержденный перечень спортивных залов на обновление МТБ |  ПК |
| 3.1.3 | **Мероприятие.** Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2019 | 30.09.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Заявка Улуг-Хемского кожууна в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 3.2 | **Контрольная точка**. Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 05.10.2019 | 01.10.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации | ПК |
| 3.1.4. | **Мероприятие.** Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 29.06.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитическая справка | Даржаа А.Н.- заместитель председателя администрации Улуг-Хемского кожууна |
| 3.3. | **Контрольная точка**. В общеобразовательных организациях Улуг-Хемском кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 25.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |

1. **Результат проекта:**

Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | К середине 2019 года в общеобразовательные организации Пий-Хемского кожууна внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.  |

* 1. **План мероприятий по реализации результата муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата, мероприятия контрольной точки** | **Сроки реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Вид документа и характеристика результата**  | **Уровень контроля** |
| **Начало**  | **Конец**  |
| 5 | **Результат регионального проекта** | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5.1.1. | **Мероприятие.** Сбор банка данных лучших практик по обмену опытом между обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Банк данных лучших практик по обмену опытом | ПК |
| 5.1. | **Контрольная точка**. Формирование банка лучших практик по обмену опытом между обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  | 01.03.2019 | 25.03.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Приказ о банке данных лучших практик по обмену опытом | ПК |
| 5.1.2. | **Мероприятие**. Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Методология сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
| 5.2. | **Контрольная точка.** Внедренаметодология сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Приказ о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
| 5.1.3. | **Мероприятие**. Согласование педагогических работников на прохождение курсов повышения квалификации в области наставничества и шефства | 01.04.2019 | 25.06.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Приказ МКУ УО | ПК |
| 5.3. | **Контрольная точка.** Проведеныкурсы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в области наставничества и шефства | 01.06.2019 | 25.07.2019 | Сенди О.Б., начальник Управления образования Улуг-Хемского кожууна | Приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |