## ИСПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

## УЛУГ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 2022:

Тува – безопасная территория детства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Организационно-методическое и информационное сопровождение | | |
| 1.1. Разработка и утверждение муниципальных межве-  домственных планов по реализации комплексного плана по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 2022: Ту-  ва – безопасная территория детства» (далее – Комплекс- ный план) | до 6 июня 2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 1.2. Подготовка и размещение в средствах массовой ин- формации, на сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав профилактических материалов, видеороликов о  безопасности детей и повышении ответственности роди- телей за их жизнь и здоровье и другим направлениям  деятельности органов и учреждений системы профилак- тики безнадзорности и правонарушений несовершенно- летних | с 1 июня по 31  августа 2022 г. (2 раза в месяц) | На сайте Управления образования и ОО размещены профилактические материалы, видеоролики о безопасности детей и повышении ответственности родителей за их жизнь и здоровье. В разделе Безопасное лето.  <http://www.uo-uh.lact.ru/bezopasnoe-leto> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.3. Размещение на официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправ- ления, комиссий по делам несовершеннолетних и защи- те их прав информации о ходе исполнения Комплексно- го плана | с 1 июня по 31 августа (2 раза в месяц) | На сайте Управления образования и ОО размещены в разделе Безопасное лето размещены материалы исполнения комплексного плана.  <http://www.uo-uh.lact.ru/bezopasnoe-leto> |
| 1.4. Организация работы по открытию в летний период межкожуунных групп для детей, оставшихся без попе- чения родителей и оказавшихся в трудной жизненной  ситуации, по принципам межкожуунного распределения | в течение летнего периода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст- во финансов Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 2. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений  несовершеннолетних и в отношении них, недопущению детского травматизма, гибели детей и т.д. | | |
| 2.1. Осуществление межведомственных рейдов и патру- лирования по общественным местам, потенциально- опасным и водным объектам (рекам и озерам), местам массовой концентрации подростков и молодежи, а также по домам несовершеннолетних и семей, находящихся на профилактических учѐтах в органах и учреждениях сис- темы профилактики республики, в целях предупрежде- ния правонарушений несовершеннолетних и в отноше- нии них, выявления взрослых лиц, вовлекающих подро- стков в совершение правонарушений, потребление алко- гольной, табачной продукции, наркотических средств и веществ, в том числе для выявления и пресечения фак-  тов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и | с 1 июня по 31 ав-  густа 2022 г. (еженедельно или согласно отдель-  ному графику) | Утверждено распоряжение администрации Улуг-Хемского кожууна от 24 мая 2022 года №254-р:  Во исполнение распоряжение администрации кожууна на 22 июля 2022 года осуществлены 55 рейдовых мероприятий в соответствии с графиком выхода:  - за отчетный период методистами Управления образования осуществлены 4 выхода: 29 мая 2022г., за время выхода несовершеннолетних учащихся не выявлено, 13 июня 2022г. во время рейдовых мероприятий, учащихся не выявлено, 28 июня 2022г. во время рейдов по побережью выявлены 3 несовершеннолетних в сопровождении родителей, проведена профилактическая беседа с обучающимися и родителя об ответственности родителей. 13 июля 2022г.по пути на побережье встретили группу несовершеннолетних детей, направляющихся на водоемы, разъяснив, что без сопровождения законных представителей обучающиеся не должны находиться на водоемах, об опасности для жизни и здоровья проводили детей домой и передали законным представителям. Наряду с рейдами осуществляемыми субъектами профилактики, дежурные социальные педагоги осуществляют рейды и на водоемы и по поддержанию общественного порядка. - летними социальными педагогами ОО на территории поселений проведены 53 рейдовых мероприятий около водоемов: школа 1 г.Шагонар -10 раз, школа №2 г.Шагонар -3, гимназия -3, школа с.Хайыракан -12, школа с.Чаатинский -3, школа с.Арыскан-5,школа с.Торгалыг -3, школа с.Арыг-Узю-2, школа с.Иштии-Хем -4, школа с.Эйлиг-Хем-8;  - в ходе рейдовых мероприятий проведены 87 профилактических бесед с несовершеннолетними: школа 1 г.Шагонар -13 раз, школа №2 г.Шагонар -12, гимназия -7, школа с.Хайыракан -12, школа с.Арыг-Бажы -4, школа с.Чаатинский -4, школа с.Арыскан-5, школа с.Торгалыг -3, школа с.Арыг-Узю-4, школа с.Иштии-Хем -12, школа с.Эйлиг-Хем-5; Помимо графика рейдов на водоемы, осуществляются рейды по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и посещение семей и детей, состоящих на профилактических учетах.  - в водоемы - 55;  -в общественные места -68.  <http://www.uo-uh.lact.ru/bezopasnoe-leto> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| табачных изделий |  |  |
| 2.2. Проведение оперативно-профилактической опера- ции «Защита» | с 1 по 10 июня  2022 г. | В рамках акции субъектами профилактики КДНиЗП организованы экскурсии в пожарно-спасательную часть 17 и в питомник исправительной колонии № 4 для детей, состоящих на учете ПДН.  <https://vk.com/wall-81792588_65687>  <https://vk.com/wall-81792588_65786>  <https://vk.com/wall-81792588_65741> |
| 2.3. Организация и проведение информационно- разъяснительной работы с населением по обеспечению  безопасности несовершеннолетних (размещение памяток по безопасности на информационных стендах учрежде- ний, торговых точек, в средствах массовой информа- ции), в том числе издание и распространение буклетов, памяток (календарей, закладок для книг, раскрасок) для  детей с указанием телефонов экстренных служб и теле- фона доверия | в течение летнего периода | В день защиты детей методистами Управления образования и учителями школы проведена работа по распространению буклетов и памяток по обеспечению безопасности несовершеннолетних. 1 июня 2022 года в День защиты детей розданы буклеты «Безопасность на воде», «Комендантский час», также по профилактике правонарушений- 787 штук;  - в образовательных организациях назначены летние социальные педагоги. Летними социальными педагогами проводится информационно-разъяснительная работа для родителей (законных представителей), и для несовершеннолетних через социальные сети в ВК, вайбер. Всего на 22 июля 2022 года проведены 41 разъяснительной работы через официальную группу ВКонтакте 11 образовательных организаций: школа 1 г.Шагонар -5 раз, школа №2 г.Шагонар -3, гимназия -4, школа с.Хайыракан -7, школа с.Арыг-Бажы – 2, школа с.Чаатинский -3, школа с.Арыскан-5,школа с.Торгалыг -2, школа с.Арыг-Узю-1, школа с.Иштии-Хем -6, школа с.Эйлиг-Хем-4. |
| 2.4. Проведение обучающих семинаров и инструктажей для руководителей детских оздоровительных учрежде- ний, педагогического персонала и вожатых по вопросам обеспечения безопасности детей в период их нахожде- ния в детских оздоровительных учреждениях, а также об организации перевозок несовершеннолетних к месту от-  дыха и обратно | в начале каждой оздоровительной смены | Сотрудниками МЧС в пришкольных лагерях, и в стационарном лагере «Чодураа» проведены инструктажи по технике и противопожарной безопасности.  <https://vk.com/wall-81792588_65776> |
| 2.5. Проведение инструктажей, мероприятий для детей, отдыхающих во временных досуговых центрах, детских дневных и загородных лагерях республики по следую- щим темам:  безопасность на водных объектах; профилактика травматизма; профилактика пожарной безопасности; | с 1 июня по 31 ав-  густа 2022 г. | Летними социальными педагогам и начальниками лагерей проведены инструктажи по безопасности детей  19 июля 2022г. с инструктажи по технике безопасности и соблюдению правил безопасного поведения приезжала «Лаборатория безопасности» Министерства образования РТ.  <https://vk.com/wall-38636573_26183>  20 июля 2022 года в стационарном лагере «Чодураа» старшим вожатым Сотнам А.О. проведены обучающие занятия по оказанию доврачебной помощи пострадавшим.  <https://vk.com/wall-38636573_26241> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| профилактика клещевого энцефалита;  правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми;  профилактика солнечного и теплового удара |  |  |
| 2.6. Осуществление проверки сотрудников детских оз-  доровительных учреждений при приеме на работу на на- личие (отсутствие) судимости | перед началом каждой оздорови- тельной смены | Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздо- ровительных учреждений (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласо-  ванию) |
| 2.7. Обеспечение укомплектования детских оздорови- тельных учреждений медицинскими работниками | перед началом  каждой оздорови- тельной смены | На приеме на работу в пришкольные и в стационарный лагерь «Чодураа», кандидаты в обязательном порядке предоставляют справку об отсутствии судимости. |
| 2.8. Заключение договоров страхования жизни и здоро- вья детей на период летних каникул | перед началом  каждой оздорови- тельной смены | Информация о необходимости заключения договоров страхования жизни и здоровья детей на период летних каникул доведена до сведения законных представителей. |
| 2.9. Организация и проведение испытаний надежности спортивного и игрового оборудования, расположенного на территориях детских оздоровительных учреждений | перед началом каждой оздорови- тельной смены,  далее – не реже одного раза за смену | Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Респуб- лики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений (по согла- сованию) |
| 3. Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период | | |
| 3.1. Контроль за безопасностью проведения выпускных  вечеров в общеобразовательных организациях | июнь 2022 г. | Управлением образования издан приказ о проведении выпускных вечеров |
| 3.2. Обмен информацией о семьях с несовершеннолет- ними детьми, находящихся в социально опасном поло- жении и иной трудной жизненной ситуации | в течение летнего периода | КДНиЗП предоставлен список детей, находящихся в социально опасном поло- жении и иной трудной жизненной ситуации |
| 3.3. Организация медицинскими и социальными работ-  никами патронажа семей, выявление в них детей, имею- | в течение летнего  периода | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и со-  циальной политики Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| щих факторы индивидуального и семейного медико- социального риска и нуждающихся в медико-  социальной помощи и иной помощи |  |  |
| 3.4. Обеспечение контроля за проводимыми досуговыми мероприятиями на территории муниципального образо- вания (в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, социального обслуживания населе-  ния) | ежедневно, по отдельному  графику | председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му- ниципальных образований (по согласованию), общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка Республики Тыва (по согласованию) |
| 3.5. Осуществление перевозки детей к местам отдыха, проведение мероприятий согласно требованиям поста- новления Правительства Российской Федерации от  23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в соответствии с ГОСТ 33552-2015 Межгосударственный стандарт «Автобусы для перевозки детей» | по мере необхо- димости | Перевозка будет осуществлена по согласованию с ОГИБДД |
| 3.6. Социально-психологическое сопровождение семей и детей группы социального риска психологами в летний  период | в течение летнего периода | Управлением образования издан приказ «О психологическом сопровождении обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации» от 17.05.2022 г. № 382 |
| 3.7. Мониторинг отдыха и оздоровления несовершенно- летних обучающихся, состоящих на профилактических учѐтах (в разрезе сумонов, школ, техникумов) в период летней оздоровительной кампании | в течение летнего периода (два раза в месяц) | Управлением образования проведен мониторинг летней занятости детей, состоящих на профилактических учетах |
| 3.8. Содействие занятости неорганизованных несовер- шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении и  иной трудной жизненной ситуации, во временном тру- доустройстве, охват организованными формами досуга | в течение летнего периода (два раза в месяц) | В летние трудовые отряды обустроены 35 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении и  иной трудной жизненной ситуации |
| 3.9. Привлечение студентов высших и средних профес-  сиональных учебных заведений для работы в пришколь- ных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных | в течение летнего периода | Привлечено студентов -11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| оздоровительных организациях стационарного типа |  |  |
| 3.10. Проведение онлайн мероприятий для родителей (законных представителей) по ответственному роди-  тельству | ежемесячно | Проведено лекций для родителей-21 с охватом 263 родителей |
| 3.11. Организация досуговых мероприятий для детей в выходные дни на площадках муниципальных районов и городских округов республики с привлечением арти- стов, аниматоров и т.д. | в течение летнего периода (по отдельному  графику) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст- во образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республи- ки Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризмы Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление  МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муни- ципальных образований (по согласованию) |
| 3.12. Организация и проведение творческого конкурса среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-  ции, на лучший плакат «Моя безопасная дорога» | с 15 июня по 15  июля 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры соци- альной помощи семье и детям |
| 3.13. Реализация единой воспитательной программы «7 шагов» в оздоровительных лагерях, проведение зональ- ных фестивалей «Чагытай ждет друзей», «Шолбан-Ак ждет друзей» | июнь-август 2022 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и соци- альной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб- лики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Республики Тыва» (по согласованию), РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласованию), учредители оздоровительных лагерей (по согласованию), администрации муниципальных образований (по  согласованию) |
| 3.14. Выявление потенциально-опасных объектов на территории Республики Тыва, составление реестра таких  объектов, проведение работ по ограничению доступа де- тей на данные объекты | до 10 июня 2022 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.15. Выявление несанкционированных мест для купа-  ния, размещение вблизи водоѐмов предупредительных знаков о запрете купания | в течение купаль- ного сезона | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.16. Проведение акции «Вместе – за безопасное детст-  во» | июнь-август  2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры соци-  альной помощи семье и детям |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 3.17. Организация работы детского телефона с единым общероссийским номером 88002000122 | июнь-август 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст- во образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республи-  ки Тыва |
| 3.18. Осуществление выездов в муниципальные образо- вания республики в целях контроля за исполнением ме- роприятий Комплексного плана | ежемесячно, по отдельному гра- фику | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согла-  сованию) |
| 3.19. Проведение республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Республики Тыва | июнь-август 2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Рес- публики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агент-  ство по делам молодежи Республики Тыва |
| 3.20. Подведение итогов реализации Комплексного пла- на и республиканского конкурса «Лучшая безопасная  территория детства» | сентябрь 2022 г. | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва |