## Slide 1: Этапы реализации проекта:
Срок
до 09 февраля 2017 г.
Организация медицинской помощи населению по профилю «онкология» в соответствии с приказом МЗ РФ №915н от 15.11.2012г.
Срок
до 12 июля 2017г.
Оснащение реанимационного и патологоанатомического отделений;
Срок
ежеквартально
Проведение анализа деятельности медицинской организации по снижению смертности от ЗНО по Республике Тыва
Открытие патологоанатомического и реанимационного отделении п при ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер»;
Проведен расчет потребности в морфологической верификации ЗНО и реанимационных коек в ГБУЗ «Ресонкодиспансер»
Цель проекта–снижение смертности от онкологических заболеваний в 2017 году – 112,0 на 100тыс. нас.
Базовое значение – 118,9
Описание модели проекта:
Участники проекта: Донгак О.Э. - министр здравоохранения РТ, Монгуш Б.Д. – первый заместитель министра здравоохранения РТ, Шивит-оол А.А. главный врач ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер» и главные врачи медицинских организаций РТ (индикативные показатели).
Совершенствование специализированной онкологической помощи населению Республики Тыва
Бюджет проекта:
1.Приобретение медицинского оборудования:
8 150,0 тыс. рублей (за счет ФОМС);
2. Приобретение медицинского оборудования:
- 4 700,0 тыс. рублей (республиканский бюджет);
3. Обучение медицинского персонала:
400,0 тыс. рублей (ФОМС);
4.Ремонт помещений реанимационного
и патологоанатомического отделений:
- 1 500,0 тыс. рублей (ФОМС).
Открытие интраоперационной морфологической диагностики злокачественных новообразований. Создание отделения реанимации и интенсивной терапии в ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер» Достижение улучшения качества оказания и обеспечения доступности квалифицированной медицинской помощи онкологическим больным Республики Тыва в соответствии с приказом МЗ РФ от 15.11.2012г. № 915н Применение медицинского оборудования, соответствующего Порядком оказания медицинской помощи в реанимационном отделении, позволит увеличить пятилетнюю выживаемость онкологических больных

## Slide 2
Рост негативных показателей
В Республике Тыва смертность от злокачественных новообразований занимает III место среди всех причин смертности населения и умирает в среднем 377 человек в год. Одним из главных причин высокой смертности от онкологических заболеваний является длительность морфологической верификации и отсутствие специализированной реанимационной помощи.
В структуре онкологической заболеваемости I место занимает рак желудка - 14,1%, далее рак легкого - 13,2%, рак молочной железы и рак шейки матки по - 9,5%.
Показатель смертности от злокачественных новообразований составляет по итогам 2016 года 118,9 на 100 тыс. населения, что выше на 6,1% от утвержденного индикативного показателя по Госпрограмме.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

## Slide 3
1
3
2
Открытие отделения реанимации и срочной интраоперационной морфологической диагностики
Укрепление материально – технической базы ГБУЗ «Ресонкодиспансер» для увеличения показателя пятилетней выживаемости онкологических больных.
Повышение квалификации кадров медицинских организаций
Снижение смертности от онкологических заболеваний
Цель
Цель и задачи проекта

## Slide 4
1
2
3
Обучение медицинского персонала
Открытие реанимационного и патологоанатомического отделений
Совершенствование системы мониторинга раннего выявления онкологических больных
Проектные решения

## Slide 5
Изыскание дополнительных
средств из других источников
Низкая мотивация
населения - обращения за
медицинской помощью
ПРОЕКТ будет
не реализован
Наличие существующей
материально - технической
базы МО
Недостаточная
укомплектованность
медицинскими
оборудованиями
Экономические
факторы
Недостаточное
финансирование
Несвоевременная
подготовка
кадров
Сильные
стороны
Слабые
стороны
Возможности
Угрозы
Риски проекта

## Slide 6
Повышение показателей своевременного выявления злокачественных новообразований в I и II стадиях до 53,0%.
Увеличение пятилетней выживаемости до 50,0%.
Сокращение времени от постановки диагноза онкологического заболевания до начала специального лечения от 3 недель до 5 дней
Увеличение показателя морфологической верификации от 85,9% до 92,0%
Снижение смертности от онкологических заболеваний до 112,0 на 100 тыс.населения.
Ожидаемые результаты реализуемого проекта

## Slide 7
П/п № | Показатели | Целевое значение |  | 
 |  | индикаторы | Базовые значения | 2017г.
1 | Показатель смертности от злокачественных новообразований (на 100 тыс.нас.) | 112, 0 | 118,9 | 112,0
2 | Раннее выявление злокачественных новообразований(%) | 53, 0 | 49,9 | 53,0
3 | Показатель активного выявления злокачественных новообразований (%) | 18, 0 | 23,5 | 23,5
4 | Показатель морфологической диагностики (%) | 92,0 | 85,9 | 92,0
5 | Увеличение хирургической активности (%) | 50,0 | 43,8 | 50,0
6 | Показатель 5-летней выживаемости (%) | 48, 5 | 49,5 | 50,0
Целевые показатели и индикаторы.

## Slide 8
Раннее выявление злокачественных новообразований (%) | 44,1% | 45.0% | показатель раннего выявления злокачественных новообразований составил 44,1% и увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016г. – 42,9%),
Пятилетняя выживаемость (%) | 49,5 | 49.5 | 
Хирургическая активность (%) | 32,4 | 55,0 | 
Морфологическое подтверждение диагноза злокачественного новообразования (%) | 85,9 | 85,9 | 
Смертность злокачественных новообразований (на 100т.н.) | 104,2 | 122,2 |