## Slide 1: приоритетный проект «Остановим туберкулез вместе!» (Основные меры по снижению смертности от туберкулеза в Республике Тыва на 2017-2018 годы)
ОСТАНОВИМ
ТУБЕРКУЛЁЗ
ВМЕСТЕ!

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ОСТАНОВИМ
ТУБЕРКУЛЁЗ
ВМЕСТЕ!
Несмотря на стабильное снижение показателя смертности за последние 5 лет на 41,0% (с 57,5 на 100 тысяч населения в 2012г., до 46,2 на 100 тысяч населения в 2016г.), в республике сохраняется высокий показатель смертности от туберкулеза, превышающий аналогичный показатель по Российский Федерации в 5,0 раза (РТ 2016 год – 46,2 на 100 тысяч населения, за 2015г. РФ – 9,2 на 100 т.н.).
Данный проект направлен на усиление взаимодействия с Министерствами и ведомствами, муниципальными образованиями в решении проблемы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза.
Chart: 
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
РТ | 84 | 80.2 | 78.8 | 62.6 | 58.8 | 59.5 | 54.5 | 46.8 | 46.2
СФО | 28.7 | 27.5 | 28.5 | 26.2 | 23.7 | 21.7 | 18.3 | 17.4
РФ | 17.9 | 16.5 | 15.4 | 14.2 | 12.5 | 11.3 | 10 | 9.2

## Slide 3
1
3
2
Проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза
Повышение эффективности лечения больных туберкулезом.
Усовершенствование мероприятий по медицинской реабилитации больных туберкулезом
Разработка мер, направленных на социальную поддержку и социальную реабилитацию больных туберкулезом
Усовершенствование мероприятий по повышению квалификации и социальной поддержке работников противотуберкулезной службы
Снижение смертности от туберкулеза
в 2017 году – 35,0 на 100 т.н.
в 2018 году – 34,0 на 100 т.н.
Цель
Цель и задачи проекта
ОСТАНОВИМ
ТУБЕРКУЛЁЗ
ВМЕСТЕ!

## Slide 4: Задачи проекта:
Совершенствование взаимодействия медицинских учреждений с министерствами и ведомствами, участвующими в проекте
Проведение сплошного ФГ-обследования организованного и неорганизованного населения.
Проведение мероприятий по медицинской реабилитации больных туберкулезом.
Принятие губернаторского проекта по социальной поддержке больных туберкулезом.
Проведение влажных обработок и приобретение бактерицидных ламп в местах массового скопления населения.

## Slide 5
Открытие дополнительных санаторных групп
Улучшение качества питания больных туберкулезом в стационарах.
Трудоустройство контингентов, освобождающихся из пенитенциарных учреждений
Создание фондов социальной помощи больным туберкулезом на муниципальном уровне.
Оказание социальной поддержки работников противотуберкулезной службы.

## Slide 6: Бюджет проекта
Проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза – 75,2 млн. руб.
Повышение эффективности лечения больных туберкулезом – 86,7 млн.руб.
Разработка мер, направленных на социальную поддержку и социальную реабилитацию больных туберкулезом – 8,0 млн.руб.
Усовершенствование мероприятий по повышению квалификации и социальной поддержке работников противотуберкулезной службы – 11,2 млн.руб.
ОСТАНОВИМ
ТУБЕРКУЛЁЗ
ВМЕСТЕ!

## Slide 7: Бюджет приоритетного проекта:
№ п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации |  | Всего, млн. руб.
 |  | 2017г. | 2018г. | 
1. | Приобретение лекарственных средств | 100,0 | - | 100,0
2. | Приобретение оборудования | 46,2 | 70,7 | 116,9
3. | Открытие дополнительных санаторных групп на 230 мест | - | 21,8 | 21,8
4. | Приобретение дезинфекционных средств для влажных обработок | 2,9 | 2,9 | 5,8
5. | Проведение сплошного ФГ-обследования населения | - | 3,0 | 3,0
6. | Обеспечение туберкулином с 2ТЕ и Диаскинтестом | 16,8 | 16,8 | 33,6
7. | Улучшение питания больных туберкулезом | 5,0 | 5,0 | 10,0
8. | Предоставление финансовых средств на проезд больных в санатории федерального и регионального значения | 1,2 | 1,2 | 2,4

## Slide 8
№ п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации |  | Всего, млн. руб.
 |  | 2017г. | 2018г. | 
9. | Внедрение информационных технологий: | 3,5 | 3,5 | 7,0
10. | Повышение квалификации медицинских работников | 0,8 | 0,8 | 1,6
11. | Социальная поддержка работников противотуберкулезной службы | 185,2 | 130,7 | 315,9
 | Всего | 185,2 | 130,7 | 315,9

## Slide 9
Ожидаемые результаты проекта
ОСТАНОВИМ
ТУБЕРКУЛЁЗ
ВМЕСТЕ!
№ | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | 2015г. (фактический показатель) | 2016г. (фактический показатель) | 2017г. (прогнозный показатель) | 2018г. (прогнозный показатель)
1 | Смертность от туберкулеза | на 100 т.н. | 45,7 | 46,2 | 35,0 | 34,0
2 | Общая заболеваемость | на 100 т.н. | 161,6 | 164,0 | 155,0 | 150,0
3 | Клиническое излечение больных туберкулезом | % | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34,0

## Slide 10: Результаты проекта:
Снижение смертности населения от туберкулеза с 47,5% до 34,0% на 100тыс. населения.
Снижение выявления запущенных и некурабельных форм туберкулеза с 0,8% до 0,5%.
Достигнут показатель клинического излечения с 31,8% до 34,0%.
Достигнуто качественное обследование и лечение больных туберкулезом в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.12.2014. №951.
Проведено дополнительное оснащение операционного блока и реанимационного отделения ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» по приказу МЗ РФ от 15.11.2012г. №932н.
Обеспечена профессиональная переподготовка врачей на базе НИИ туберкулеза г. Новосибирска, 2 хирургов, 1 анестезиолога-реаниматолога, 2 рентгенологов, 5 фтизиатров, 1 бактериолога.

## Slide 11
Приобретены лекарственные препараты для повышения эффективности лечения.
Достигнуто улучшение материально-технической базы противотуберкулезной службы, приобретены 2 передвижные дезинфекционные камеры, 1 передвижная ФГ-установка на базе автомобиля.
Улучшены условия пребывания и качество оказания медицинской реабилитационной помощи больным, находящимся на санаторно-курортном лечении.
Улучшена материально-техническая база противотуберкулезной службы по приказу МЗ РФ от 15.11.2012г. №932н.
Экономия материальных, нематериальных и трудовых ресурсов при внедрении программы 2ГИС (дубль-ГИС) или аналоговой программы.
Проведена санитарно-просветительная работа среди населения.

## Slide 12: Реестр рисков приоритетного проекта
№ п/п | Недостаточное финансирование | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию
1. | Недостаточное финансирование | Неполная реализация проекта | Обеспечение сбалансированности бюджета, мобилизация финансовых ресурсов по итогам совместной работы Минздрава и Минфина РТ
2. | Дефицит высококвалифицированных специалистов в противотуберкулезной службе | Неполная реализация проекта | Материальное стимулирование врачей и меры социальной поддержки. Повышение квалификации медицинских работников
3. | Отставание от графика плана выполнения программы | Неполная реализация проекта | Ежедневный контроль

## Slide 13: Реестр возможностей приоритетного проекта
№ п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможностей
1. | Своевременное и полное финансирование проекта | Снижение смертности от туберкулеза, улучшение материально-технической базы | Своевременное и полное предоставление расчетов и документации
2. | Дополнительное приобретение лекарственных средств | Снижение смертности от туберкулеза и улучшение показателей эффективности лечения | Своевременное и полное финансирование
3. | Проведение ФГ-обследования организованного и неорганизованного населения | Раннее выявление туберкулеза | Проведение медицинских осмотров в рамках программы государственных гарантий

## Slide 14
Благодарю за внимание!
ОСТАНОВИМ
ТУБЕРКУЛЁЗ
ВМЕСТЕ!