**План - график**

по приведению (разработке) в соответствие образовательной Программы МБОУ НККК им. Атамана Ермака.

СП «Детский сад»

к действующей нормативно-правовой базе до 1 сентября 2023 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Содержание | Ответственные | Сроки |
| Утверждение плана-графика по приведению в соответствие образовательной Программы МБОУ НККК им. Атамана Ермака. СП «Детский сад» к действующей нормативно-правовой базе до 1 сентября 2023 года. (далее Программы) | - Определение творческой группы по приведению в соответствие Программы; - Создание приказа;- Ознакомление с приказом и планом-графиком работников СП «Детский сад»;- Организация деятельности рабочей группы по разработке Программы. | Руководитель СП,Методист | До 15 марта 2023 года |
| Изучение нормативно-правовых документов и формирование банка данных документов регламентирующих работу по Программе с 1сентября 2023г. | - Обеспечение участия творческой группы в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по внедрению ФОП;- **Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)** [**http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044**](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044)- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрирован 06.02.2023 № 72264)<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060059>- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 1048 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373" (Зарегистрирован 12.01.2023 № 71978)<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301120010>- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2022 № 874 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ" (Зарегистрирован 02.11.2022 № 70809)<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020040?index=2&rangeSize=1>- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.09.2022 № 838 "О внесении изменений в Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662" (Зарегистрирован 17.10.2022 № 70566)<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210170049>- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.08.2022 № 709 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам разработки примерных основных образовательных программ" (Зарегистрирован 06.09.2022 № 69962)<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060046> | Руководитель СП,Методист,творческая группа. | До 29 апреля 2023г |
| Проведение экспертизы и внесение изменений (актуализация) в локальные акты в сфере дошкольного образования на соответствие нормативно правовой базе. | - Устав;- Программа развития;- Договора с родителями;- и т.д. |  |  |
| Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | - Изучение содержательного раздела ФОП задачи и содержания образования (обучение-воспитание) по пяти образовательным областям;- Сравнение задач (преемственность) ФОП с имеющимся УМК в СП «Детский сад»;- Анализ необходимости приобретения нового УМК;- Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации Программы. |  |  |
| Анализ обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | - Кадровые ресурсы;- Материально-технические ресурсы;- Электронно-цифровые ресурсы;- Финансовое обеспечение Программы;- и т.д. - Разработка планов по приведению в соответствие ресурсной базы СП «Детский сад». |  |  |
| Работа с родителями законными представителями по приведение в соответствие Программы | - Проведение родительских собраний;- Заключение дополнительных соглашений;- Просвещение, консультации и иное взаимодействие;- и т.д. |  |  |
| Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в связи с переходом на Программу. | - Изучение ФОП;- Анкетирование;- Самоанализ;- Подбор подходящего корпоративного обучения;- Составление индивидуальных планов педагогов, согласно профессиональным затруднениям;- Составление планов курсовой переподготовки (повышение квалификации);- Внести в годовой план работы соответствующие мероприятия;- Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по реализации ФОП;- и т.д. |  |  |
| Принятие, согласование и утверждение Программы | - Издание приказа по проведению педагогического совещания.- Проведение педагогического совещания;- Издание приказа по результатам педагогического совещания. |  |  |