Приложение № 3

к приказу МБОУ Сусатская СОШ

от 21.09.2023 № 231

**«Дорожная карта»**

**по реализации целевой модели наставничества**

**в МБОУ Сусатская СОШ в 2023-2024учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | мероприятие | ответственный |
| сентябрь 2023 |
|  | Приказ о назначении ответственных за реализацию программы наставничества в МБОУ Сусатская СОШ  | Бояринцева О.А. |
|  | Приказ о реализации целевой модели наставничества в МБОУ Сусатская СОШ | Бояринцева О.А. |
|  | Ревизирование должностных инструкций педагогических работников в части реализации программы наставничества в школе. | Бояринцева О.А. |
|  | Ревизирование локальных актов, регламентирующие меры стимулирования педагогических работников, включенных в систему наставничества на уровне ОО. | Бояринцева О.А. |
|  | Утверждение новой редакции положения о наставничестве в МБОУ Сусатская СОШ с учетом внедрения целевой модели | Бояринцева О.А. |
|  | Утверждение плана-графика реализации программы наставничества в 2023-2024 учебном году | Бояринцева О.А. |
|  | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по реализации программы наставничества в 2023-2024 учебном году | Бояринцева О.А. |
|  | Разработка и утверждение плана методической работы по реализации программы наставничества в МБОУ Сусатская СОШ  | Бояринцева О.А. |
| октябрь 2023 |
|  | Информирование педагогических работников МБОУ Сусатская СОШ о реализации программы наставничества | Бояринцева О.А. |
|  | Информирование родителей обучающихся о планируемой реализации программы наставничества в МБОУ Сусатская СОШ | Мовсисян Т.Э. |
|  | Встреча с выпускниками и представителями предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества в МБОУ Сусатская СОШ | Мовсисян Т.Э. |
|  | Встреча с обучающимися МБОУ Сусатская СОШ с информированием о реализуемой программе наставничества в МБОУ Сусатская СОШ | Бояринцева О.А. |
|  | Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогов, желающих принять участие в программе наставничества в МБОУСусатская СОШ. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от несовершеннолетних участников программы | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающихся/педагогов) от третьих лиц: классные руководители, педагоги-психологи, социальный педагог, родители (законные представители). Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников программы наставничества | Мовсисян Т.Э. |
|  | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых. | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках реализуемой программы наставничества в МБОУ Сусатская СОШ | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников. | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Проведение собеседования с наставниками | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э.Бадалян Э.Э. |
|  | Разработать индивидуальные маршруты сопровождения наставляемых | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Разработка плана психолого-педагогического сопровождения педагогов-наставников для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия при реализации программы наставничества в МБОУ Сусатская СОШ | Бадалян Э.Э. |
|  | Создание единой электронной базы наставников для оперативного управления реализацией проекта «Наставничество» в МБОУ Сусатская СОШ | Бояринцева О.А. |
| ноябрь 2023 |
|  | Поиск экспертов и материалов для обучения наставников | Бояринцева О.А. |
|  | Организация обучения наставников | Бояринцева О.А. |
|  | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Бояринцева О.А. Мовсисян Т.Э. |
|  | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом директора МБОУ Сусатская СОШ | Бояринцева О.А. |
|  | Обеспечение психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу, продолжить поиски наставника | Бадалян Э.Э. |
|  | Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Проведение второй (пробной рабочей) встречи наставников и наставляемых | Казаринова Т.А.Жукова Н.А.наставники |
|  | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э.наставники |
| Декабрь 2023-март 2024 |
|  | Регулярные встречи наставника и наставляемого | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э.наставники |
|  | Сбор обратной связи от участников программы наставничества | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
| апрель 2024 |
|  | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | наставники |
|  | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием впрограмма наставничества | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э.Бадалян Э.Э. |
|  | Проведение итогового мероприятия всех участников программы наставничества | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
| май 2024 |
|  | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества  | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э. |
|  | Публикация результатов реализации программы наставничества МБОУ Сусатская СОШ на официальном сайте школы | Чуприкова А.В. |
|  | Внесение данных об итогах программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Бояринцева О.А.Мовсисян Т.Э.Чуприкова А.В. |