**О реализации национальных и губернаторских проектов в**

**Бай-Тайгинском кожууне за 9 месяцев 2020 года**

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Демография»** |

Для обеспечения достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Демография» по Бай-Тайгинскому кожууну разработаны 5 муниципальных составляющих проекта.

1. **«Финансовая поддержка семей, имеющих детей»**

Муниципальным проектом предусмотрены меры, направленные на повышение рождаемости:

• По Бай-Тайгинскому кожууну за 9 месяцев 2020 года пособие на первого ребенка для семей **с доходом ниже полутора прожиточных минимумов** ежемесячно по 10 655 рублей получают 163 **нуждающихся семей**. Всего выплачено 13573,3 тыс.рублей.

• Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет подано 1564 заявлений, из них назначено 1360, в них 1950 детей. Всего выплачено 45567,0 тыс.рублей.

• Ежегодно по **6** супружеским парам, страдающим бесплодием, проведут процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона.

Наши губернаторские проекты «Корова-кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», «Социальный картофель» и «Социальный уголь», которые поддерживают многодетных родителей стали частью нацпроекта «Демография».

• Оказана поддержка 75 семьям при получении семян картофеля и овощей по губернаторскому проекту «Социальный картофель»:

- 33 малоимущих семей с 1-2 детьми;

- 19 многодетных семей с 3 и более;

- 23 одиноко проживающих граждан.

• Получили корову с теленком 28 семей по губернаторскому проекту «Корова-кормилица»;

• Оказана помощь 217 многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в получении угля по губернаторскому проекту «Социальный уголь». Всего отгружено 464,8 тонн угля.

1. **«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

**Основная цель проекта**: Ликвидация очереди в ясли для детей от 2 месяцев до 3 лет до 2021 года.

**На 2020-2021 годы** предусмотрено строительство пристройки на 30 мест к МБОУ детский сад "Белек" села Тээли. Финансовое обеспечение составляет 24625,0 тыс.рубей.

В период **с 2020 по 2024 г**оды будет организовано профессиональное обучение 15 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (каждый год по 3 человека). Израсходовано будет на эти цели 744,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года организовано профобучение 3 женщин, имеющих детей дошкольного возраста на следующих профессиях:

- кондитер -1 чел.,

- библиотечно-информационная деятельность – 2 чел.

1. **«Старшее поколение»**

**Основные направления проекта по Бай-Тайгинскоу кожууну:**

• В Бай-Тайгинском кожууне к 2024 году профобучение и дополнительное профобразование пройдут **24 лиц** предпенсионного возраста. На эти цели предусмотрено **2088,0 тыс. рублей.** Ежегодно по 4 человека. По состоянию на 01.10.2020 года Центром занятости населения направлено на профобучение и дополнительное профобучение 7 граждан предпенсионного возраста по следующим профессиям:

- Оператор «ЭВМ»-1 чел.;

- Библиотечное дело – 2 чел.;

- Специалист по государственному и муниципальному управлению – 1 чел.;

- Кондитер – 1 чел.;

- Истопник – 2 чел.

• При муниципальных отделах культуры созданы клубы по интересам для пожилых людей. На сегодняшний день вовлечены в клубную деятельность **– 332 пожилых людей;**

1. **«Спорт – норма жизни»**

**Основная цель проекта:** Доведение к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения.

В 2020 году в с.Тээли установлен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Образование»** |

В соответствии с сетевым планом по реализации национального проекта «Образование» и для организации мероприятий по повышению задач, обозначенных Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» и во исполнение Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2018 г. № 471 «О некоторых мерах по реализации национальных проектов в Республике Тыва» и в целях эффективной реализации мероприятий проектов национального проекта «Образование» в Бай-Тайгинском кожууне был издан Приказ начальника Управлением образования администрации кожууна от 09.11.2018 г. № 247 «Об утверждении состава проектной команды Управления образования по реализации проектов национального проекта «Образование» на муниципальном уровне.

Основная работа велась по следующим направлениям:

**1. Исполнение контрольных точек проектов.** На сегодня согласно детальных календарных планов-графиков проектов на 2019-2020 год по шести муниципальным проектам, входящим в состав нацпроекта «Образование», всего запланировано 52 контрольных точек, влияющих на результаты проектов, из них своевременно пройдены 18 контрольных точек.

1. **Успех каждого ребенка** - 4 контрольных точек, из них 2 контрольные точки исполнены.
   1. На первом уроке «Проектория» участвовали 280 учащихся общеобразовательных организации, что составляет 14,4 % от общего количества учащихся в кожууне.
   2. На втором уроке «Проснулся утром – убери свою планету» участвовали 209 учащихся.
   3. На третьем уроке «Настройся на БУДУЩЕЕ» приняли участие 172 учащихся.

1.5. По государственной программе **«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»** выполнены капитальные ремонты в 6-и общеобразовательных школах с 2015-го по 2019 г. В том числе:

- 2015 году- МБОУ «Тээлинской СОШ им В.Б.Кара-Сала»

- 2016 году – МБОУ «Кызыл-Дагской СОШ им. Х.А. Анчымаа-Тока» и МБОУ «Бай-Талской СОШ им Н.С.Конгара».

- 2017 году –МБОУ «Шуйская СОШ»

- 2018 году – МАОУ «Кара-Холская СОШ им. К.С. Шойгу»

- 2019 году – МКООУ «Санаторная школа-интернат» с Шуй.

1. **Современная школа** – 15 контрольных точек исполнены:

- Утвержден состав муниципальной проектнойкоманды;

- Утвержден муниципальный перечень организаций, реализующих мероприятий по освоению предметной области. «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию;

- Утверждена на муниципальном уровне Концепция развития предметной области «Технология»;

- МБОУ ТСОШ им В.Б. Кара-Сала включен в теперь в ОО республики, реализующих мероприятий по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученические места.

- течение учебного года по плану учащихся участвуют в мониторинге для реализации регионального проекта «Эффективный учитель- успешный ученик» проводятся школьные, муниципальные, региональные и всероссийские проверочные работы по предметам.

**-** на сегодняшний день уже 4 школы нашего кожууна получили оборудование в рамках данного проекта на сумму 1 640 000 рублей. Напомним такой же центр открылся на базе Тээлинской средней школы в 2019 году. В этом году гранты получили Хемчикская, Бай-Талская и Кара-Хольская средние школы. Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей; обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

3. **Поддержка семей, имеющих детей** – 9 контрольных точек из них выполнено 4 контрольных мероприятий: подготовительные работы на участие в отборе заявок на гранты, семинар-совещание с школьными и садиковскими проектными командами, размещение объявлений для привлечения родителей о получении психолого-педагогических услуг через госуслуги, проведение очных консультаций).

4. **Социальная активность** – 12 контрольных точек, из них 1 контрольные точка исполнена.

На данный момент в ОО кожууна создано сообщество «Энерел» волонтерская добровольческая поддержка на базе МБОУ ТСОШ им В.Б. Кара-Сала под руководством учителя английского языка Абдрахимова Б.А. Активно сотрудничают с другими организациями кожууна.

5. **Цифровая образовательная среда** – 7 контрольных точек, из них исполнены:

В 2020 году на получение грантов по проекту Цифровая образовательная среда (ЦОС) прошли 4 школы нашего кожууна. МБОУ Хемчикская СОШ, МБОУ Шуйская СОШ, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ, МБОУ СОШ с. Бай-Тал. За счет финансирования из муниципального и внутришкольного бюджетов проведен ремонт кабинетов, в соответствии с утвержденым дизайн-проектом. В сентябре школы получили оборудование в рамках данного проекта, оставшиеся ноутбуки и планшетные устройтва на сумму 1 640 000 рублей. Торжественное открытие кабинетов ЦОС состоялось 15 сентября.

6. **Учитель будущего** – 10 контрольных точек в 2020 году, исполнено:

- Проведен конкурс «Учитель года-2020». По решению жюри выявлены следующие победители муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства: Салчак Ш.Б.; Сарыг-оол Д.М.; Байыр-оол А.Ю; Сарыглар Ч.Н.; Адыг-оол Ч.Х.

- За 9 месяцев 2020 года курсы повышения квалификации прошли всего 92 учителей-предметников школ кожууна.  
 - за 9 месяцев аттестацию: высшую квалификационную категорию прошли 7 педагогических работников, первую квалификационную категорию – 42 педагогических работников.

В рамках реализации национального проекта «Образование» были организованы и созданы школьные проектные команды и для руководителей школьных проектный команд были организованы консультации по вопросу реализации проектов, входящих в состав национального проекта «Образование».

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |

На 2021 год по национальному проекту «Здравоохранение» предусмотрена реконструкция селького дома культуры с.Хемчик и строительство нового сельского дома культуры в с.Кара-Хол Бай-Тайгинского кожууна.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Целевой показатель | Базовое значение 2018г. | Период, год | | | | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения | Основной | 256,5 | 250,0 | 245,0 | 240,0 | 235,0 | 230,0 | 225,0 |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных | Основной | 133,0 | 125,0 | 120,0 | 115,0 | 110,0 | 105,0 | 100,0 |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми | Основной | 11,9 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение общей смертности населения | Основной | 8,7 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,0 |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность населения врачами | Основной | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 28,0 |
| 2. | Обеспеченность населения средним медицинскими персоналом | Основной | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение смертности населения трудоспособного возраста | Основной | 906,4 | 900,0 | 890,0 | 880,0 | 870,0 | 860,0 | 850,0 |
| По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» замена ветхих ФАПов | | | |  |  |  | ФАП села Шуй |  |  |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | | | | | | | | |
| 1. Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» 2. Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования» 3. Внедрение централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» | | | | ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница" |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** |

В целях реализации регионального проекта «Жилье и городская среда» национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Бай-Тайгинского кожууна в 2020 году предусмотрено благоустройство 2 общественных территорий:

**1.**     Реконструкция памятника Тувинским добровольцам в с.Тээли. По итогам аукциона определен подрядчик ООО «Универсал торг» на сумму 1780,0 млн. рублей.

Фактически работы выполнены на 50 % (готовы решетчатые конструкции для ограждения памятника, идут работы по укладке брусчатки на 300 кв.м и земляные работы).  Работы идут медленными темпами. На сумму экономии в размере 220 000,00 рублей заключен договор с ООО «Универсал Торг» на приобретение и установку бордюров, скамеек (4 шт), урн (4 шт), ламп и опор освещения (6 шт).

**2.**     Благоустройство сквера «Бай-Тайга» на сумму 1 690 750 рублей. По итогам аукциона определен подрядчик ООО «Активы».

Кассовое исполнение 100 %. Работа выполнено на 100 % (укладка брусчатки завершен, установлен постамент фонтана и подведены трубы для водоснабжения фонтана). На сумму экономии в размере 160 621,25 рублей заключен договор с ООО «Активы» на приобретение 1 комплекта фонтана и его установку. .

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»** |

Проект не реализуется на территории кожууна

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Экология»** |

Проект не реализуется на территории кожууна

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Цифровая экономика»** |

Проект не реализуется на территории кожууна

|  |
| --- |
| **Национальный проект «Культура»** |

В рамках национального проекта «Культура» в Бай-Тайгинском кожууне **на 2021 год** предусмотрена реконструкция сельского дома культуры с.Хемчик.

|  |
| --- |
| **Национальный проект «МСП»** |

Исполнение целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по состоянию на 01.10.2020 года:

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 260 ед., (в т.ч. 175 – ИП, 11 –Юр. лиц) при плане 270 ед, т.е. 96,3% исполнения годового плана;

- ССЧР у ИП – 75 ед., ССЧР у Юр. лиц – 11 ед.

- по проекту «**Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** численность, зарегистрированных самозанятых граждан составил - 21 ед. при плане 28 ед., т.е. 75% исполнения годового плана;

- по проекту **«Финансовая поддержка МСП»** - количество, направленных заявок / полученных микрозаймов от ФПП РТ – 11 направленных заявок / 8 одобренных заявок при плане 25 ед., т.е. 32% исполнения годового плана;

- по проекту **«Акселерация субъектов МСП»** - количество, субъектов МСП, имеющих экспортный контракт через ЦПЭ при ФПП РТ, – 0 ед. при плане 1 ед.;

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку – 18 ед. при плане 47 ед;

-по проекту **«Популяризация»** - количество обученных физических лиц и субъектов МСП – 16 ед. при плане 56 ед.