Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2018-2020 годы» за 2019 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Причины неисполнения |
| «Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2018-2020 годы» за 2019 г. | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2018-2020 годы» за 2019 г. | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 700 000 | 700 000. | 600000 | 85 | | 85 | Передвижка статей |
| 1. Подпрограмма  «**Дошкольное образование»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **20** | **20** | **20** | **100** | | **100** | - |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  «Воспитатель года – 2019» | |  | 15000 | 15 000 | 15 000 | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  День воспитателя и дошкольного работника – 2019 | |  | 5 000. | 5 000 | 5 000 | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 2 **«Развитие общего образования»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **89 000** | **89 000** | **89 000** | **100** | | **100** | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Конкурс «Учитель года» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Конкурс «Самый классный классный-2019» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  «День учителя» | |  | 8000 | 8 000 | 8 000 | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  «Лучший школьный библиотекарь – 2019» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5 т.р. | 5 т.р. | 5 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  «Уроки победы» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5 т.р. | 5 т.р. | 5 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 **«Развитие дополнительного образования детей»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **181 т.р.** | **181 т.р.** | **131** т.р. | 72,03 | | 72,03 | На основании приказа МКУ УО «О передвижении статей» переведено средств из Подпрограммы №3 на счет МБДОУ д/с «Белек» с. Тээли (50тыс.руб. на реконструкцию) |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Олимпиада среди обучающихся начальных классов | |  | 10 т.р. | 10 т.р. | 10 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Психологическая Олимпиада среди обучающихся 8 классов | |  | 7 т.р. | 7 т.р. | 7 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Соревнование по национальному борьбу «Хуреш» среди юношей | |  | 15т.р | 15т.р | 15т.р | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Спортивный праздник среди учащихся под названием «мода на спорт» | |  | 10т.р | 10т.р | 10т.р | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Юные инспектора движения» | |  | 5 т.р. | 5 т.р. | 5 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Бумажная Вселенная» школьников | |  | 3 т.р. | 3 т.р. | 3 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Сердце отдаю детям» | |  | 3 т.р. | 3 т.р. | 3 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Живое слово» | |  | 5 т.р. | 5 т.р. | 5 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма -3 «Развитие дополнительного образования детей»  Муниципальный этап «Олимпиада школьников» | |  | 13 т.р. | 13 т.р. | 13 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «День призывника» | |  | 10 т.р. | 10 т.р. | 10 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Конкурс «Город мастеров» | |  | 5 т.р. | 5 т.р. | 5 т.р. | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Фестиваль «Салют победы» | |  | 30 т.р. | 30 т.р. | 30 т.р. | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Конкурс-слет ЮИД | |  | 5 т.р. | 5 т.р | 5 т.р | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Мешок Деда мороза» для ёлки отличников кожууна | |  | 10 т.р. | 10 т.р. | 10 т.р. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 4 **«Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования»** | |  | 250т.р. | 250 т.р. | 203 т.р. | 81 | | 81 | На основании приказа МКУ УО № 114 от 12 апреля 2019 г «О передвижении статей» переведено средств из Подпрограммы №3 на счет МБОУ Тээлинской СОШ в сумме 62,0 тыс руб для приобретение ГСМ всего на данное мероприятие выделено 203,0 тыс. рублей или 81 % исп. |
| **Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 63т.р. | 63 т.р. | 60 т.р. | 95,2 | | 95,2 | На ремонт лагеря «Шивилиг» выделено 35,0 тысруб и на дезинфекции и дератизации территории израсходовано из местного бюджета 25,197 тысруб, всего израсходовано 60,0 тыс. руб |
| Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей»  На ремонт лагеря «Шивилиг» | |  | 63 т.р. | 63 т.р. | 60 т.р. | 95,2 | | 95,2 |  |
| 4. Подпрограмма 6 **«Безопасность образовательных учреждений »** | |  | 50 т.р. | 50 т.р. | 50 т.р. | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 7 «**В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»** | |  | 10 т.р. | 10 т.р. | 10 т.р. | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 8 **«Создание условий для реализации муниципальной программы** «Развитие образования на 2019-2021г»  Августовское совещание | |  | 37 т.р. | 37 т.р. | 37 т.р. | 100 | | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие образования в Бай-Тайгинскомкожуунена 2018-2020 годы» за 2019 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | | Фактический срок | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | | начала реализации | | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | Подпрограмма «**Развитие дошкольного образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача: Обновление содержания дошкольного образования и совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей к школе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2.1 | «Воспитатель года – 2019» | Хертек Т. А. методист ДО МКУ УО | | 12 февраля 2019 года | | | 13 февраля 2019 года | | | 12 февраля 2019 года | | | 13 февраля 2019 года | | Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 8 | | 8 | |  | |
| 1.2.2 | День воспитателя и дошкольного работника – 2019 | Хертек Т. А. методист ДО МКУ УО | | 27 сентября 2019 года | | | 27 сентября 2019 года | | | 27 сентября 2019 года | | | 27 сентября 2019 года | | Количество детских садов, приявших участие в данном мероприятии | | Ед | | 9 | | 9 | |  | |
| 2. | Подпрограмма «**Развитие общего образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача: обновление содержания образования и совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной рыночной экономики, повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.1 | Конкурс «Учитель года» | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | 18 февраля  2019 | | | 22 февраля 2019 | | | 18 февраля  2019 | | | 22 февраля 2019 | | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 35 | | 35 | |  | |
| 2.2.2 | Конкурс «Самый классный классный-2019» | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | Март | | | март | | | Март | | | март | | Количество детских садов, приявших участие в данном мероприятии | | Ед | | 9 | | 9 | |  | |
| 2.2.3 | «День учителя» | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | октябрь | | | октябрь | | | октябрь | | | октябрь | | Количество школ, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 11 | | 11 | |  | |
| 2.2.4 | «Лучший школьный библиотекарь – 2019» | Баавыл Г. Ч. методист по БФ | | ноябрь | | | ноябрь | | | ноябрь | | | ноябрь | | Количество библиотекарей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 7 | | 7 | |  | |
| 2.2.5 | «Уроки победы» | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 7 | | 6 | |  | |
| 3. | Подпрограмма «**Развитие дополнительного образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задача: Развитие системы предоставления качественного дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | Олимпиада среди обучающихся начальных классов | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | Март | | | март | | | Март | | | март | | Количество обучающихся, принявших участие в ОРО | | Ед | | 74 | | 74 | |  | |
| 3.2.2 | Психологическая Олимпиада среди обучающихся 8 классов | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | Март | | | март | | | Март | | | март | | Количество команд, приявших участие в данном мероприятии | | Ед | | 5 | | 5 | |  | |
| 3.2.3 | Соревнование по национальной борьбе «Хуреш» среди юношей | Белов Э.Д методист по ФКиС МКУ УО | | август | | | август | | | август | | | август | | Количество борцов, принявших участие в соревнование | | Ед | | 36 | | 32 | | Отсутствие финансирование | |
| 3.2.4 | Спортивный праздник среди учащихся под названием «Мода на спорт» | Белов Э.Д методист по ФКиС МКУ УО | | Сентябрь | | | Сентябрь | | | Сентябрь | | | Сентябрь | | Количество команд, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 7 | | 7 | |  | |
| 3.2.5 | «Юные инспектора движения» | Донгак Д-Х. К., методист по охране труда | | октябрь | | | октябрь | | | октябрь | | | октябрь | | Количество команд, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 7 | | 6 | | В Бай-Талской СОШ нет ЮИД отряда. | |
| 3.2.6 | «Бумажная Вселенная» школьников | Донгак Д-Х. К., методист по охране труда | | октябрь | | | октябрь | | | октябрь | | | октябрь | | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 42 | | 42 | |  | |
| 3.2.7 | «Сердце отдаю детям» | Сонай М. П., методист по ВР | | ноябрь | | | ноябрь | | | ноябрь | | | ноябрь | | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 4 | | 4 | |  | |
| 3.2.8 | «Живое слово» | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 16 | | 16 | |  | |
| 3.2.9 | Муниципальный этап «Олимпиада школьников» | Санчап Ч.Б.  Заведующий ИМЦ МКУ УО | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | Количество обучающихся, принявших участие в ВсОШ | | Ед | | 276 | | 276 | |  | |
| 3.2.10 | «День призывника» | Белов Э. Д., методист по физ.культуре и спорту | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | Количество команд, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 7 | | 7 | |  | |
| 3.2.11 | «Мешок Деда мороза» для ёлки отличников кожууна | Хертек Ч. С., методист по ВР | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | | декабрь | | Количество обучающихся, принявших участие в Елке | | Ед | | 20 | | 20 | |  | |
| 3.2.12 | Конкурс «Город мастеров» | Методист по ВР Седи Э. С. | | Март 2019 года | | | март 2019 г. | | | Март 2019 года | | | март 2019 г. | | Количество обучающихся, принявших участие | | Ед | | 46 | | 46 | |  | |
| 3.2.13 | Фестиваль «Салют победы» | Методист по ВР Седи Э. С. | | 12 марта 2019 | | | 12 марта 2019 | | | 12 марта 2019 | | | 12 марта 2019 | | Количество школ, принявших участие | | Ед | | 5 | | 5 | |  | |
| 3.2.14 | Конкурс-слет ЮИД | Методист по ВР Седи Э. С. | | 17.09.2019 г. | | | 17.09.2019 г. | | | 17.09.2019 г. | | | 17.09.2019 г. | | Количество команд, принявших участие | | Ед | | 5 | | 5 | |  | |
| 4. | Подпрограмма 4 **«Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Задача оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения; обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2.1 | Организация и проведение ГИА | Куржап С.Х. | | 02.01. 2019 г. | | | 21.12.2019 г. | | | 02.01. 2019 г | | | 21.12.2019 г. | | Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании.  Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании | | Ед. | | 69 | | 62 | | 7 чел не преодолели минимальный порог, они продолжили учебу в СПО.  29 Чел не преодолели минимальные пороги, они все оставлены на 2 год обучения. Все 29 чел в начале уч.года прошли ПМПК, 2020 году будет сдавать ГИА в форме ГВЭ. | |
| 5. | Подпрограмма 5**«Отдых и оздоровление детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Задача: развитие и совершенствование форм и содержания отдыха детей, их оздоровления и занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2.1 | Ремонт и акарицидная обработка лагеря | Белов Э.Д.  Методист ФК | | 1 марта 2019 года | | | 1 мая 2019 года | | | 1 марта 2019 года | | | 1 мая 2019 года | | Количество обучающихся, отдыхавших в лагере | | Ед | | 50 | | 50 | |  | |
| 6. | Подпрограмма 6**«Безопасность образовательных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Задача: Обеспечения безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6.2.1 | Оплата охраны образовательных учреждений. | Донгак Д-Х.К методист по охране труда | | 2019 | | | 2019 | | | 2019 | | | 2019 | | Количество школ | | Ед | | 7 | | 7 | |  | |
| 7. | Подпрограмма 7**«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Задача: исследование уровня жизни семей и доступности для разных социальных групп, анализ спроса в обществе и потребностей рынка труда на получение высшего образования не менее, чем одним ребенком в каждой семье в Бай-Тайгинском кожууне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7.2.1 | оказание социальной поддержки лучших участников ГП «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» отличившихся в области образования | Куржап С.Х.  Методист по ГИА | | Октябрь 2019 г. | | | Октябрь 2019 г. | | | Октябрь 2019 г. | | | Октябрь 2019 г. | | Чел. | | Ед | | 4 | | 4 | |  | |
| 8. | Подпрограмма 8«**Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2019-2021г»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Задача: Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы, подпрограмм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8.2.1 | Августовского совещания руководящих и педагогических работников Бай-Тайгинскогокожууна | Заведующая ИМЦ  Санчап Ч.Б. | | август | | | август | | | август | | | август | | Количество участников совещания | | Ед | | 420 | | 420 | |  | |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

«Развитие образования на 2018-2020 годы» за 2019 г.  
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  | |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | | |
|  |  | | План | | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 **«Дошкольное образование»** | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
| 2 | «Воспитатель года – 2019» | | 8 | | 8 | 15 000 | | 15000 |
| 3 | День воспитателя и дошкольного работника – 2019 | | 9 | | 9 | 5000 | | 5000 |
| 4 | Подпрограмма 2 **«Развитие общего образования»** | | 2 | | 2 |  | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
| 5 | Конкурс «Учитель года» | | 35 | | 35 | 66000 | | 66000 |
| 6 | Конкурс «Самый классный классный-2019» | | 9 | | 9 | 5000 | | 5000 |
| 7 | «День учителя» | | 11 | | 11 | 8000 | | 8000 |
| 8 | «Лучший школьный библиотекарь – 2019» | | 7 | | 7 | 5000 | | 5000 |
| 2 | «Уроки победы» | 7 | | | 7 | 5 | | 5 |
| 2.1. | Подпрограмма 3 **«Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
| 2.2.1. | Олимпиада среди обучающихся начальных классов | | 74 | | 74 | 10 | | 10 |
|  | Психологическая Олимпиада среди обучающихся 8 классов | | 5 | | 5 | 7 | | 7 |
| 1 | Соревнование по национальному борьбу «Хуреш» среди юношей | | 36 | | 32 | 15 | | 15 |
| 2 | Спортивный праздник среди учащихся под названием «мода на спорт» | | 7 | | 7 | 10 | | 10 |
| 3 | «Юные инспектора движения» | | 7 | | 6 | 5 | | 5 |
|  | «Бумажная Вселенная» школьников | | 42 | | 42 | 3 | | 3 |
| 4 | «Сердце отдаю детям» | | 4 | | 4 | 3 | | 3 |
| 5 | «Живое слово» | | 16 | | 16 | 5 | | 5 |
| 6 | Муниципальный этап «Олимпиада школьников» | | 276 | | 276 | 13 | | 13 |
| 7 | «День призывника» | | 7 | | 7 | 10 | | 10 |
| 8 | Конкурс «Город мастеров» | | 46 | | 46 | 5 | | 5 |
| 9 | Фестиваль «Салют победы» | | 5 | | 5 | 30 | | 30 |
|  | Конкурс-слет ЮИД | | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
|  | «Мешок Деда мороза» для ёлки отличников кожууна | | 20 | | 20 | 10 | | 10 |
|  | Подпрограмма 4 **«Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования»** | |  | |  |  | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
|  | Организация и проведение ГИА | | 8 | | 8 | 250 | | 203 |
|  | **Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей»** | |  | |  |  | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
|  | Ремонт и акарицидная обработка лагеря «Шивилиг» | | 50 | | 50 | 63 | | 60 |
|  | 4. Подпрограмма 6 **«Безопасность образовательных учреждений »** | |  | |  |  | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
|  | Оплата охраны ОУ | | 7 | | 7 | 50 | | 50 |
|  | Подпрограмма 7 «**В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»** | |  | |  |  | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
|  | Единовременная выплата студентам из числа ОРВО | | 4 | | 4 | 10 | | 10 |
|  | Подпрограмма 8 **«Создание условий для реализации муниципальной программы** «Развитие образования на 2019-2021г» | |  | |  |  | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | |  | |  |  | |  |
|  | Августовское совещание | | 420 | | 420 | 37 | | 37 |

Таблица 4

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица  измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план | | факт | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | |  | | | | | | | 5 | | 6 | | | | | | | | 7 | | 10 |
| I. Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | проценты | 85 | | 88% | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | +3.  Процент увеличен благодаря кратковременным группам в УДО и подготовительным классам в УО |
| 1.2 | Цель | «Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования»  Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | проценты | 0 % | | 11,5 | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | + 11,5 Не получили аттестаты 8 чел из 69 выпускников. (5 – Тээлинкая вечерняя ОШ; Хемчикская СОШ – 1 чел; Тээлинская СОШ – 1 чел.); Кызыл-Дагская СОШ – 1 чел.) |
| 1.3. | цель | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | проценты | 43 | | 43 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | Отклонений нет |
| 1.4. | Цель | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 1688 | | 1559 | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | -129  В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на |
| II Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Цель | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах) | проценты | 85 | 89% | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | +4.  Процент увеличен благодаря кратковременным группам в УДО и подготовительным классам в УО и открытием дополнительного корпуса д/с «Белек» |
| 2.2 | Цель | увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | проценты | 100 | 95 | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | -5  В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на |
| 2.3 | Цель | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования | проценты | 50 | 50 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | Отклонений нет |
| 2.4. | Цель | увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций (дошкольного образования - до уровня средней заработной платы в общем образовании республики) | проценты | 100 | 98 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | -2  Достижение целевого показателя не достигли в связи увеличением цен накопления. В конце года будет 100% |
| III Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Цель | Численность обучающихся в образовательных организациях, в том числе государственных и муниципальных (без вечерних (сменных) | человек | 2160 | 1876 | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | -284  Низкая рождаемость детей сельских поселений и переезд семей в г.Кызыл |
| 3.2. | Цель | вечерних (сменных) | Человек | 104 | 76 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | -28  Нестабильная рождаемость детей сельских поселений |
| 3.3. | Цель | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | проценты | 88 | 88 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | Отклонений нет |
| 3.4. | Цель | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | проценты | 32 | 32 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | Отклонений нет |
| 3.5. | Цель | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 55 | 58 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | +3 процент увеличен за счет участия обучающихся в интернет- олимпиадах и конкурсах |
| 3.6. | Цель | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | проценты | 100 | 100 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | Отклонений нет |
| 3.7. | Цель | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников организаций образования | проценты | 70 | 30 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | -40  Из-за снижения баллов по основным предметам |
| 3.8. | Цель | Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего количества обучающихся | проценты | 60 | 60 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| 3.9. | Цель | Количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу | проценты | 100 | 100 | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| 3.10. | Цель | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | проценты | 50 | 50 | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| 3.11. | Цель | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования | проценты | 50 | 50 | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| 3.12. | Цель | Доля руководителей государственных (муниципальных) организаций общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования | проценты | 100 | 100 | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| 3.13. | Цель | Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 23 | 23 | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| IV Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Цель | увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | проценты | 100 | 95 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | -5  В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на |
| V Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Цель | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единица | 5 | 5 | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| 5.2 | Цель | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций | проценты | 60 | 60 | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| 5.3 | Цель | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | проценты | 80 | 80 | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| VI. Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Цель | Сохранение действующей сети загородных оздоровительных организаций кожууна | единица | 1 | 1 | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | Отклонений нет |
| 6.2 | Цель | Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время | тыс. человек | 1033 | 610 | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | -423  В связи с нехваткой финансирования |
| VII Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Цель | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности | проценты | 100 | 100 | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | Отклонений нет |
| VIII. Подпрограмма 7  «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2019-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Цель | Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием | проценты | 74 | 28,5 | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | - 45,4  Выпускники-участники проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2019-2021 годы» 2019 года всего 7 чел. из 69 выпускников. Из них 2 чел. поступили в ВУЗ (ТГУ) 28,5 %. 5 чел. не смогли поступить в ВУЗ, так как у конкурентов баллы по выбранным предметам были выше. |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  
 **«Развитие образования муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ»**  за 2019 г.  
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации муниципального района | 14.11.2018 | 714 | ????????? |