Таблица 1

**Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019 г.

Ответственный исполнитель: УТиСР Бай- Тайгинского кожууна РТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** |  |  |  |  |  |  | X |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | Хертек Ч.В –ведущий специалист | 7228,0 | 7209,5 | 7209,5 | 99% | 99% | У 114 получателя доходы превышали прожиточный минимум.  |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим, неподлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 25114,0 | 23844,0 | 23844,0 | 95% | 95% | Число получателей с нарастающим -2978, а в декабре месяце подали заявления -236 получателей. Поэтому деньги остались . Исполнение по фактическим обращениям граждан |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату единовременного пособия при рождении неработающим гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 3011,3 | 3011,3 | 3011,3 | 100% | 100% |  |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и (усыновлением)первого ребенка  | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 10770,3 | 10665,1 | 10655,1 | 99% | 99% | У 1 получателя доход превышен прожиточный минимум. |
|  **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Главный специалист Монгуш С. С. | 9957,2 | 9957,2 | 9957,2 | 100% | 100% |  |
| **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Монгуш С. С. | 5055,4 | 5055,4 | 5055,4 | 100% | 100% |  |
| **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Монгуш С. С. | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 100% | 100% |  |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Организация выплаты субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Специалист Салчак А.К. | 11633,0 | 11633,0 | 11633,0 | 100% | 100% |  |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на реализацию Закона РТ «О погребении и похоронном деле в Республике Тыва» (далее –социальное пособие на погребение) | Главный бухгалтер Очур А.Б. | 249,5 | 225,3 | 225,3 | 90,4% | 90,4% | Исполнение по фактическим обращениям граждан |
| «Встречаем осень спортом», и фестиваль «Урожай семьи». | Монгуш С.С | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 100% | 100% |  |  | 15,5 |
| Участие в ежегодной республиканской спартакиаде среди инвалидов по зрению «Летняя мозаика» | Монгуш С.С. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | 100% |  |  | 10,0 |
| Детский фестиваль среди детей инвалидов «Мы-дети солнца» | Монгуш С.С | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | 100% |  |  | 10,0 |
| Патронаж и поздравление инвалидов, нуждающихся в уходе и их опекунов с новогодними праздниками | Монгуш С.С | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100% | 100% |  |  | 8,5 |
| Проведение декады инвалидов | Монгуш С.С | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100% | 100% |  |  | 15,0 |
| Приобретение новогодних подарков детям инвалидам из малообеспеченных семей | Хертек Ч.В | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100% | 100% |  |  | 3,0 |
| Спартакиада среди пенсионеров женщины от 50 и более лет и мужчины 55 и более лет | Монгуш С.С. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | 100% |  |  | 10,0 |
| Кожуунный Наадым живодноводов. Чаепитие ветеранов | Монгуш С.С | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100% | 100% |  |  | 15,0 |
| Объявление декады пожилых людей на территории Бай-Тайгинского кожууна | Монгуш С.С | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100% | 100% |  |  | 15,0 |
| Акция «Помоги собраться в школу» | Хертек Ч.В | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100% | 100% |  |  | 3,0 |
| Проведение кожуунного семейного новогоднего голубого огонька | Хертек Ч.В | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 100% |  |  | 5,0 |
|  |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100% | 100% |  |  | 110,0 |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне |
| Задача. Наименование задачи |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | Хертек Ч.В –ведущий специалист | 2019 | 2019 | 2019 |  2019 | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5%; | % | 3,5  | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим, неподлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5; | % | 3,5  | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату единовременного пособия при рождении неработающим гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5 | % | 3,5  | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и (усыновлением)первого ребенка  | Ведущий специалист Араптан Т.А. |  | 2019 | 2019 | 2019 | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5 | % | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Главный специалист Монгуш С. С. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для определения мер оказания помощи данным категориям граждан. |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Монгуш С. С. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Укрепление связи между поколениями, воспитание патриотизма, уважение к старшему поколению. |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Монгуш С. С. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Укрепление связи между поколениями, воспитание патриотизма, уважение к старшему поколению. |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Организация выплаты субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Специалист Салчак А.К. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5; | % | 3,5 | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на реализацию Закона РТ «О погребении и похоронном деле в Республике Тыва» (далее –социальное пособие на погребение) | Главный бухгалтер Очур А.Б. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне »** за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) | 7102 | 6742 | 87958,3 | 76587,3 |
|  | **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | 1525 | 1310 | 7228,0 | 7209,5 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим, неподлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | 3119 | 2978 | 25114,0 | 23844,0 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату единовременного пособия при рождении неработающим гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности | 126 | 126 | 3011,3 | 3011,3 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и (усыновлением)первого ребенка  | 112 | 111 | 10770.3 | 10665.1 |
|  |  **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 842 | 842 | 9957,2 | 9957,2 |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | 470 | 470 | 5055,4 | 5055,4 |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | 4 | 4 | 40,6 | 40,6 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Организация выплаты субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 874 | 874 | 11633,0 | 11633,0 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»Субвенция на реализацию Закона РТ «О погребении и похоронном деле в Республике Тыва» (далее –социальное пособие на погребение) | 30 | 27 | 249,5 | 225,3 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы **«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы  | обоснование |
| план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Цель-формирование организационных правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизна пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности.  | **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  | % | 58036,1 | 56588,1 |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Задачи: развитие материально-технической базы; обеспечение доступности к социальным услугам граждан;Обеспечение граждан пожилого возраста информацией |  **Подпрограмма 2**«Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне» | % | 15053,2 | 15027,8 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу **«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Видправового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |