Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2019-2021 годы»

за 2019год

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план(рублей) | Предельный объем финансирования (ПОФ) (рублей) | Кассовые расходы/исполнено(рублей) | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021 годы | Администрация МР «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 280 000  | 280 000 т.р. | 280 000 т.р. | 100% | 100% | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2019-2021 годы»

за 2019г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республиканское соревнование по волейболу среди женских и мужских команд в с.Бай-Тал | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | Январь 2019 г |  04 января 2019г | 05 января 2019г | Привлечения спортсменов и молодежи к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды ЗОЖ, выявления сильнейших команд | % | 100% | 110% |  |
| 2 | Республиканский турнир по хоккею с мячом среди ветеранов | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | Январь 2019 | 06.02.2019г | 06.02.2019г | Привлечения команд к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды ЗОЖ, выявления сильнейших команд | % | 100% | 110% |  |
| 3 | Кожуунный турнир по хоккею с мячом среди молодежи на призы председателя администрации Бай-Тайгинского кожууна | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | январь | 20.03.2019 | 20.03.2019 | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов | % | 100% | 100% |  |
| 4 | Кожуунное соревнование по волейболу среди мужских команд посвященные ко Дню защитников Отечества | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | февраль | 22.02.2019г | 22.02.2019г | Воспитание у молодежи чувства к Родине, патриотизма и уважения к друг другу к старшим и ветеранам, выявление сильнейших команд | % | 98% | 98% |  |
| 5 | Первенства Республиканского турнира по боксу среди юношей на призы председателя администрации с.Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна «Кубок с.Бай-Тал» | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | Февраль 2019 | 15.02.2019г | 15.02.2019г | Создание условий, для сохранения и укрепления здоровья юношей, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта | % | 100% | 110% |  |
| 6 | Веселый старт для пожилых мужских и женских людей Бай-Тайгинского кожууна | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | Март 2019г | 07.03.2019г | 07.03.2019г | Привлечения команд и уважения к старшим и ветеранам, выявления сильнейших команд | % | 100% | 100% |  |
| 7 | Кожуунный турнир по мини-футболу среди мужских команд открытие весеннего сезона | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | апрель | 25.04.2019г | 25.04.2019г | Привлечения команд к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды ЗОЖ, выявления сильнейших команд | % | 90% | 90% |  |
| 8 | Республиканский турнир по конным скачкам в г.Чадане на призы Бай-Тайгинского кожууна | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | апрель | 19.04.2019г | 19.04.2019г | Привлечения населения к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды ЗОЖ, укрепления дружеских связей между скакунами Республики Тыва | % | 100% | 110% |  |
| 9 | Кожуунная спартакиада среди организаций посвященные ко Дню Победы | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | май | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Воспитание у молодежи чувства любви к Родине, патриотизма и уважения героями Победы | % | 100% | 100% |  |
| 10 | Ежегодное Республиканское соревнование по национальным видам спорта: «Хуреш» и по конным скачкам с.Бай-Тал | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | май | 03.05.2019г | 03.05.2019г | Привлечения населения к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды ЗОЖ, укрепления дружеских связей между скакунами кожууна | % | 100% | 120% |  |
| 11 | Спортивно-массовые мероприятие, посвященные освящение горы Бай-Тайга | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | май | 12.05.2019г | 12.05.2019г | Усиление конкурентоспособности спортсменов Бай-Тайгинского района на республиканской арене. | % | 100% | 110% |  |
| 12 | Кожуунное спортивно-массовые мероприятия ко Дню животноводов «Наадым-2019» | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | июль | 03.08.2019г | 03.08.2019г | Усиление конкурентоспособности спортсменов Бай-Тайгинского района на республиканской арене. | % | 100% | 100% |  |
| 13 | На приобретение ГСМ на участие республиканского турнира по баскетболу среди мужских и женских команд посвященный памяти Болат-оол Сыын-оол Кужугетовича | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | август | 20.08.2019г | 20.08.2019г | Привлечения населения к активным занятиям физической культуры и спорта, пропаганды ЗОЖ, укрепления дружеских связей между спортсменами кожуунов | % | 85% | 90% |  |
| 14 | Турнир по волейболу среди смешанных команд посвященные ко Дню знаний | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | сентябрь | 02.09.2019г | 02.09.2019г | Вовлечение в занятия физической культурой и спортом учащихся образовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в сложной жизненной ситуации | % | 85% | 95% |  |
| 15 | Закрытие летнего сезона по национальной борьбе «Хуреш» | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | октябрь | 05.10.2019г | 05.10.2019г | Количество граждан систематически занимающего физической культурой и спортом | % | 90% | 100% |  |
| 16 | Соревнование по мини-футболу среди женщин, посвященные ко Дню матери России | Отдел по ДМиССалчак Ш.Н.,Аракчаа Р.А. |  | ноябрь | 24.11.2019г | 24.11.2019г | Вовлечение в занятия физической культурой и спортом женщин, в том числе женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации | % | 90% | 100% |  |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва на 2019-2021 годы»

за 2019г.

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
| 1 | Республиканское соревнование по волейболу среди женских и мужских команд в с.Бай-Тал | 100% | 110% | 10 000р | 10 000р |
| 2 | Республиканский турнир по хоккею с мячом среди ветеранов | 100% | 110% | 5000р | 5000р |
| 3 | Кожуунный турнир по хоккею с мячом среди молодежи на призы председателя администрации Бай-Тайгинского кожууна | 100% | 100% | 18 850р | 18 850р |
| 4 | Кожуунное соревнование по волейболу среди мужских команд посвященные ко Дню защитников Отечества | 98% | 98% | 5000р | 5000р |
| 5 | Первенства Республиканского турнира по боксу среди юношей на призы председателя администрации с.Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна «Кубок с.Бай-Тал» | 100% | 110% | 19 000р | 19 000р |
| 6 | Веселый старт для пожилых мужских и женских людей Бай-Тайгинского кожууна | 100% | 100% | 4500р | 4500р |
| 7 | Кожуунный турнир по мини-футболу среди мужских команд открытие весеннего сезона | 90% | 90% | 7500р | 7500р |
| 8 | Республиканский турнир по конным скачкам в г.Чадане на призы Бай-Тайгинского кожууна | 100% | 110% |  |  |
| 9 | Кожуунная спартакиада среди организаций посвященные ко Дню Победы | 100% | 100% | 11 160р | 11 160р |
| 10 | Ежегодное Республиканское соревнование по национальным видам спорта: «Хуреш» и по конным скачкам с.Бай-Тал | 100% | 120% | 20 000р | 20 000р |
| 11 | Спортивно-массовые мероприятие, посвященные освящение горы Бай-Тайга | 100% | 110% | 41 000р | 41 000р |
| 12 | Кожуунное спортивно-массовые мероприятия ко Дню животноводов «Наадым-2019» | 100% | 100% | 40 000р | 40 000р |
| 13 | На приобретение ГСМ на участие республиканского турнира по баскетболу среди мужских и женских команд посвященный памяти Болат-оол Сыын-оол Кужугетовича | 85% | 90% | 1920р | 1920р |
| 14 | Турнир по волейболу среди смешанных команд посвященные ко Дню знаний | 85% | 95% | 6000р | 6000р |
| 15 | Закрытие летнего сезона по национальной борьбе «Хуреш» | 90% | 100% | 7000р | 7000р |
| 16 | Соревнование по мини-футболу среди женщин, посвященные ко Дню матери России | 90% | 100% | 4500р | 4500р |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_ год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы  | обоснование |
| План | Фактич. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Цели Программы:- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на республиканских и всероссийской спортивной арене, а также успешное проведение в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» районных и сумонных спортивных соревнований;создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» путем развития инфраструктуры спорта, популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чел | 6500 | 6800 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи Программы: - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;- вовлечение в занятия физической культурой и спортом учащихся образовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;- обеспечение успешного выступления Бай-Тайгинских спортсменов на республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 | Показатель результата:  | чел | 6500 | 6800 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата:Показатель результата:Показатель результата:  | ЧелЧелчел | 13001200?? Билбээдим Сарыг-ооловна салып корем | 18001900???? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_ год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Видправового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |