Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2021-2023гг.» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | | Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  отдел по строительству и земельно-имущественным отношениям администрации;  администрации сельских поселений муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 15597152,27 | 15559474,47 | 15461974,47 | 99 % | 99 % | X |
| 1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Бай-Тайгинского кожууна; | | 48000,00 | 47985,60 | 47985,6 | 99 | 100 |  |
| Комплексные кадастровые работ | | 172000 | 543398 | 445898 | 259 | 82 |  |
| Обеспечение градостроительной деятельности на территории Бай-Тайгинского кожууна | |  |  |  |  |  |  |
| корректировку генеральных планов муниципальных образований | | 1892000 | 1892000 | 1892000 | 100 | 100 |  |
| "Комплексное развитие сельских территорий" (финансовая поддержка при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения) | | 4512979,80 | 4512979,80 | 4512979,80 | 100 | 100 |  |
| Благоустройство Малых Архитектурных Форм | | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 100 |  |
| Благоустройство с.Тээли" | | 668000 | 258938,60 | 258938,60 | 39 | 100 |  |
| КРСТ спортплощадки | | 2222200,00 | 2222200,00 | 2222200,00 | 100 | 100 |  |
| ФКГС Хоккейная площадка с.Шуй | | 1209472,47 | 1209472,47 | 1209472,47 | 100 | 100 |  |
| реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | 3622500,00 | 3622500,00 | 3622500,00 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2021-2023гг» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | начала реализации | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | Наименование ПНР | | | Ед. изм. | План | | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | 12 | |
| 1 | Приобретение почтовых марок | Агбаа С.С. | 2021г. | | 2021г. | | | 2021г. | | | 2021г. | Уведомление ФЛ и ЮЛ о проведении земельной проверки | | | ед. | 100 | | 100 | Исполнено | |
| 2 | Другие аналогичные расходы | Агбаа С.С. | 2021г | | 2021г | | | 2021г | | | 2021г | Заключение договора программы ТехноКад | | | ед | 1 | | 1 | Исполнено. Заключен договор с ООО «ТехноКад» | |
| 3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | Агбаа С.С. | 2021г. | | 2021г. | | | 2021г. | | | 2021г. | земельная проверка  (выезды) | | | ед. | 65 | | 32 | ограничения по COVID19 | |
| 4 | Приобретение канцелярских товаров | Салчак Ч.С. | 2021г. | | 2021г. | | | 2021г. | | | 2021г. | обеспечение бесперебойных работ | | | % | 100 | | 100 | Исполнено. | |
| 5 | Другие аналогичные расходы |  | 2021г | | 2021г | | | 2021г | | | 2021г |  | | |  |  | |  |  | |
| 6 | Выполнение кадастровых работ (межевание земельных участков) | Агбаа С.С. | 2021г | | 2021г | | | 2021г | | | 2021г | Межевание земельных участков | | | ед | 16 | | 16 | Исполнено. | |
| 7 | Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов не финансовых активов | Ендан А.Ч | 2021г | | 2021г | | | 2021г | | | 2021г | Разработка проектной и сметной документации | | | ед. | 8 | | 1 |  | |
| 8 | Другие аналогичные расходы | Ендан А.Ч. | 2021г | | 2021г | | | 2021г | | | 2021г |  | | | % | 100 | | 100 |  | |
| 9 | Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории | Агбаа С.С. | 2021г | | 2021г | | | 2021г | | | 2021г | Разработка генеральных планов | | | ед | 7 | | 7 | Заключены договора на выполнение работ для внесения изменений в ген план с. Тээли с ООО «ПМ Архат» от 14.01.2020 № 3 и № 4 на разработку Ген. планов и ПЗЗ с.Тээли.На корректировку ген планов шести сумонов (Шуй, Кара-Холь, Бай-Тал, Ээр-Хавак, Хемчик, Кызыл-Даг) заклю-чены договора с ООО «Сельстрой-проект» на общую сумму 1892000 рублей. В данный момент идет работа по корректировке генпланов | |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2021-2023гг» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение почтовых марок | 100 | 100 | 1785,60 | 1785,60 |
| 2 | Другие аналогичные расходы | 1 | 1 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| 3 | выезды | 18 | 18 | 20 000,00 | 9990,00 |
| 4 | Обеспечение работы канцтоварами | 100% | 100% | 18 300,00 | 18 300,00 |
| 5 | Другие аналогичные расходы | 4 | 1 | 130 000,00 | 32 000,00 |
| 6 | Выполнение комплексных кадастровых кварталов | 16 | 16 | 413 898,00 | 413 898,00 |
| 7 | Межевание границ земельных участков | 22 | 22 | 229 000,00 | 229 000,00 |
| 8 | Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов не финансовых активов | 8 | 1 | 207 200,00 | 20 000,00 |
| 9 | Другие аналогичные расходы | 1 | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 10 | Разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории | 7 | 7 | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2021-2023гг» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество благоустроенных территорий в Бай-Тайгинском кожууне | ед. | 2 | 2 |  |
|  | Количество семей граждан, обеспеченных жильем | ед. | 5 | 2 |  |
| …. | …. | Количество объектов недвижимости вовлеченных в налоговый оборот | ед. | 70 | 92 |  |
|  |  | Объем финансовых средств поступивших в бюджет Бай-Тайгинского кожууна в виде налоговых и неналоговых доходов от объектов недвижимости | тыс.руб. | 1677 | 2762 |  |
|  |  | Откорректированные генеральные планы сельских поселений | ед. | 7 | 7 | В данный момент идет работа по корректировке генпланов |
|  |  | Территориальные зоны с границами, внесенные в единый государственный реестр недвижимости | ед. | 7 | 7 | Исполнено |
| . |  | Кадастровые кварталы, проведенных комплексных кадастровых кварталов | ед | 4 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела Ендан А.Ч.