Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100 | В связи с ограничениями по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции не проведены мероприятия с очным участием молодежи. |

Таблица 2
г Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2021год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества | Отдел по делам молодежи, спорта  | 01.01.2021. | 31.12.2021. | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Создание в молодежной среде условий, способствующие формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию и уважения к истории, культуре, традициям;-снижение уровня безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи;-повышение деловой и социальной активности молодежи (волонтеров) | %челчел | 303030 | 06654 |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2021 г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| план | факт | примечание/причины |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | увеличение долю молодежи, участвующей в добровольческой деятельности на 50 процентов | % | 50 | 30% |  |
|  | обеспечение не менее 50 процентов охвата учащихся старших классов общеобразовательных учреждений реализуемыми программами по трудоустройству, профессиональной ориентации | % | 50 | 20% |  |
|  |  | увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности и молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной власти на 30 процентов. | % | 30 | 30% |  |

Главный специалист по работе с молодежью администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Куулар С.С.