Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения/перевыполнения |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50 | 50 | На приобретение гсм для проведения весенне-полевых работ |
| Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства  | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 432 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка денежных средств |
| Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств связанных с реализацией губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100 | 100 |  |
| Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100 | 100 |  |
| Регулирование численности волков | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 46 000 | 106 000 | 106 000 | 230 | 230 | Передвижка денежных средств  |
| Поддержка начинающим фермерам | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка денежных средств на сумму 60000  |
| Организация мероприятий проведения дня работников сельского хозяйства «Урожай» | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из-за короновирусной ситуации и отмены проведения мероприятий заявки нет  |
| Организация мероприятий по проведении праздника животноводов «Наадым – 2021» | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из-за короновирусной ситуации и отмены проведения мероприятий заявки нет |
| Техническая и технологическая модернизация | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка денежных средств |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка денежных средств  |
| Развитие мелиорация сельскохозяйственнного назначения  | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка денежных средств |
| Отлов безнадзорных животных | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 111 100 | 111 100 | 111 100 | 100 | 100 |  |
| Содержание Управления | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 4 007 255 | 4 007 255 | 3 984 464 | 99 | 99 |  |
| всего |  | 5 833 355 | 4 374 355 | 4 474 100 | 19 | 95 |  |

5334,400

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2021 г.

 (наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Развитие отраслей сельского хозяйства |
| 1.1.1. | Развитие отраслей растениеводства, реализации и переработки продукции растениеводства | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | 31.12.2021. | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Увеличение производства кормов, посевных площадей | га | 860 | 860 |  |
|  |  |  | 01.01.2021. | 31.12.2021. | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Увеличение производства кормов | % | 100 | 101 |  |
| 1.7 | Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом  | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | 31.12.2021. | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Уменьшение площади очагового произрастания дикорастущей конопли на территории кожууна до 10 га | га | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка малых форм хозяйствования |
| ... | Субсидии на оказание финансовой поддержки при расходных обязательств, связанных с реализацией губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | 31.12.2021. | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Поддержка начинающих фермеров  | ед | 3 | 3 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия |
| 3.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Отлов безнадзорных животных | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | 31.12.2021. | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Отлов безнадзорных животных | собак | 75 | 75 |  |
| 3.5 | Регулирование численности волков на территории кожууна | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Уничтожение особей | волки | 25 | 24 |  |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2021год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Развитие отрасли сельского хозяйства |
| 1.1. |  |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Развитие отраслей растениеводства, реализации и переработки продукции растениеводства | 860 га | 860 га | 60000 | 30000 |
|  | Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | 100 га  | 100 га | 30000 | 30000 |
| 2 | Подпрограмма 2 (при наличии). Поддержка малых форм хозяйствования |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Субсидии на оказание финансовой поддержки при расходных обязательств, связанных с реализацией губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») | 3 чел | 3 чел | 60000 | 60000 |
| 3 | Подпрограмма 2 (при наличии). Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучиля |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Отлов безнадзорных животных | 75 голов | 75 голов | 111 100 | 111 100 |
|  | Регулирование численности волков на территории кожууна | 25 голов | 24 голов | 106 000 | 106 000 |

 Гл.бухгалтер УСХ Хертек Ш.Ш.