Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
программы «Управление муниципальными финансами муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2020-2022 годы" за 2022 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***5. Управление муниципальными финансами муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ" на 2020-2022 годы*** | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8888765,09 | 8454455,1 | 8454455,1 | 95 | 95 | X |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ" на 2020-2022 годы"" Всего (1) + (2) + (3) + (4)  |  | 8888765,09 | 8454455,1 | 8454455,1 | 95 | 95 |  |
| 5.4 Содействие развитию доходного потенциала муниципального образования. Поддержка самооблажения граждан в сельских поселениях Бай-Тайгинского кожууна на 2022-2022гг |  | 50189 | 50189 | 50189 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Управление муниципальными финансами муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ" на 2020-2022 годы за 2022 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |
|  |  |  | начала  | окончания  | начала реализ | окончания  | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | Управление финансов муниципального района "Бай-Тайгинский кожуу***н РТ"***  | 01,01,2022-31,12,2022 | 01,01,2022-31,12,2022 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | тыс.руб | 51130 | 62467,9 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы "Управление муниципальными финансами муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ" на 2020-2022 годы"" за 2022 год (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| план 2022г | факт 2022г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 1. | Цель | Цель 1 "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА" |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Задача 1 "УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА" | Тыс. руб | 51130 | 62467,9 | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета исп122% |
|  |  |  |  |  |  |
| …. |  | Цель 2 "РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ" |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва " | да/нет | да | да | 100% |
|  |  | Формирование местного бюджета в программной структуре | процентов  | 100,0 | 91,0 | 91% |
|  |  | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва | да/нет | да | да | 100% |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
 "Управление муниципальными финансами муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун РТ" на 2020-2022 годы"" за 2022 год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Видправового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Решение  | 06.10.2022г | 121 | В связи с производственной необходимостью произвели перераспределение предусмотренных сумм в подпрограмме «Содействие развитию доходного потенциала муниципального образования. Поддержка самооблажения граждан в сельских поселениях Бай-Тайгинского кожууна на 2020-2022гг» |
| 2. | Решение  | 22.12.2022г | 135 | В бюджете 2022 года расходы на оплату труда была заложена на 11,5 месяцев.  |
| ... |  |  |  |  |

И.о.начальника ФУ Маады А.Э.