Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» **за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  | | Муниципальный бюджет/ | 1080000 | 1129080,99 | 1129080,99 | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |  | X |
| «Муниципальное управление муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | | Администрация муниципального района  «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»,  - Структурные подразделения администрации кожууна;  - Администрации сельских поселений кожууна. | 1 627 000,00 | 2 556 962,17 | 2 556 962,17 | 158 | 100 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва **за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | | | | Фактический срок | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | Причины неисполнения | | |
|  |  |  | начала реализации | | окончания реализации | | | | | начала реализации | | | окончания реализации | | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | План | | Факт | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| ... | Совершенствование системы управления муниципальной службы в Бай-Тайгинском кожууне и повышение эффективности. |  | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Повышения уровня качества муниципального управления | | чел | 10 | | 5 | |  | | |
|  | Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления |  | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления | | % | 100% | | 100% | |  | | |
|  | Обеспечение мер, способствующих взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы, проведению единой кадровой политики на территории Бай-Тайгинского кожууна; |  | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, повышению квалификации управленческих кадро | |  | 100% | | 100% | |  | | |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Муниципальное управление муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за **2022год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы управления муниципальной службы в Бай-Тайгинском кожууне и повышение эффективности. | 10 чел | 5 чел | 50 000 | 18 416 |
|  | Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления | 100% | 100% | 280 000 | 280 000 |
|  | Обеспечение мер, способствующих взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы, проведению единой кадровой политики на территории Бай-Тайгинского кожууна | 100% | 105% | 1 297 000 | 2 258 546,17 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы «Муниципальное управление муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» **за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | 1.Количество сотрудников администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», прошедших обучение | чел | 10 | 5 | Повышения уровня качества муниципального управления посредством создания единой системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы Бай-Тайгинского кожууна, обеспечивающих эффективность муниципального управления, развитие гражданского общества |
| 2 | 2.Поддержание доли рабочих мест в администрации муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой на 100% уровне. | 100% | 100% | 100% | Создание необходимых условий для безопасной и эффективной работы, оборудование рабочих место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Создание оптимальных условий для развития и совершенстования муниципального управления |
|  | 3.Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленные администрацией муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и (или) контрольно-надзорными органами, не превышает 1%. | % | 1 | 0 | - |
| 1.1. | Задача | Показатель результата Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель) | ед | 4 | 6 | 150 |
|  | Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления | % | 100% | 100% |  |
|  |  | Обеспечение мер, способствующих взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы, проведению единой кадровой политики на территории Бай-Тайгинского кожууна | % | 100% | 100% | Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетных сферах |

Управляющий делами администрации Адыг-оол АН