О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне"за 2022г

| Наименование программы (подпрограммы) | Утвержденный бюджет 2022г тыс руб. план | Уточненный бюджет на 2022г тыс.руб. | Факт исп бюджета за 2022 г. тыс.руб. | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ,% (факт/план x 100) | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, % (факт/план x 100 и/или план/факт x 100) | среднее арифметическое 1 и 2 критериев | Качественная характеристика исполнения муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ""Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне" | 260,0 | 713,1 | 713,1 | 274% | 115,2% | 195 | эффективность высокая |  |

1) Целью программы "Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне" является:

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма  в Бай-Тайгинском кожууне, направленных на социально-экономическое развитие кожууна. Развитие, возрождение и сохранение  народно-художественных промыслов и ремесел Бай-Тайгинского кожууна.

Для достижения определенных целей исполнены запланированные мероприятия и достигнуты результаты:

- увеличение туристского потока в 3 раза план-7650чел, факт-7800чел (исп 102%);

-увеличение количества занятых в туристско-рекреационной деятельности в 2 раза;	план-2чел, факт-2 (исп 100%);

- увеличение количества номерного фонда в коллективных средствах размещения в 2 раза; план-10ед, факт-10 (исп 100%)

-увеличение инвестиций, вкладываемых в развитие индустрии туризма в 1,5 раза; 	тыс.руб, план-260 тыс.руб, факт-713,1 тыс.руб. (исп 274%)

-установка средств туристской навигации план-5	шт, факт-0шт(исп0%).

Начальник отдела экономики Салчак Ч.С.