О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы» за 2022г.

| Наименование программы (подпрограммы) | Утвержденный бюджет 2022г тыс руб. план | Уточненный бюджет на 2022г тыс.руб. | Факт за 2022г. тыс.руб. | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ,% (факт/план x 100) | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, % (факт/план x 100 и/или план/факт x 100) | среднее арифметическое 1 и 2 критериев | Качественная характеристика исполнения муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне» | 1100,0 | 362,8 | 298,8 | 33% | 161% | 97 | эффективность высокая |  |

1) Целью программы Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы».является:

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Бай-Тайгинского кожууна, выработка комплексных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в кожууне, создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Бай-Тайгинском кожууне, развитие конструктивного диалога и сотрудничества между бизнес-сообществом и органами местного самоуправления Бай-Тайгинского кожууна.

Для достижения определенных целей исполнены запланированные мероприятия и достигнуты результаты:

1. Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	план  1,7-2%, факт 2% (исп 117%);

2. Количество инвестиционных предложений для привлечения средств из внебюджетных источников	 план-1 ед, факт -4 ед (исп 400%);

3.  Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок (нарастающим итогом)	план-3, факт-	3 (исп100%);

4.  Количество инвестиционных проектов (бизнес-планов) план-3, факт-1 (исп33%);

5.  Количество выпущенных презентационных материалов план-1, факт-1 (исп -100%);

6. Количество статей, размещенных в средствах массовой информации об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна  план -5, факт-5 (исп 100%);

7.  Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в конкурсе по отбору инвестиционных проектов  план-1, факт-1 (исп100%);

8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства план-275Ед, факт-329ед (исп119%);

9. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций, план-8,5%, факт -7,9% ( исп93%);

10.  Доля вновь созданных в течение года субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках муниципальной Программы развития малого и среднего предпринимательства план-2%, факт-12,5% (исп 625%);

11. Численность постоянного населения чел план- 10841, факт-10 807. (исп 99%).

Начальник отдела экономики Салчак Ч.С.