Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» за 6 месяцев 2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа.** «Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023годы» | | **Всего (1) + (2) + (3) + (4)** | **700 000** | **337626,73** | **337 626,73** | **48,23** | **100,0** |  |
| Продукты питания | |  | 28500 | 28443,73 | 28433,73 | 99 | 100,0 |  |
| Горюче-смазочных материалов | |  | 111500 | 99966 | 99966 | 89,65 | 100,0 |  |
| Запчасти | |  | 4223 |  |  | 0 |  |  |
| Приобретение хозяйственных товаров | |  | 155777 | 155777 | 155777 | 100 | 100,0 |  |
| Транспортные услуги | |  | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 100,0 |  |
| Прочие работы | |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| Для приобретения оборудование, оргтехника, мебель | |  | 315550 |  |  |  |  |  |
| авто запчасти | |  | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 100,0 |  |
| Типографические работы, услуги | |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочные материалов | |  | 1000 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023годы» за 6 месяцев 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). (Цель). Поддержание системы гражданской обороны на уровне, обеспечивающей безопасность населения Бай-Тайгинского кожууна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Наименование задачи, Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления ГО и ЧС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия  Дооснащение и поддержание в готовности к работе систем ГО и ЧС ПБ Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Дооснащение и поддержание в готовности к работе систем по ГО и ЧС кожууна | Администрация Бай-Тайгинского кожууна,  Администрации МО сельские поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | 155777-00 тыс. для приобретения РЛО 15-штук, Хлопушки-10 штук, Мегафон-1 штук, Рукав-3 штук.  228900-00 для приобретения Квадрокоптер-1шт, Бензогенератор-1шт, Теплопушка-1шт, Фонарь-1шт, Кровати раскладные-12шт, Матрас-12 шт, Одеяло-12шт, Рюкзак-1шт, Подушка-12шт. | | ед | | 4 | | 4 | |  | |
| 1.2.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Бай-Тайгинского кожууна,  Администрации МО сельские поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | 225,00 тыс. ГСМ и 30 тыс. продукты питания, | | тыс.руб. | | 100 | | 131,53 | |  | |
| 2 | Повышение пожарной безопасности населения и территории Бай-Тайгинского кожууна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Наименование задачи, Организация и реализация первичных мер пожарной безопасности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос). | Администрация Бай-Тайгинского кожууна,  Администрации МО сельские поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Превентивные меры пожаров: на опашку населенных пунктов | | % | | 100 | | 100 | |  | |
| 3 | Создание необходимых условий для обеспечения защиты населения кожууна от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оснащение ЕДДС кожууна | Администрация Бай-Тайгинского кожууна, | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | 30,000 тыс. Диван – 1 штук, смартфон-1 штук. | | % | | 100 | | 97,6 | |  | |
| 3.2 | Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения | Администрация Бай-Тайгинского кожууна, Добровольные пожарные команды кожууна | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | 18,450 тыс. руб. на запчасти ДПК (Карбюратор), | | % | | 100 | | 100 | |  | |
| 3.3 | Весенние паводки | Администрация Бай-Тайгинского кожууна | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | 85,000 тыс. руб. | | % | | 100 | | 100 | |  | |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы «Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» за 6 месяцев 2023г  
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | | | | | | обоснование |
| 2023г план | 2023г факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа | | | | | | | | | | |
| 1. | Поддержание системы гражданской обороны на уровне, обеспечивающей безопасность населения Бай-Тайгинского кожууна. | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях | % | 100 | 100 |  |  |  |  | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района |
| 1.1. | Организация и реализация первичных мер пожарной безопасности | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 |  |  |  |  | Повышение защищенности территорий от пожаров |
| 1.2. | Улучшение уровня обеспеченности работников муниципальных учреждений кожууна средствами индивидуальной защиты | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Снижение количества погибших на водных объектах | чел | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение количества происшествий на водных объектах | факт | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень укомплектованности аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение уровня гибели людей на пожарах | чел | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение уровня травматизма людей на пожарах | чел | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение количества пожаров | факт | 20 | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |

Главный специалист ГО ЧС Салчак Эртине Эрес-оолович