Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2021-2023 годы» за 6 месяцев 2023 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, рублей. | Причины неисполнения |
| «Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2021-2023 годы» . |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 700000. | 422000. | 422000. | 60 | 100 |   |
| 1. Подпрограмма«**Дошкольное образование»** | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **25000** | **15000** | **15000** | **60** | **100** | - |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»«Воспитатель года – 2023»  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»День работника дошкольного образования |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | по плану в III-м квартале |
| Подпрограмма 2 **«Развитие общего образования»** | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **132000** | **102000** | **102000** | **77,2** | **100** | - |
| «Развитие общего образования»Конкурс «Учитель года» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 66000 | 66000 | 66000. | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»Конкурс «Библиотекарь года» |  | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»Открытие года педагога и наставника |  | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»Конкурс «Лучший наставник Бай-Тайги» |  | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 **«Развитие дополнительного образования детей»** | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **205000** | **105000** | **105000**  |  **51** | **100**  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»«Живая классика» |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 100 | - |
|  Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»«Шаг в будущее» |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»«Патриоты России» |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» «Город мастеров» |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»«Кадетский бал» |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»«Мисс юнармия» |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»«Салют победы» |  | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»Олимпиада развивающего обучения |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 100 |  |
| «Хуреш среди детей до 18 лет» |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 **«Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования»** |  | **200000** | **200000** | **200000** | **100**  | **100** |  |
| **Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей»** | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **70000** | **0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма 6 **«Безопасность образовательных учреждений »** |  | **50000** | **0** | 0 | 0 | 0 | по плану в III-м квартале |
| Подпрограмма 7 «**В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»** |  | **10000** | **0** | 0  | 0 | 0 | по плану в III-м квартале |
| Подпрограмма 8 **«Создание условий для реализации муниципальной программы** «Развитие образования на 2021-2023г»Августовское совещание |  | **38000** | **0** | 0 | 0 | 0 | по плану в III-м квартале |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2021-2023 годы» за 6 месяцев 2023 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее – ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «**Развитие дошкольного образования**» |
| 2. Задача Премирование и поощрение педагогических работников дошкольного образования Бай-Тайгинского кожууна |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  «Воспитатель года»  | Хертек Т.А. гл.специалист ДО МКУ УО | 01 февраля 2023 года | 02 февраля 2023 года | 01 февраля 2023 года | 02 февраля 2023 года | Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе | Ед  | 10 | 7 | - |
| 2.2.2 | День работника дошкольного образования | Хертек Т.А. гл.специалист ДО МКУ УО | 27.09.2023 | 27.09.2023 | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Количество коллективов, принявших участие в конкурсе | Ед | 10 | 0 | Предусмотрено на 27.09.2023 |
| 1. | Подпрограмма «**Развитие общего образования**» |
| 2. Задача Премирование и поощрение педагогических работников общего образования Бай-Тайгинского кожууна |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  Конкурс «Учитель года» | Санчап Ч.Б.Начальник метод.отдела МКУ УО | 13 февраля 2023 года | 18 февраля 2023 года | 13 февраля 2023 года | 18 февраля 2023 года | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | Ед  | 25 | 25 |  |
| 2.2.2 | Конкурс «Библиотекарь года» | Баавыл Г.Ч.Гл.специалист по библ. фонду МКУ УО | 20 апреля2023 | 20 апреля2023 | 20 апреля2023 | 20 апреля2023 | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | Ед  | 6 | 6 |  |
| 2.2.3 | Конкурс «Лучший наставник» | Санчап Ч.Б.Начальник метод.отдела МКУ УО | 18 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | Ед | 12 | 12 |  |
| 2.2.4 | Открытие года педагога и наставника | Санчап Ч.Б.Начальник метод.отдела МКУ УО | 18 января 2023 | 18 января 2023 | 18 января 2023 | 18 января 2023 | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | Ед  | 424 | 424 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «**Развитие дополнительного образования**» |
| 2. Задача Премирование и поощрение одаренных детей и подростков Бай-Тайгинского кожууна |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Конкурс «Живая классика» | Начальник МЦСанчап Ч.Б. | 14 марта 2022 года | 14 марта 2022 года | 14 марта 2022 года | 14 марта 2022 года | Количество обучающихся, принявших участие  | Ед  | 10 | 10 |  |
| 2.2.2. | Конкурс «Город мастеров» | Методист по ВР Май-оол Ч.Х. | 17 марта 2023 года | 17 марта 2023 года | 17 марта 2023 года | 17 марта 2023 года | Количество обучающихся, принявших участие | Ед  | 68 | 68 |  |
| 2.2.3 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» |  Начальник МЦСанчап Ч.Б. | 20 марта 2023 года  | 20 марта 2023 года  | 20 марта 2023 года  | 20 марта 2023 года  | Количество обучающихся, принявших участие  | Ед  | 10 | 10 |  |
| 2.2.4 | Конкурс «Кадетский бал» | Методист по ВР Май-оол Ч.Х.  | 11 февраля 2023 года | 11 февраля 2023 года | 11 февраля 2023 года | 11 февраля 2023 года | Количество обучающихся, принявших участие  | Ед  | 72 | 72 |  |
| 2.2.5 | «Хуреш среди детей до 18 лет» |  Ведущий специалист по физкультуре и спорту Монгуш С. М. | 09 мая2023 | 09 мая 2023 | 09 мая2023 | 09 мая2023 | Количество обучающихся, принявших участие | Ед  | 45 | 45 |  |
| 2.2.6 | Конкурс «Патриоты России» |  Методист по ВР Май-оол Ч.Х. | 12 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Количество участников | Ед  | 12 | 12 |  |
| 2.2.7 | Конкурс хоровых и вокальных коллектив «Салют Победы» | Методист по воспитательной работе Май-оол Ч.Х. | 2 марта 2023 | 2 марта 2023 | 2 марта 2023 | 2 марта 2023 | Количество участников | Ед  | 40 | 40 |  |
| 2.2.8 | Конкурс «Мисс ЮНАРМИЯ» | Методист по воспитательной работе Май-оол Ч.Х. | 01 марта 2023 | 01 марта 2023 | 01 марта 2023 | 01 марта 2023 | Количество участников | Ед  | 6 | 6 |  |
| 2.2.9 | Олимпиада школьников |  Начальник МЦСанчап Ч.Б. | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Количество участников 363 обучающихся | Ед | 20 | 20 |  |
| 1. | Подпрограмма 4 **«Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования**» |
| 2. Задача Обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов; |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  Организация и проведение ГИА | Методист ГИА Куржап С.Х. | Март-май2023 года | Март-май2023 | Март-май2023 |  | Количество школ, принявших участие в ГИА | Ед  | 6 | 6 |  |
| 1. | Подпрограмма 5 **«Отдых и оздоровление детей»** |
| 2. Задача ремонт и аккарицидная обработка лагеря Бай-Тайгинского кожууна |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|  | Аккарицидная обработка территории стационарного лагеря «Шивилиг» | Ведущий специалист по физкультуре и спорту Монгуш С. М. | Май 2023 | Май 2023 | Май 2023 | Май 2023 | Количество детей | Ед  | 50 | 50 |  |
|  | Ремонт здания стационарного лагеря «Шивилиг» | Ведущий специалист по физкультуре и спорту Монгуш С. М. | Май 2023 | Май 2023 | Май 2023 | Май 2023 | Количество детей | Ед  | 50 | 50 |  |
| 1. | Подпрограмма 6 **«Безопасность образовательных учреждений»** |
| 2. Задача обеспечение безопасности образовательных учреждений Бай-Тайгинского кожууна |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | На замену тахографа школьного автобуса МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала | Гл.специалист по охране труда Донгак Д.К. | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |  | Ед | 6 |  | по плану в III-м квартале |
| 1. | Подпрограмма 7 **«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»** |
| 2. Задача поддержка участников программы «ОРВО» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | На поддержку талантливых детей по итогам проведенной олимпиады для участников проекта | Методист по ГИА, координатор проекта Куржап С.Х. | Ноябрь – декабрь 2023 | Ноябрь – декабрь 2023 | Ноябрь – декабрь 2023 |  |  | Ед | 10 |  | по плану в III-м квартале |
| 1. | Подпрограмма 8 «**Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2021-2023г»**  |
| 2. Задача проведение Августовского совещания руководящих и педагогических работников Бай-Тайгинского кожууна |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия | Начальник методического отдела Санчап Ч.Б. | 25 августа | 25 августа | 25 августа |  | Количество ОУ принявших участие | ед | 20 |  | по плану в III-м квартале |

Таблица 4

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ» за 6 мес 2023г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единицаизмерения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
| план | факт на 01,07,2023, |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| 1.1 | Цель | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | проценты | 90% | 88% |  |
| 1.2 | Цель | «Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования». Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций  |  проценты | 100 | 100 |  |
| 1.3.  | цель | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | проценты | 43 | 43 | Отклонений нет  |
| 1.4. | Цель | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 1688 | 1559 | -129В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на  |
| 2.1. | Цель | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах) | проценты | 95% | 89% |  |
| 2.2 | Цель | увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | проценты | 100 | 95 | -5В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на  |
| 2.3 | Цель | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования | проценты | 40 | 50 |  |
| 2.4. | Цель | увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций (дошкольного образования - до уровня средней заработной платы в общем образовании республики) | проценты | 100 | 98 | -2Достижение целевого показателя не достигли в связи увеличением цен накопления. В конце года будет 100%  |
| 3.1. | Цель | Численность обучающихся в образовательных организациях, в том числе государственных и муниципальных (без вечерних (сменных)  |  человек | 1676 | -284Низкая рождаемость детей сельских поселений и переезд семей в г.Кызыл |
| 3.2. | Цель | вечерних (сменных) | Человек  | 0 | 0 | -28 |
| 3.3. | Цель | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | проценты | 100 | 92 |  |
| 3.4. | Цель | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | проценты | 40 | 40 |  |
| 3.5. | Цель | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 70 | 70 | +8 процент увеличен за счет участия обучающихся в интернет- олимпиадах и конкурсах |
| 3.6. | Цель | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | проценты | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3.7. | Цель | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников организаций образования | проценты | 66 | 40 | -36,5Из-за снижения баллов по основным предметам  |
| 3.8. | Цель | Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего количества обучающихся | проценты | 70 | 70 |  |
| 3.9. | Цель | Количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу | проценты | 100 | 100 |  |
| 3.10. | Цель | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | проценты | 50 | 50 |  |
| 3.11. | Цель | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования | проценты | 32 | 32 |  |
| 3.12. | Цель | Доля руководителей государственных (муниципальных) организаций общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования | проценты | 3 | 3 |  |
| 3.13. | Цель | Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 20 | 20 |  |
| 4.1 | Цель | увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | проценты | 100 | 95 | -5В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на  |
| 5.1. | Цель | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единица | 5 | 5 | Отклонений нет |
| 5.2 | Цель | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций | проценты | 60 | 60 |  |
| 5.3 | Цель | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | проценты | 80 | 80 |  |
| 6.1 | Цель | Сохранение действующей сети загородных оздоровительных организаций кожууна | единица | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 6.2 | Цель | Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время | человек | 850 | 610 | -240 детеВ связи с нехваткой финансирования |
| 7.1. | Цель | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности | проценты | 100 | 100 | Отклонений нет  |
| 8.1. | Цель | Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием | проценты | 50 | 33 |  - 25Выпускники-участники проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2021-2023 годы» 15 выпускника. |