Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2021-2023 годы» за 6 месяцев 2023 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, рублей. | | | | | | Причины неисполнения |
| «Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2021-2023 годы» . | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 700000. | 422000. | 422000. | 60 | | 100 |  |
| 1. Подпрограмма  «**Дошкольное образование»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **25000** | **15000** | **15000** | **60** | | **100** | - |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  «Воспитатель года – 2023» | |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  День работника дошкольного образования | |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | по плану в III-м квартале |
| Подпрограмма 2 **«Развитие общего образования»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **132000** | **102000** | **102000** | **77,2** | | **100** | - |
| «Развитие общего образования»  Конкурс «Учитель года» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 66000 | 66000 | 66000. | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Конкурс «Библиотекарь года» | |  | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Открытие года педагога и наставника | |  | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»  Конкурс «Лучший наставник Бай-Тайги» | |  | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 **«Развитие дополнительного образования детей»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **205000** | **105000** | **105000** | **51** | | **100** |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Живая классика» | |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Шаг в будущее» | |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Патриоты России» | |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Город мастеров» | |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Кадетский бал» | |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Мисс юнармия» | |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  «Салют победы» | |  | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  Олимпиада развивающего обучения | |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | | 100 |  |
| «Хуреш среди детей до 18 лет» | |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 4 **«Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования»** | |  | **200000** | **200000** | **200000** | **100** | | **100** |  |
| **Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей»** | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | **70000** | **0** | 0 | 0 | | 0 |  |
| 4. Подпрограмма 6 **«Безопасность образовательных учреждений »** | |  | **50000** | **0** | 0 | 0 | | 0 | по плану в III-м квартале |
| Подпрограмма 7 «**В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»** | |  | **10000** | **0** | 0 | 0 | | 0 | по плану в III-м квартале |
| Подпрограмма 8 **«Создание условий для реализации муниципальной программы** «Развитие образования на 2021-2023г»  Августовское совещание | |  | **38000** | **0** | 0 | 0 | | 0 | по плану в III-м квартале |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие образования в Бай-Тайгинском кожууне на 2021-2023 годы» за 6 месяцев 2023 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | | Фактический срок | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее – ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | | начала реализации | | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | Подпрограмма «**Развитие дошкольного образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача Премирование и поощрение педагогических работников дошкольного образования Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.1 | «Воспитатель года» | Хертек Т.А. гл.специалист ДО МКУ УО | | 01 февраля 2023 года | | | 02 февраля 2023 года | | | 01 февраля 2023 года | | | 02 февраля 2023 года | | Количество воспитателей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 10 | | 7 | | - | |
| 2.2.2 | День работника дошкольного образования | Хертек Т.А. гл.специалист ДО МКУ УО | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | Количество коллективов, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 10 | | 0 | | Предусмотрено на 27.09.2023 | |
| 1. | Подпрограмма «**Развитие общего образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача Премирование и поощрение педагогических работников общего образования Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.1 | Конкурс «Учитель года» | Санчап Ч.Б.  Начальник метод.отдела МКУ УО | | 13 февраля  2023 года | | | 18 февраля 2023 года | | | 13 февраля  2023 года | | | 18 февраля 2023 года | | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 25 | | 25 | |  | |
| 2.2.2 | Конкурс «Библиотекарь года» | Баавыл Г.Ч.  Гл.специалист по библ. фонду МКУ УО | | 20 апреля  2023 | | | 20 апреля  2023 | | | 20 апреля  2023 | | | 20 апреля  2023 | | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 6 | | 6 | |  | |
| 2.2.3 | Конкурс «Лучший наставник» | Санчап Ч.Б.  Начальник метод.отдела МКУ УО | | 18 апреля 2023 | | | 27 апреля 2023 | | | 18 апреля 2023 | | | 27 апреля 2023 | | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 12 | | 12 | |  | |
| 2.2.4 | Открытие года педагога и наставника | Санчап Ч.Б.  Начальник метод.отдела МКУ УО | | 18 января 2023 | | | 18 января 2023 | | | 18 января 2023 | | | 18 января 2023 | | Количество учителей, принявших участие в конкурсе | | Ед | | 424 | | 424 | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | Подпрограмма «**Развитие дополнительного образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача Премирование и поощрение одаренных детей и подростков Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1.1. | Конкурс «Живая классика» | Начальник МЦ  Санчап Ч.Б. | | 14 марта 2022 года | | | 14 марта 2022 года | | | 14 марта 2022 года | | | 14 марта 2022 года | | Количество обучающихся, принявших участие | | Ед | | 10 | | 10 | |  | |
| 2.2.2. | Конкурс «Город мастеров» | Методист по ВР Май-оол Ч.Х. | | 17 марта 2023 года | | | 17 марта 2023 года | | | 17 марта 2023 года | | | 17 марта 2023 года | | Количество обучающихся, принявших участие | | Ед | | 68 | | 68 | |  | |
| 2.2.3 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Начальник МЦ  Санчап Ч.Б. | | 20 марта 2023 года | | | 20 марта 2023 года | | | 20 марта 2023 года | | | 20 марта 2023 года | | Количество обучающихся, принявших участие | | Ед | | 10 | | 10 | |  | |
| 2.2.4 | Конкурс «Кадетский бал» | Методист по ВР Май-оол Ч.Х. | | 11 февраля 2023 года | | | 11 февраля 2023 года | | | 11 февраля 2023 года | | | 11 февраля 2023 года | | Количество обучающихся, принявших участие | | Ед | | 72 | | 72 | |  | |
| 2.2.5 | «Хуреш среди детей до 18 лет» | Ведущий специалист по физкультуре и спорту Монгуш С. М. | | 09 мая  2023 | | | 09 мая 2023 | | | 09 мая  2023 | | | 09 мая  2023 | | Количество обучающихся, принявших участие | | Ед | | 45 | | 45 | |  | |
| 2.2.6 | Конкурс «Патриоты России» | Методист по ВР Май-оол Ч.Х. | | 12 апреля 2023 | | | 12 апреля 2023 | | | 12 апреля 2023 | | | 12 апреля 2023 | | Количество участников | | Ед | | 12 | | 12 | |  | |
| 2.2.7 | Конкурс хоровых и вокальных коллектив «Салют Победы» | Методист по воспитательной работе Май-оол Ч.Х. | | 2 марта 2023 | | | 2 марта 2023 | | | 2 марта 2023 | | | 2 марта 2023 | | Количество участников | | Ед | | 40 | | 40 | |  | |
| 2.2.8 | Конкурс «Мисс ЮНАРМИЯ» | Методист по воспитательной работе Май-оол Ч.Х. | | 01 марта 2023 | | | 01 марта 2023 | | | 01 марта 2023 | | | 01 марта 2023 | | Количество участников | | Ед | | 6 | | 6 | |  | |
| 2.2.9 | Олимпиада школьников | Начальник МЦ  Санчап Ч.Б. | | Декабрь 2023 | | | Декабрь 2023 | | | Декабрь 2023 | | | Декабрь 2023 | | Количество участников 363 обучающихся | | Ед | | 20 | | 20 | |  | |
| 1. | Подпрограмма 4 **«Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача Обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.1 | Организация и проведение ГИА | Методист ГИА Куржап С.Х. | | Март-май  2023 года | | | Март-май  2023 | | | Март-май  2023 | | |  | | Количество школ, принявших участие в ГИА | | Ед | | 6 | | 6 | |  | |
| 1. | Подпрограмма 5 **«Отдых и оздоровление детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача ремонт и аккарицидная обработка лагеря Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Аккарицидная обработка территории стационарного лагеря «Шивилиг» | Ведущий специалист по физкультуре и спорту Монгуш С. М. | | Май 2023 | | | Май 2023 | | | Май 2023 | | | Май 2023 | | Количество детей | | Ед | | 50 | | 50 | |  | |
|  | Ремонт здания стационарного лагеря «Шивилиг» | Ведущий специалист по физкультуре и спорту Монгуш С. М. | | Май 2023 | | | Май 2023 | | | Май 2023 | | | Май 2023 | | Количество детей | | Ед | | 50 | | 50 | |  | |
| 1. | Подпрограмма 6 **«Безопасность образовательных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача обеспечение безопасности образовательных учреждений Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | На замену тахографа школьного автобуса МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала | Гл.специалист по охране труда Донгак Д.К. | | Октябрь 2023 | | | Октябрь 2023 | | | Октябрь 2023 | | |  | |  | | Ед | | 6 | |  | | по плану в III-м квартале | |
| 1. | Подпрограмма 7 **«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача поддержка участников программы «ОРВО» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | На поддержку талантливых детей по итогам проведенной олимпиады для участников проекта | Методист по ГИА, координатор проекта Куржап С.Х. | | Ноябрь – декабрь 2023 | | | Ноябрь – декабрь 2023 | | | Ноябрь – декабрь 2023 | | |  | |  | | Ед | | 10 | |  | | по плану в III-м квартале | |
| 1. | Подпрограмма 8 «**Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2021-2023г»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Задача проведение Августовского совещания руководящих и педагогических работников Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия | Начальник методического отдела Санчап Ч.Б. | | 25 августа | | | 25 августа | | | 25 августа | | |  | | Количество ОУ принявших участие | | ед | | 20 | |  | | по плану в III-м квартале | |

Таблица 4

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ» за 6 мес 2023г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица  измерения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | |
|
| план | факт на 01,07,2023, |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 10 |
| 1.1 | Цель | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | проценты | 90% | 88% |  |
| 1.2 | Цель | «Развитие системы оценки качество образования и информационной прозрачности системы образования». Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | проценты | 100 | 100 |  |
| 1.3. | цель | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | проценты | 43 | 43 | Отклонений нет |
| 1.4. | Цель | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 1688 | 1559 | -129  В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на |
| 2.1. | Цель | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах) | проценты | 95% | 89% |  |
| 2.2 | Цель | увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | проценты | 100 | 95 | -5  В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на |
| 2.3 | Цель | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования | проценты | 40 | 50 |  |
| 2.4. | Цель | увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций (дошкольного образования - до уровня средней заработной платы в общем образовании республики) | проценты | 100 | 98 | -2  Достижение целевого показателя не достигли в связи увеличением цен накопления. В конце года будет 100% |
| 3.1. | Цель | Численность обучающихся в образовательных организациях, в том числе государственных и муниципальных (без вечерних (сменных) | человек | 1676 | -284  Низкая рождаемость детей сельских поселений и переезд семей в г.Кызыл | |
| 3.2. | Цель | вечерних (сменных) | Человек | 0 | 0 | -28 |
| 3.3. | Цель | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | проценты | 100 | 92 |  |
| 3.4. | Цель | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | проценты | 40 | 40 |  |
| 3.5. | Цель | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 70 | 70 | +8 процент увеличен за счет участия обучающихся в интернет- олимпиадах и конкурсах |
| 3.6. | Цель | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | проценты | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3.7. | Цель | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников организаций образования | проценты | 66 | 40 | -36,5  Из-за снижения баллов по основным предметам |
| 3.8. | Цель | Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего количества обучающихся | проценты | 70 | 70 |  |
| 3.9. | Цель | Количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу | проценты | 100 | 100 |  |
| 3.10. | Цель | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | проценты | 50 | 50 |  |
| 3.11. | Цель | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования | проценты | 32 | 32 |  |
| 3.12. | Цель | Доля руководителей государственных (муниципальных) организаций общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования | проценты | 3 | 3 |  |
| 3.13. | Цель | Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | проценты | 20 | 20 |  |
| 4.1 | Цель | увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | проценты | 100 | 95 | -5  В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на |
| 5.1. | Цель | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единица | 5 | 5 | Отклонений нет |
| 5.2 | Цель | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций | проценты | 60 | 60 |  |
| 5.3 | Цель | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | проценты | 80 | 80 |  |
| 6.1 | Цель | Сохранение действующей сети загородных оздоровительных организаций кожууна | единица | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 6.2 | Цель | Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время | человек | 850 | 610 | -240 дете  В связи с нехваткой финансирования |
| 7.1. | Цель | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности | проценты | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 8.1. | Цель | Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в ВУЗы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием | проценты | 50 | 33 | - 25  Выпускники-участники проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2021-2023 годы» 15 выпускника. |