Таблица 1
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

 За 6 месяцев 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  | Заместитель председателя администрации по безопасности и правовым вопросам | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  | 722000,00 | 334475,00 | 334475,00 | 46 | 100 |  |
| Выезд пункты Бай-Тайгинского кожууна с целью предупреждения и пресечения незаконной продажи алкогольной продукции |  | 60 000,00 | 29000,00 | 29000,00 | 48 | 100 |  |
| Содействие правоохранительным органам по выявлению предупреждению, пресечению преступлений связанных незаконной перевозкой спиртосодержащей продукции, а также иных запрещенных законном предметов и веществ на посту «**Ак»**. |  | 168000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 50 | 100 |  |
| Другие аналогичные расходы (обслуживание уличного видеонаблюдения) |  | 172440,00 | 77400,00 | 77400,00 | 45 | 100 |  |
| Турникет пропускной (администрация) с ограждением, пропускные карточки |  | 104000,00 | 94776,00 | 94 776,00 | 91 | 100 |  |
| Приобретение оргтехники (компютерь,монитор,принтер, программ обесп) |  | 161560,00 | 49299,00 | 49 299,00 | 31 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

За 6 месяцев 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии).  |
| Задача. 1 повышение эффективности профилактики правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах и при проведении публичных, в том числе массовых спортивных мероприятий- материально- техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории кожууна- усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма и наркомании |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Бай-Тайгинского района |  |  |  |  |  | сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях и в парках | кол | 17 в АППГ | 9 | Снижен 47,1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4
Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории муниципального района « Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва

6 месяцев 2023год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| АППГ2022г | факт 2023г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Бай-Тайгинского район |  |   |   |  |
|  | улучшение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 1.1. | Задача | сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях и в парках | ед | 17 | 9 | сниж 47,1% |
|  | Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью |  | 3 | 1 | Сниж 66,7% |
|  |  | преступлений направленных на умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, со смертельным исходом |  | 1 | 0 | Сниж. 100% |
|  |  | Разбой |  | 0 | 0 |  |
|  |  | общее количество краж |  | 15 | 13 | Сниж 13,3% |
|  |  | Изнасилования |  | 0 | 0 |  |
|  |  | преступлений, совершенных в общественных местах |  | 6 | 8 | Увел 33,3% |
|  |  | Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков |  | 5 | 3 | сниж 40% |
|  |  | Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения |  | 34 | 25 | Снижен 23,5% |
|  |  | Ранее совершавшими преступления |  | 37 | 25 | Снижен 32,4% |

Заместитель председателя по безопасности и правовым вопросам Монгуш А.Н.