Таблица 1  
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

За 6 месяцев 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Причины неисполнения |
|  | | Заместитель председателя администрации по безопасности и правовым вопросам | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | | |  |
|  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  | |  |  |  |  |  | |  | X |
| 1.подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | |  | 722000,00 | 334475,00 | 334475,00 | 46 | | 100 |  |
| Выезд пункты Бай-Тайгинского кожууна с целью предупреждения и пресечения незаконной продажи алкогольной продукции | |  | 60 000,00 | 29000,00 | 29000,00 | 48 | | 100 |  |
| Содействие правоохранительным органам по выявлению предупреждению, пресечению преступлений связанных незаконной перевозкой спиртосодержащей продукции, а также иных запрещенных законном предметов и веществ на посту «**Ак»**. | |  | 168000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 50 | | 100 |  |
| Другие аналогичные расходы (обслуживание уличного видеонаблюдения) | |  | 172440,00 | 77400,00 | 77400,00 | 45 | | 100 |  |
| Турникет пропускной (администрация) с ограждением, пропускные карточки | |  | 104000,00 | 94776,00 | 94 776,00 | 91 | | 100 |  |
| Приобретение оргтехники (компютерь,монитор,принтер, программ обесп) | |  | 161560,00 | 49299,00 | 49 299,00 | 31 | | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

За 6 месяцев 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | Причины неисполнения | | |
|  |  |  | | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | | План | | Факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. 1 повышение эффективности профилактики правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах и при проведении публичных, в том числе массовых спортивных мероприятий  - материально- техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений  - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории кожууна  - усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма и наркомании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Бай-Тайгинского района |  |  | |  | |  | |  | | сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях и в парках | кол | | 17 в АППГ | | 9 | | Снижен 47,1% |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |

Таблица 4  
Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории муниципального района « Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва

6 месяцев 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| АППГ2022г | факт 2023г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Бай-Тайгинского район |  |  |  |  |
|  | улучшение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | | | | |
| 1.1. | Задача | сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях и в парках | ед | 17 | 9 | сниж 47,1% |
|  | Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью |  | 3 | 1 | Сниж 66,7% |
|  |  | преступлений направленных на умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, со смертельным исходом |  | 1 | 0 | Сниж. 100% |
|  |  | Разбой |  | 0 | 0 |  |
|  |  | общее количество краж |  | 15 | 13 | Сниж 13,3% |
|  |  | Изнасилования |  | 0 | 0 |  |
|  |  | преступлений, совершенных в общественных местах |  | 6 | 8 | Увел 33,3% |
|  |  | Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков |  | 5 | 3 | сниж 40% |
|  |  | Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения |  | 34 | 25 | Снижен 23,5% |
|  |  | Ранее совершавшими преступления |  | 37 | 25 | Снижен 32,4% |

Заместитель председателя по безопасности и правовым вопросам Монгуш А.Н.