Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
**«Социальная защита семьи и детей на 2022-2024 годы» за 6 месяцев 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | | Местный бюджет/  Ответственный исполнитель: заместитель председателя администрации по социальной политике.  Соисполнители программы:  ЦСПСиД Бай-Тайгинского кожууна, ГБУЗ РТ МУЗ «Бай-Тайгинская ЦКБ», УО., УК., УТиСР адм.кожууна, отв. Секретарь КДНиЗП | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  | |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 годы» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 889000 | 539640 | 539640 | 60 | 100 | X |
| .Создание комплексной работы по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуапции.. | |  | 268000 | 268000 | 268000 | 100 | 100 | по проекту Народный картофель за счет межбюдж трансфертов 268тр |
| Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |  | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 100 |  |
| Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей | |  | 191000 | 104950 | 104950 | 55 | 100 |  |
| Развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций возрождение и сохранение духовно нравственных традиций, семйных отн-й | |  | 393000,0 | 144690,0 | 144690 | 37 | 100 |  |
| Повышение статуса семьи | |  | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
**«Социальная защита семьи и детей на 2022-2024 годы» за 6 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | | | Фактический срок | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | | | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | Наименование ПНР | | | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| .1.. | .Создание комплексной работы по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуапции.. | председателя администрации по социальной политике.  Соисполнители программы:  ЦСПСиД Бай-Тайгинского кожууна, ГБУЗ РТ МУЗ «Бай-Тайгинская ЦКБ», УО., УК., УТиСР адм.кожууна, отв. Секретарь КДНиЗП | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | Численность семей, находящихся в СОП, в кожууне, | | | ед | 13 | 7 |  |
| 2 | Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.20223-01.06.2023 | | | | | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | Численность безнадзорных детей, прошедших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | | | ед | 11 | 20 |  |
| 3 | Мат помощь соц поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | Удельный вес детей, прошедших социальную реабилитапцию в специальных учреждениях для несовершеннолетних, к числу безнадзорных и беспризорных | | | % | 65 | 59 |  |
| 4 | Создание благоприятныхусловий для комплексного развития и жизнедеятельности детей | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | Численность безнадзорных детей до 18 лет | | | чел | 16 | 14 |  |
| 5 | Развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций возрождение и сохранение духовно нравственных традиций, семйных отн-й | 01.0112023-01.06.2023 | | | | | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | Численность семей в кожууне | | | ед | 3207 | 3262 |  |
| 6 | Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  по проекту Народный картофель | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | | 01.01.2023-01.06.2023 | | | | Удельный вес семей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности семей в кожууне | | | % | 1,4 | 9,8 |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы **«Социальная защита семьи и детей на 2022-2024 годы»**  за 6 месяцев 2023г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| План 2023 | Факт 6 мес2023 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель-создание благоприятных условий комплексногоразвития и жизнедеятельности детей находящихся в ТЖС, профилактика соц неблагополучия семей с детьмиобеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан социальной помощи | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |
|  | Численность безнадзорных детей до 18 лет  Численность безнадзорных детей, прошедших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних  Удельный вес детей, прошедших социальную реабилитапцию в специальных учреждениях для несовершеннолетних, к числу безнадзорных и беспризорных | чел  чел  % | 16  11  65 | 12  7  58 |  |
| 1.1. | Задача- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов и интересов детей, | Показатель результата |  |  |  |  |
|  | Показатель результата  Численность семей в кожууне  Численность семей, находящихся в социально опасном положении, в кожууне,  Удельный вес семей, находящихся в СОП, в общей численности семей кожууна  Удельный вес семей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности семей в кожууне | семей  семей  процентов  процентов | 3207  13  0,5  1,4 | 3262  16  0,5  9,8 | по проекту Народный картофель семена получили 322семей в районе или 9,8% от числа всех семей. |

Главный специалист Сурун Ш.В.