СТРОИМ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА

| Назначение объекта | Для производственной деятельности |
| --- | --- |
| Этажность/общая площадь | Более 2 этажей/более 1500 кв.м. |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта. Объект не относится к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения. |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения |  | Результат |  |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка |  | Органы местного самоуправления | не более 14 рабочих дней |  | Градостроительный план земельного участка |  |
| 2 | Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям |  | АО «Тываэнерго» | не более 14 рабочих дней |  | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |  |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения |  | - | не более 30 рабочих дней |  | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |  |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения |  | - | не более 30 рабочих дней |  | Договор о подключении к системе теплоснабжения |  |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |  | - | не более 15 дней |  | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |  |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |  | - | не более 14 дней |  | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |  |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |  | - | не более 30 рабочих дней |  | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |  |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |  | - | не более 30 рабочих дней |  | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |  |
| 9 | Получение технических условий подключения к централизованным системам водоотведения |  | - | не более 15 дней |  | Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  |
| 10 | Заключение договора подключения к централизованным системам водоотведения |  | - | не более 15 дней |  | Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения |  |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры |  | Срок проведения |  | Результат |  |
| 1 | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | ГАУ «Государственная строительная экспертиза Республики Тыва |  | не более 22 рабочих дней |  | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |
| 2 | Получение разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова | Органы местного самоуправления |  | не более 10 рабочих дней |  | Разрешение на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова |  |
| 3 | Получение адреса объекта капитального строительства | Органы местного самоуправления |  | не более 10 рабочих дней |  | Постановление администрации органа местного самоуправления |  |
| 4 | Получение разрешения на строительство | Органы местного самоуправления |  | не более 5 рабочих дней |  | Разрешение на строительство |  |
| 5 | Получение разрешения на осуществление земляных работ | Органы местного самоуправления |  | не более 10 рабочих дней |  | Разрешение на производство земляных работ |  |
| 6 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Технический заказчик или застройщик |  | в течении 7 рабочих дней с момента получения разрешения на строительство |  | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |
| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия завершения строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения |  | Результат |  |
| 1 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  | Технический заказчик или застройщик | 3 рабочих дня с момента окончания пуско-наладочных работ на объекте |  | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |
| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры |  | Срок проведения |  | Результат |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации |  | Кадастровый инженер |  | договорной |  | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Органы местного самоуправления |  | не более 5 рабочих дней |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |