**Информация**

**о ходе реализации губернаторского проекта «Корова-Кормилица»**

**в Бай-Тайгинском кожууне на 01.10.2020 г.**

На основании приказа министерство труда и социальной политики Республики Тыва от 16 января 2020 года №13 «О плане мероприятий по реализации социального проекта «Корова-Кормилица» в 2020 году»

В 2020 году на реализацию проекта «Корова-кормилица» в Бай-Тайгинском кожууне предусмотрено **передача телок 2018 года 14 семьям**, и покупка коров с телкой 14 семьям получателям. Всего в 2020 году получателями социальной поддержки стали **28 семей**. Из них взрослое население 52, в них работающие 21, в них детей 94 школьного возраста 49, дошкольного возраста 44, неорганизованные дети 21, организованные 23.

Сход граждан во всех сумонах состоялись. На основании протокола схода граждан сумонов составлен сводный список участников проекта, заключены договор купли продажи на приобретение коров с телкой. За одну корову с телкой **44500 тысяч рублей**, всего на 14 коров составила **623000 тысяч рублей**. Страховка на одну корову **2550 тысяч,** заключили договор с «Страховая Компания «Согласие».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование сумонов** | **Количество участников проекта «Корова-Кормилица»** | | | |
| Корова с теленком 2020г (иные) | тонн | Передача 2018г | тонн |
|  | Тээли | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 |
|  | Хемчик | 2 | 5,5 | 2 | 5,5 |
|  | Ээр-Хавак | 2 | 5,5 | 2 | 5,5 |
|  | Кызыл-Даг | 2 | 5,5 | 2 | 5,5 |
|  | Кара-Хол | 2 | 6,0 | 2 | 6,0 |
|  | Бай-Тал | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 |
|  | Шуй | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 |
|  | **И Т О Г О** | **14 семей** | **42** | **14 семей** | **42** |

По состоянию на 01.10.2020 у всех участников завершилась передача коров и сенозаготовка всего по кожууну 84 тонн. Процент заготовленного сена 100%.