**Информация**

**о ходе реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» в Бай-Тайгинском кожууне по состоянию на 01.10.2020 год.**

Губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» разработан в целях реализации Послания главы Республики Тыва Ш. В. Кара-оола Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении в республике и государственной политике на 2014 год от 20 декабря 2013 года и во исполнение п. 7 Перечня поручений Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола от 19 февраля 2014 г. № 15.

Распоряжением Пра­вительства Республики Тыва от 3 июня 2014 г. №209 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по данному проекту. Данный проект является под­программой государственной программы «Разви­тие образования и науки на 2014-2020 годы».

Постановлением Администрации Бай-Тайгинского кожууна от 10 октября 2016 года и приказом Управлении образования кожууна от 15 октября 2016 года утвержден план мероприятий («дорожная карта») губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы».

Проект «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» управлением образования реализуется совместно с общеобразовательными организациями кожууна в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»).

На муниципальном уровне создана комиссия по обеспечению реализации губернаторского проекта (утвержденная постановлением администрации кожууна от 10.10.2016 года №201) и в образовательных организациях кожууна ежегодно с начала учебного года ведется комплексная организационная работа. Проводятся совещания при директоров с участием социально-педагогической службы школ, заместителей директоров, а также классных руководителей и учителей-предметников. Целью данных совещаний является обсуждение плана работы на текущий учебный год, определение приоритетных задач в ходе реализации, принятие комплекса мер, направленных на успешную реализацию губернаторского проекта. Директорами школ утверждается план мероприятий на текущий учебный год и назначаются ответственные лица, куда входят следующие педагогические работники: заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, а также назначаются ответственные координаторы проекта.

В 2019-2020 учебном году сформирована база данных участников проекта ОРВО с дошкольного возраста по 11 классам, в целом по кожууну 101, из них

Дошкольники – 27;

С 1 по 11 классам – 74, в том числе из числа 11 классам 6.

В таблице указано количество выпускников участников проекта в разрезе школ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование образовательного учреждения | Количество выпускников |
| 1 | МБОУ Хемчикская СОШ с.Хемчик | 1 |
| 2 | МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала с.Тээли | 2 |
| 3 | МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй | 1 |
| 4 | МБОУ СОШ им. Н.С.Конгара с.Бай-Тал | 1 |
| 5 | МБОУ Кызыл-Дагская СОШ с.Кызыл-Даг | 1 |
|  | Итого: | 6 |

С целью повышения качества преподаваемых предметов в образовательных учреждениях проведены диагностические тестирования по предметам, выяснение учебных затруднений учащихся, оценка состояния и качества нормативно-правового обеспечения учебного плана (рабочие учебные программы, календарно-тематическое планирование, планирование работы по повышению качества обучения по учебным предметам), организация текущего контроля за результатами образования (журналы, тетради учащихся). Регулярно проводили групповые и индивидуальные консультации для учащихся для ликвидации пробелов, участие педагогов в краткосрочных курсах, семинарах, вебинарах по вопросам повышения результатов образования. Разработаны индивидуальные траектории подготовки учащихся, организовать работу по диагностическим картам «Индивидуальные пробелы в знаниях учащихся», мероприятий по обеспечению разъяснительной работы с родителями по вопросам повышения результатов образования.

Для учащихся группы риска учителя-предметники проводили дополнительные консультации. Каждый учащийся был закреплен приказом директора школы за тьютором и учителем-предметником.

Регулярно осуществлялся контроль за эффективностью преподавания русского языка и математики в выпускных классах.

Учащиеся 9 и 11 классов выполняют тренинги, зачеты, контрольные и диагностические, а так же, тренировочные работы. С учащимися, безответственно относящимся к этому виду подготовки итоговой аттестации, несвоевременно выполняющим тренинги и другие работы проводится разъяснительная индивидуальная работа. Родителей ставят в известность о недостаточной подготовке учащихся к итоговой аттестации.

Во всех образовательных учреждениях ведется индивидуальное психоло-педагогическое сопровождение всех выпускников. Проводится работа с выпускниками школы в форме классных часов, диспутов, конкурсов, игр, бесед и собеседований, час общение с классными руководителями, педагогом-психологом, администрацией школы. Также проведена работа по ознакомлению с информационными материалами по востребованным экономикой направлениям подготовки кадров для кожууна, проводится консультационно-разъяснительная работа по правилам приема и способам подачи документов для поступления в ВУЗ.

В Бай-Тайгинском кожууне участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием" в 2019-2020 учебном году закончили 6 учащиеся и 100% получили аттестаты. Экзамены не сдавала Хуртуй-оол Айырана Аясовна – выпускница МБОУ Хемчикская СОШ с.Хемчик.

По итогам ЕГЭ - 2020 г. из участников проекта высокие результаты показали:

1.Ооржак Жанна Аясовна, выпускница МБОУ Тээлинская СОШ с.Тээли (Русский язык, анг.язык, история, обществознание);

2.Хомушку Алаш Адар-оолович, выпускник МБОУ Тээлинская СОШ с.Тээли (Русский язык, история, обществознание);

3. Сурун Билзет Валерьевна, выпускница МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй (Русский язык, история, англ.яз.);

4.Очур-оол Айзат Аясовна, выпускница МБОУ Бай-Талская СОШ с.Бай-Тал (Русский язык, история, обществозание);

5.Имит Диана Аясовна, выпускница МБОУ Кызыл-Дагская СОШ с.Кызыл-Даг (русский язык, обществознание)

Все участники проекта прошли минимальный порог по русскому языку, а средний балл в кожууне составил 62 балла. Высоких баллов по русскому языку достигли:

1. Сурун Билзет Валерьевна, выпускница МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй;
2. Очур-оол Айзат Аясовна, выпускница МБОУ Бай-Талская СОШ с.Бай-Тал.

В 2020 году общеобразовательные учреждения выпустили 72 выпускников, из которых 6 (8,3 %) детей из семей, не имеющих детей с высшим образованием.

При анализе поступления участников проекта в Вузы 2017 году и 2018 году средний показатель реализации проекта составил – 25 %: В 2017 г. из 50 участников проекта в ВУЗы поступили 10 участников – 20%, в СУЗы – 40 участников – 80%, 2018 году из 18 участников проекта в ВУЗы поступили 7 участников – 38,8%, в СУЗы – 11 участников – 61,1%. В 2019 г. – из 6 выпускников в ВУЗы поступили 2 участников (33,3%), в СУЗы - 4 (66,6%). В 2020 г. – из 6 выпускников в ВУЗы поступили 2 участников (33,3%), в СУЗы - 4 (66,6%).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Уч.год | Кол-во участников | Поступили  в ВУЗы | В % | Поступили  в СУЗы | В % |
|  | 2017 | 50 | 10 | 20% | 40 | 80% |
|  | 2018 | 18 | 7 | 38,8% | 11 | 61,1 |
|  | 2019 | 6 | 2 | 33,3% | 4 | 66,6% |
|  | 2020 | 6 | 2 | 33,3% | 4 | 66,6% |

С 2014 года по 2020 года поступили ВУЗ 202 участники проекта Бай-Тайгинского кожууна. С помощью ГП они получают бесплатное высшее образование.

В 2018 году окончили обучение 19 участники и трудоустроены на работу - 16 участников проекта. Остальные 3 продолжили обучение на магистратуре.

В 2019 году 5 окончили обучение и 4 трудоустроены на работу в школах нашего кожууна (Тээли, Хемчик, Бай-Тал, Кара-Холь), 1 не трудоустроен, в находится в резерве ЦЗН Бай-Тайгинского кожууна.

В 2020 году УЗ закончили 20 участники проекта. Из них трудоустроены – 14 чел., 3 продолжили обучение на ординатуре, 1 на магистратуре, в поисках работы - 2.