**Информация**

**о ходе реализации губернаторского проекта «Чаа Сорук»**

**в Бай-Тайгиснком кожууне по состоянию на 01.10.2020 г.**

На основании постановления Республики Тыва от 03.03.2020 года № 66 «О губернаторском проекте «Новая Жизнь» (Чаа Сорук) и о внесении изменений в постановлении правительства РТ от 02.11.2020 года № 478.

В 2020 году на совещании Межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук») Бай-Тайгинского кожууна на участие в губернаторском проекте «Чаа Сорук» прошли 4 участника, из села Ээр-Хавак -1семья, в них детей 3, Кызыл-Даг-1 семья, в них детей 2, Шуй-1 семья, в них детей 2, Тээли – 1 семья, в них детей 1. Из них многодетные – 1, малоимущие -3.

У всех участников заведены личные дела, заключены социальные контракты.

Договоры купли-продажи заключены с 5 поставщиками:

1. Участника Аптыы А.О. (с. Кызыл-Даг) - поставщик СПК «Арбай» Салчак Э.К. (100 голов МРС), ИП Саая Э.А. (100 голов МРС);
2. Участника Хертек К.В. (с. Дружба) – поставщик ИП Хертек С.О.

(200 голов МРС);

1. Участника Салчак М.А. (с. Тээли) – поставщик СПС «Ооруг» Сат С.О. (100 голов МРС), СПК «Ооруг» Сат С.К. (100 голов МРС);
2. Участника Дамбыл С.С. (с. Шуй) – поставщик СПК «Ооруг» Сат С.К. (150 голов МРС), ИП Хертек В.Н. (50 голов МРС).

На сегодняшний день полностью завершили строительство чабанских стоянок, все построили кошары и дом. Состоялся передача мелкого рогатого скота и ярок приняли в полном объеме. Были отобраны анализы 800 голов МРС, все были здоровы, имеются ветеринарные справки. Всеми участниками кормозаготовка завершена 100%.