Таблица 1

**Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019 г.

Ответственный исполнитель: УТиСР Бай- Тайгинского кожууна РТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | | Причины неисполнения |
|  | | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | | | Предельный объем финансирования (ПОФ) | | | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | | |  |
|  | | |  |  | | |  | | |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** | | |  |  | | |  | | |  |  |  | | X |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | | | Хертек Ч.В –ведущий специалист | 7228,0 | | | 7209,5 | | | 7209,5 | 99% | 99% | | У 114 получателя доходы превышали прожиточный минимум. |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим, неподлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | | | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 25114,0 | | | 23844,0 | | | 23844,0 | 95% | 95% | | Число получателей с нарастающим -2978, а в декабре месяце подали заявления -236 получателей. Поэтому деньги остались . Исполнение по фактическим обращениям граждан |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату единовременного пособия при рождении неработающим гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности | | | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 3011,3 | | | 3011,3 | | | 3011,3 | 100% | 100% | |  |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и (усыновлением)первого ребенка | | | Ведущий специалист Араптан Т.А. | 10770,3 | | | 10665,1 | | | 10655,1 | 99% | 99% | | У 1 получателя доход превышен прожиточный минимум. |
| **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | | | Главный специалист Монгуш С. С. | 9957,2 | | | 9957,2 | | | 9957,2 | 100% | 100% | |  |
| **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | | | Главный специалист Монгуш С. С. | 5055,4 | | | 5055,4 | | | 5055,4 | 100% | 100% | |  |
| **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | | | Главный специалист Монгуш С. С. | 40,6 | | | 40,6 | | | 40,6 | 100% | 100% | |  |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация выплаты субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | Специалист Салчак А.К. | 11633,0 | | | 11633,0 | | | 11633,0 | 100% | 100% | |  |
| **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на реализацию Закона РТ «О погребении и похоронном деле в Республике Тыва» (далее –социальное пособие на погребение) | | | Главный бухгалтер Очур А.Б. | 249,5 | | | 225,3 | | | 225,3 | 90,4% | 90,4% | | Исполнение по фактическим обращениям граждан |
| «Встречаем осень спортом», и фестиваль «Урожай семьи». | | | Монгуш С.С | 15,5 | | | 15,5 | | | 15,5 | 100% | 100% | |  |  | | 15,5 |
| Участие в ежегодной республиканской спартакиаде среди инвалидов по зрению «Летняя мозаика» | | | Монгуш С.С. | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | 100% | 100% | |  |  | | 10,0 |
| Детский фестиваль среди детей инвалидов «Мы-дети солнца» | | | Монгуш С.С | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | 100% | 100% | |  |  | | 10,0 |
| Патронаж и поздравление инвалидов, нуждающихся в уходе и их опекунов с новогодними праздниками | | | Монгуш С.С | 8,5 | | | 8,5 | | | 8,5 | 100% | 100% | |  |  | | 8,5 |
| Проведение декады инвалидов | | | Монгуш С.С | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | 100% | 100% | |  |  | | 15,0 |
| Приобретение новогодних подарков детям инвалидам из малообеспеченных семей | | | Хертек Ч.В | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | 100% | 100% | |  |  | | 3,0 |
| Спартакиада среди пенсионеров женщины от 50 и более лет и мужчины 55 и более лет | | | Монгуш С.С. | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | 100% | 100% | |  |  | | 10,0 |
| Кожуунный Наадым живодноводов. Чаепитие ветеранов | | | Монгуш С.С | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | 100% | 100% | |  |  | | 15,0 |
| Объявление декады пожилых людей на территории Бай-Тайгинского кожууна | | | Монгуш С.С | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | 100% | 100% | |  |  | | 15,0 |
| Акция «Помоги собраться в школу» | | | Хертек Ч.В | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | 100% | 100% | |  |  | | 3,0 |
| Проведение кожуунного семейного новогоднего голубого огонька | | | Хертек Ч.В | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | 100% | 100% | |  |  | | 5,0 |
|  | | |  | 110,0 | | | 110,0 | | | 110,0 | 100% | 100% | |  |  | | 110,0 |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | Причины неисполнения |
|  |  |  | | | начала реализации | | | окончания реализации | | начала реализации | | | | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | Хертек Ч.В –ведущий специалист | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5%; | % | 3,5 | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим, неподлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | Ведущий специалист Араптан Т.А. | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5; | % | 3,5 | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату единовременного пособия при рождении неработающим гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности | Ведущий специалист Араптан Т.А. | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5 | % | 3,5 | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и (усыновлением)первого ребенка | Ведущий специалист Араптан Т.А. | |  | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5 | % | 3,5 | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Главный специалист Монгуш С. С. | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для определения мер оказания помощи данным категориям граждан. |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Монгуш С. С. | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Укрепление связи между поколениями, воспитание патриотизма, уважение к старшему поколению. |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Монгуш С. С. | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Укрепление связи между поколениями, воспитание патриотизма, уважение к старшему поколению. |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация выплаты субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Специалист Салчак А.К. | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | | Сократить число крайне- бедных семей и снизить их долю в общей численности семей на 3,5; | % | 3,5 | 3,5 |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на реализацию Закона РТ «О погребении и похоронном деле в Республике Тыва» (далее –социальное пособие на погребение) | Главный бухгалтер Очур А.Б. | | 2019 | | | 2019 | | | | 2019 | | 2019 | |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
по муниципальной программе **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне »** за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | | |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | | |
|  |  | План | | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) | 7102 | | 6742 | 87958,3 | | 76587,3 |
|  | **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** |  | |  |  | |  |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | 1525 | | 1310 | 7228,0 | | 7209,5 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим, неподлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности | 3119 | | 2978 | 25114,0 | | 23844,0 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату единовременного пособия при рождении неработающим гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности | 126 | | 126 | 3011,3 | | 3011,3 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и (усыновлением)первого ребенка | 112 | | 111 | 10770.3 | | 10665.1 |
|  | **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 842 | | 842 | 9957,2 | | 9957,2 |
|  | **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | 470 | | 470 | 5055,4 | | 5055,4 |
|  | **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | 4 | | 4 | 40,6 | | 40,6 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Организация выплаты субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 874 | | 874 | 11633,0 | | 11633,0 |
|  | **Подпрограмма1** «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»  Субвенция на реализацию Закона РТ «О погребении и похоронном деле в Республике Тыва» (далее –социальное пособие на погребение) | 30 | | 27 | 249,5 | | 225,3 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы **«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | | | | | | обоснование |
| план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель-формирование организационных правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизна пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности. | **«Социальная поддержка граждан в Бай- Тайгинском кожууне»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма1**  «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне» | % | 58036,1 | 56588,1 |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Задачи: развитие материально-технической базы; обеспечение доступности к социальным услугам граждан;  Обеспечение граждан пожилого возраста информацией | **Подпрограмма 2**  «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Бай- Тайгинском кожууне» | % | 15053,2 | 15027,8 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу **«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям и семьям с детьми в Бай- Тайгинском кожууне»** за 2019г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |