Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Реализация молодежной политики Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва на 2019-2021 годы»

За 2019год

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план(рублей) | Предельный объем финансирования (ПОФ) (рублей) | Кассовые расходы/исполнено(рублей) | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021 годы | Администрация МР «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 80 000  | 73 864 т.р. | 73 864 т.р. | 92 | 92 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Реализация молодежной политики Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва на 2019-2021 годы»

За 2019г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заказ баннера | Салчак Ш.Н. |  | Январь 2019 г | 24.01.2019г | 24.01.2019г | Охват молодежи о пропаганде ЗОЖ | % | 100% | 100% |  |
| 2 | Кожуунная встреча Весны среди молодежи | Салчак Ш.Н. |  | Январь 2019 | 09.02.2019г | 09.02.2019г | Привлечение молодежи  | % | 100% | 100% |  |
| 3 | Конкурс среди организаций «Лучший женский коллектив» | Салчак Ш.Н. |  | Март 2019г | 20.03.2019 | 20.03.2019 | Укрепляет отношения между коллегами, а также укрепление дружеских связей между организациями | % | 85% | 85% |  |
| 4 | На приобретение ГСМ для выезда краеведческой экспедиции с.Кара-Хол | Салчак Ш.Н. |  | апрель | 24.04.2019г | 24.04.2019г | Укрепления дружеских связей между молодежью СПС кожууна  | % | 100% | 100% |  |
| 5 | О проведении Всероссийского Дня молодежи Бай-Тайгинского кожууна | Салчак Ш.Н. |  | июнь | 20.06.2019г | 20.06.2019г | Привлечения молодежи к активным занятиям физ.культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших команд | % | 100% | 110% |  |
| 6 | На приобретение ГСМ об участии в молодежном образовательном форуме «Команда Тувы-2030» | Салчак Ш.Н. |  | июль | 27.06.2019г | 27.06.2019г | Повышение уровня политической социализации молодежи и усиление механизма гражданского общества | % | 100% | 100% |  |
| 7 | На приобретение канцелярских товаров | Салчак Ш.Н. |  | сентябрь | 19.09.2019г | 19.09.2019г | Методическая поддержка детских и молодежных общественных объединений при образовательных организациях кожууна | % | 100% | 100% |  |
| 8 | О проведении «Дни кожуунов ТувГУ» в г.Кызыле | Салчак Ш.Н. |  | ноябрь | 20.11.2019 | 20.11.2019 | Укрепления дружеских связей между студентов СПС кожууна | % | 100% | 120% |  |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе

«Реализация молодежной политики Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва на 2019-2021 годы»

за 2019г.
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
| 1 | Заказ баннера | 100% | 100% | 2400р | 2400р |
| 2 | Кожуунная встреча Весны среди молодежи | 100% | 100% | 9000р | 9000р |
| 3 | На приобретение расходные материалы для конкурса среди организаций «Лучший женский коллектив» | 85% | 85% | 3500р | 3500р |
| 4 | На приобретение ГСМ для выезда краеведческой экспедиции с.Кара-Хол | 100% | 100% | 2394р | 2394р |
| 5 | О проведении Всероссийского Дня молодежи Бай-Тайгинского кожууна | 100% | 110% | 20 000р | 20 000р |
| 6 | На приобретение ГСМ об участии в молодежном образовательном форуме «Команда Тувы-2030» | 100% | 100% | 4730р | 4730р |
| 7 | На приобретение канцелярских товаров | 100% | 100% | 2000р | 2000р |
| 8 | О проведении «Дни кожуунов ТувГУ» в г.Кызыле | 100% | 120% | 29 840р | 29 840р |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы «Развитие молодежной политики Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2019-2021 годы»

 за 2019 год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы  | обоснование |
| План | Фактич. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Цели Программы:Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. | Целевой индикатор, показатель | чел | 1232 | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи Программы:- сформировать условия для реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественно-политической жизни Бай-Тайгинского кожууна;- создать условия для развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи, поддержка талантливой молодежи;- развить систему патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и толерантности в молодежной среде, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде;- реализовать молодежные общественные инициативы в Бай-Тайгинском кожууне. | Показатель результата:  | чел | 2600 | 4100 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата:Показатель результата:Показатель результата:  | ЧелЧелчел | 1300650450 | 1800900560 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_ год
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Видправового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. |  |  |  |  |