Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы» за 2021 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения/перевыполнения |
| «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы» | отдел по экономике и предпринимательству администрации Бай-Тайгинского кожууна | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 500 000 | 2149065,55 | 2149065,55 | 429 | 100 |  |
| 1. Подпрограмма«Улучшение инвестиционного климата в Бай-Тайгинском кожууне» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 100 000  | 404365,55 | 404365,55 | 404 | 100 |  |
| Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 100 000  | 404365,55 | 404365,55 | 404 | 100 |  |
| 2. Подпрограмма«Развитие малого и среднего предпринимательства» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 400 000  | 1798 700 | 1 782 698 | 99,1 | 99,1 |  |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 200 000  | 1 598700 | 1 598 700 | 100 | 100 | В 3,4 квартале увеличен объем финансирования мероприятия на 1398,7 тыс.рублей. |
| Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 30 000 | 0 | 0 |  |  |  |
| Формирование положительного имиджа предпринимательства и пропаганда его социальной значимости | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 70 000  | 82 000 | 82 000 | 117 | 100 |  |
| Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 100 000 | 64000 | 63 998 | 64 | 99,9 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** |  | **Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Бай-Тайгинском кожууне»** |
|  | **2. Задача Формирование инвестиционной активности Бай-Тайгинского кожууна** |
| 2.1. |  | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка и издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна (видеоролики, буклеты, брошюры, выставочные экспозиции, ручки, блокноты, папки и др.) |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество выпущенных презентационных материалов  | Ед  | 1 | 1 |  |
| 2.2.2 | Организация участия администрации района, предприятий и организаций кожууна в работе тематических республиканских выставок, ярмарок, презентаций и др. |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество субъектов, принявших участие в работе тематических выставок, ярмарок | Ед  | 5 | 5 |  |
| 2.2.3 | Формирование единой выставочной экспозиции об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна  |  | Хомушку А.Д.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество экспозиций | Ед  | 1 | 1 |  |
| **3** |  | **Задача. Создание благоприятной административной среды для инвесторов** |
| 3.1 |  | Наименование мероприятия  |
| 3.1.1 | Создание и организация доступа к базу данных свободных производственных и непроизводственных помещений хозяйствующих субъектов  |  | Хомушку А.Д.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество земельных участков, производственных площадей, которые могут быть представлены инвесторам | Ед  | 6 | 6 |  |
| 3.2.1 | Разработка бизнес-планов в приоритетных отраслях экономики (отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой отрасли) |  | Хомушку А.Д.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество разработанных инвестиционных проектов (бизнес-планов) субъектов МСП | Ед  | 5 | 5 |  |
| **4** |  | **Задача. Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности** |
| 4.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Документальное и техническое оформление инвестиционных площадок |  | Хомушку А.Д.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок  | Ед  | 2 | 2 |  |
| 4.2.1 | Формирование реестра инвестиционных площадок, предназначенных под промышленное и сельскохозяйственное производство, индивидуальное жилищное строительство, придорожный сервис, рекреационные зоны |  | Хомушку А.Д.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок  | Ед  | 3 | 3 |  |
| **5** |  | **Задача. Информационно-технические мероприятия**  |
| 5.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Информационное наполнение сайта администрации Бай-Тайгинского кожууна в сети «Интернет»  |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество статей, размещенных в СМИ информации об инвестиционном потенциале кожууна, о социально-экономической ситуации | Ед  | 5 | 5 |  |
| **2** |  | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»** |
|  |  **Задачи 2. Финансовая поддержка субъектом МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП**  |
| 2.2. |  | Основное мероприятие. Наименование мероприятия |
| 2.2.2. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Хомушку А.Д.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставлена субсидия субъектам МСП Ип Салчак АК, СМоК Арбай | ед | 2 | 2 |  |
|  | **Задача 3. Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 3.1. | Финансовая поддержка Фонда поддержки предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна, деятельность которого направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | ФПП деятельность временно приостановлена |
| 3.2. | Поддержка деятельности Совета предпринимателей Бай-Тайгинского кожууна |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведен «круглый стол» Совета предпринмателей | ед | 4 | 1 | Из-за ограничений по COVID 19 в 2-4 квартале не проведены |
|  | **Задача 4. Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1. | Размещение в средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна материалов о развитии малого и среднего предпринимательства в Бай-Тайгинском кожууне |  | Хомушку А.Д | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещение в средствах массовой информации | ед | 5 | 5 |  |
| 4.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Актуализация реестра СМСП | ежемесячно | 12 | 12 |  |
| 4.3. | Подготовка, издание и распространение информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | распространение информационно-справочных брошюр | ед | 4 | 4 |  |
| 4.4 | Проведение мероприятий (в том числе: семинаров, тренингов, обучающих программ) по вопросам развития предпринимательства |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Консультационная поддержка СМСП | ед | 4 | 31 |  |
|  | **Задача 5. Формирование положительного имиджа предпринимательства и пропаганда его социальной значимости** |
| 5.1 | Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства на территории Бай-Тайгинского кожууна |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Торжественное мероприятие, посвященного Дню российского предпринимательства | факт | 1 | 1 |  |
| 5.2 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов для участия в конкурсе «Предприниматель года» |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Консультационная поддержка, подготовка СМСП | ед | 1 | 1 |  |
| 5.3. | Подготовка информационных материалов о деятельности лучших субъектов малого и среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна для освещения их в газете «Бай-Тайга» и на официальном сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещена информация о деятельности СМСП | ед | 1 | 1 |  |
|  | **Задача 6. Содействие сокращению административных барьеров** |
| 6.1. | Проведение совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства на территории Бай-Тайгинского кожууна |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение «круглого стола», конференций по проблемным вопросам | ед | 4 | 1 | Из-за ограничений по COVID 19 |
| 6.2. | Координация работы Совета предпринимателей Бай-Тайгинского кожууна |  | Хомушку А.Д. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | Из-за ограничений по COVID 19 |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата Бай-Тайгинском кожууне»** |
| 1 | Разработка и издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна (видеоролики, буклеты, брошюры, выставочные экспозиции, ручки, блокноты, папки и др.) | 1 | 1 | 10 000 | 0 |
| 2 | Организация участия администрации района, предприятий и организаций кожууна в работе тематических республиканских выставок, ярмарок, презентаций и др. | 5 | 5 | 20 000 | 0 |
| 3 | Формирование единой выставочной экспозиции об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна | 1 | 1 | 10 000 | 0 |
| 4 | Создание и организация доступа к базу данных свободных производственных и непроизводственных помещений хозяйствующих субъектов  | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка бизнес-планов в приоритетных отраслях экономики (отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой отрасли) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Документальное и техническое оформление инвестиционных площадок | 2 | 2 | 50 000 | 404365,55 |
| 7 | Формирование реестра инвестиционных площадок, предназначенных под промышленное и сельскохозяйственное производство, индивидуальное жилищное строительство, придорожный сервис, рекреационные зоны | 3 | 3 | 0  | 0 |
| 8 | Информационное наполнение сайта администрации Бай-Тайгинского кожууна в сети Интернет | 5 | 5 | 10 000 | 0 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** |
| 1 | Предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, понесенных в связи с приобретением основных средств приобретением и содержанием сельскохозяйственных животных, семян и минеральных удобрений для сельскохозяйственного производства. |  | 1 | 0 | 100 000  |
| 2 | Предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, понесенных в связи с приобретением строительного материала для строительства зданий и сооружений, ремонта и переоснащения имеющихся сооружений, приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного инвентаря, создающие необходимые условия для осуществления процесса производства, оказания услуг |  | 1 | 50 000 | 1 498 700 |
| 3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования и материалов, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий и внедрением энергоэффективных технологий |  |  | 50 000 | 0 |
| 4 | Предоставление Грантов начинающим предпринимателям Бай-Тайгинского кожууна на создание и развитие собственного бизнеса |  |  | 100 000  | 0 |
| 7 | Поддержка деятельности Совета Предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна  | 4 | 4 | 5 000  | 5000 |
| 8 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий |  |  | 10 000 | 10000 |
| 9 | Подготовка, издание и распространение информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | 5 000  | 83998 |
| 10 | Проведение мероприятий (в том числе: семинаров, тренингов, обучающих программ) по вопросам развития предпринимательства  |  |  | 30 000  | 23200 |
| 11 | Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства на территории Бай-Тайгинского кожууна |  |  | 50 000 | 23800 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы

 «Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 годы» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| план 2021г | факт 2021г | прим |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
|  | Задача | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | % | 1,7 | 2 |  |
| 1.2. | Цель | Количество инвестиционных предложений для привлечения средств из внебюджетных источников | Ед | 1 | 4 |  |
| 1.3 | Цель | Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | Ед | 3 | 3 |  |
| 1.4 | Цель | Количество инвестиционных проектов (бизнес-планов) | Ед | 3 | 1 |  |
| 1.5 | Цель | Количество выпущенных презентационных материалов | Ед | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Цель | Количество статей, размещенных в средствах массовой информации об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна | Ед | 5 | 5 |  |
| 1.7 | Цель | Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в конкурсе по отбору инвестиционных проектов | Ед | 1 | 1 |  |
| 2.1 | Цель | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед  | 275 | 329 |  |
| 2.2 | Цель | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | на 10 тыс.чел. нас | 294 | 320 |  |
| 2.3 | Цель | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций | % | 1,7 | 2,0 |  |
| 2.4 | Цель | Доля вновь созданных в течение года субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках муниципальной Программы развития малого и среднего предпринимательства | % | 12 | 12,5 |  |
| 2.5 | Цель | Численность постоянного населения | тыс.чел | 10701 | 10586 |  |

Специалист по проектам и предпринимательству Хомушку А.Д.