Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс руб. | | | | | Причины неисполнения |
|  | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 300000 | 243200 | 243200 | 81 | 100 | X |

Таблица 2  
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2021 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности на территории района | Отдел по делам молодежи, спорта | 01.01.2021. | | 31.12.2021. | | 01.01.2021. | | 31.12.2021. | | повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  - проведение на высоком организационном уровне республиканских и всероссийских спортивных мероприятий | чел  ед.  % | 4471  2  100 | 4940  2  100 | Недостающие строитель-ные материа-лы приобре-тены на сумму 85000,0руб, услуги доставки -58800,0 рублей и построили малый спор-тивный бор-цовский зал в рамках реализации губ.проекта «Эзирлернин уязы» в с.Шуй, пло-щадь зала составляет 181,0 м2.  Было израс-ходовано 14140,00 рублей на гсм  доставки стройматериалов хоккей-ной площадки с.Тээли. |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2021 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | Доля граждан Бай-Тайгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 42 | 46 | Численность занимающихся 4940чел ( в районе 10701чел) |
|  | Доля тренеров и тренеров-преподавателей ДЮСШ, работающих по специальности | % | 70 | 100 |  |
|  |  | Доля граждан Бай-Тайгинского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 37 | 89 | Численность занимающихся 1407чел ( всего занятые в экономике-1583чел) |
|  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 13 | 1 | в отчет 3-АФК занимаются спортом 12чел из 804инвалидов в районе. |
|  |  | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет | % | 15 | 22 | Занимаются дети 681чел, общая численность детей 6-15лет -3098чел |
|  |  | Увеличение представительства спортсменов в основных и резервных составах сборных команд кожууна | % | 34 | 34 |  |

Главный специалист по спорту администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Аракчаа Р.А.