Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Причины неисполнения/перевыполнения |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения | | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50 | | 50 | На приобретение гсм для проведения весенне-полевых работ |
| Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 432 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Передвижка денежных средств |
| Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств связанных с реализацией губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100 | | 100 |  |
| Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100 | | 100 |  |
| Регулирование численности волков | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 46 000 | 106 000 | 106 000 | 230 | | 230 | Передвижка денежных средств |
| Поддержка начинающим фермерам | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 67 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Передвижка денежных средств на сумму 60000 |
| Организация мероприятий проведения дня работников сельского хозяйства «Урожай» | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Из-за короновирусной ситуации и отмены проведения мероприятий заявки нет |
| Организация мероприятий по проведении праздника животноводов «Наадым – 2021» | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 190 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Из-за короновирусной ситуации и отмены проведения мероприятий заявки нет |
| Техническая и технологическая модернизация | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Передвижка денежных средств |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Передвижка денежных средств |
| Развитие мелиорация сельскохозяйственнного назначения | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 600 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Передвижка денежных средств |
| Отлов безнадзорных животных | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 111 100 | 111 100 | 111 100 | 100 | | 100 |  |
| Содержание Управления | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 4 007 255 | 4 007 255 | 3 984 464 | 99 | | 99 |  |
| всего | |  | 5 833 355 | 4 374 355 | 4 474 100 | 19 | | 95 |  |

5334,400

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2021 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | | начала реализации | окончания реализации | | | | начала реализации | | | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Развитие отраслей сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Развитие отраслей растениеводства, реализации и переработки продукции растениеводства | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | | | 31.12.2021. | | | | | 01.01.2021. | | 31.12.2021. | | | Увеличение производства кормов, посевных площадей | | га | | 860 | | 860 | |  | |
|  |  |  | 01.01.2021. | | | 31.12.2021. | | | | | 01.01.2021. | | 31.12.2021. | | | Увеличение производства кормов | | % | | 100 | | 101 | |  | |
| 1.7 | Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | | | 31.12.2021. | | | | | 01.01.2021. | | 31.12.2021. | | | Уменьшение площади очагового произрастания дикорастущей конопли на территории кожууна до 10 га | | га | | 100 | | 100 | |  | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка малых форм хозяйствования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | Субсидии на оказание финансовой поддержки при расходных обязательств, связанных с реализацией губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | | | 31.12.2021. | | | | | 01.01.2021. | | 31.12.2021. | | | Поддержка начинающих фермеров | | ед | | 3 | | 3 | |  | |
| 1.3. | Основное мероприятие. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ... | Отлов безнадзорных животных | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021. | | | 31.12.2021. | | | | | 01.01.2021. | | 31.12.2021. | | | Отлов безнадзорных животных | | собак | | 75 | | 75 | |  | |
| 3.5 | Регулирование численности волков на территории кожууна | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | | Уничтожение особей | | волки | | 25 | | 24 | |  | |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2021год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | | |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Развитие отрасли сельского хозяйства | | | | | |
| 1.1. |  | | | | | |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | |
|  | Развитие отраслей растениеводства, реализации и переработки продукции растениеводства | 860 га | 860 га | 60000 | | 30000 |
|  | Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | 100 га | 100 га | 30000 | | 30000 |
| 2 | Подпрограмма 2 (при наличии). Поддержка малых форм хозяйствования | | | | | |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | |
|  | Субсидии на оказание финансовой поддержки при расходных обязательств, связанных с реализацией губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») | 3 чел | 3 чел | 60000 | | 60000 |
| 3 | Подпрограмма 2 (при наличии). Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучиля | | | | | |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | |
|  | Отлов безнадзорных животных | 75 голов | 75 голов | 111 100 | | 111 100 |
|  | Регулирование численности волков на территории кожууна | 25 голов | 24 голов | 106 000 | | 106 000 |

Гл.бухгалтер УСХ Хертек Ш.Ш.