Таблица 1

**Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы  
«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | | Причины неисполнения |
|  | | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | | | Предельный объем финансирования (ПОФ) | | | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | | |  |
|  | | |  |  | | |  | | |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы | | | УтиСР Бай- Тайгинского кожууна РТ | 11640,4 | | | 13997,6 | | | 13997,6 | 120% | 100% | | X |
| Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | | | Главный специалист Кужугет С. С. | 5054,3 | | | 8845,2 | | | 8845,2 | 175,0% | 100% | |  |
| Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | | | Главный специалист Кужугет С. С. | 5251,2 | | | 5074,2 | | | 5074,2 | 96,64% | 100% | |  |
| Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | | | Главный специалист Кужугет С. С. | 51,2 | | | 38,2 | | | 38,2 | 74,69% | 100% | |  |
| Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | | | Главный специалист Кужугет С. С. | 100,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 % | 0,0 % | | Из за отсутствия транспортной организации (ИП с лицензией пассожироперевозки) |
| Декада, посвященная международному дню пожилых людей | | | УтиСР Бай-Тайгинского кожууна Суглай-оол С.И. | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | 100,0% | 100,0% | |  |
| Декада, посвященная международному дню инвалидов | | | УтиСР Бай-Тайгинского кожууна Суглай-оол С.И. | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | 100,0% | 100,0% | |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы **«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | Причины неисполнения |
|  |  |  | | начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Наименование подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Наименование задачи:  -развитие материально-технической базы учреждений администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста;  - обеспечение доступности к социальным услугам граждан пожилого возраста, проживающих в сельских поселениях Бай-Тайгинского кожууна;  - обеспечение граждан пожилого возраста информацией предпринимаемых мерах улучшению их правового, социально-экономического положения, о предоставляемых социальных услугах учреждениями социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством  -Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством  - Декада, посвященная международному дню пожилых людей | УтиСР Бай-Тайгинского кожууна  Суглай-оол С.И. |  | |  | |  | |  | | увеличение удельного веса численности пожилых граждан, получивших поддержку в рамках реализации программы в общей численности пожилых с 12 до 18 процентов  увеличение удельного веса пожилых граждан, прошедших профилактические осмотры мобильными медицинскими бригадами в общей численности пожилых  граждан  увеличение удельного веса пожилых граждан, принявших участие в культурно-досуговых мероприятия | %  %  % | 12 %  0,7  9 | 16 %  0,7  8 |  |

Таблица 3  
Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий н оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

**«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | | |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | | |
|  |  | План | | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | |
|  | Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 815 | | 804 | 5054,3 | | 8845,0 |
|  | Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | 455 | | 443 | 5251,20 | | 5251,2 |
|  | Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | 3 | | 3 | 51,2 | | 38,2 |
|  | Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 815 | | 804 | 100500,0 | | 00,0 |
|  | Декада, посвященная международному дню пожилых людей | 440 | | 200 | 20000 | | 20000 |
|  | Декада, посвященная международному дню инвалидов | 450 | | 335 | 20000 | | 20000 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы **«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| план2021 | факт 2021 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель  -формирование организационных правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активации участия пожилых людей в жизни общества; | - увеличение удельного веса численности пожилых граждан, получивших поддержку в рамках реализации программы в общей численности пожилых с 12 до 18 процентов  - увеличение удельного веса пожилых граждан, прошедших профилактические осмотры мобильными медицинскими бригадами в общей численности пожилых граждан с 0,7 до 0,9 процентов;  -увеличение удельного веса пожилых граждан, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях, рамках реализации Подпрограммы в общей численности пожилых людей кожууна с 7,5 до 8,9 процентов. | процент | 12  0,7  9 | 16%  0,7%  8% |  |

Начальник УТиСР Суглай-оол С.И.