Таблица 1

**Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы | УтиСР Бай- Тайгинского кожууна РТ | 11640,4 | 13997,6 | 13997,6 | 120% | 100% | X |
| Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Главный специалист Кужугет С. С. | 5054,3 | 8845,2 | 8845,2 | 175,0% | 100% |  |
| Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Кужугет С. С. | 5251,2 | 5074,2 | 5074,2 | 96,64% | 100% |  |
| Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством | Главный специалист Кужугет С. С. | 51,2 | 38,2 | 38,2 | 74,69% | 100% |  |
| Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Главный специалист Кужугет С. С. | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | 0,0 % | Из за отсутствия транспортной организации (ИП с лицензией пассожироперевозки) |
| Декада, посвященная международному дню пожилых людей | УтиСР Бай-Тайгинского кожууна Суглай-оол С.И. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0% | 100,0% |  |
| Декада, посвященная международному дню инвалидов | УтиСР Бай-Тайгинского кожууна Суглай-оол С.И. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0% | 100,0% |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы **«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Наименование подпрограммы |
| Задача. Наименование задачи: -развитие материально-технической базы учреждений администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста;- обеспечение доступности к социальным услугам граждан пожилого возраста, проживающих в сельских поселениях Бай-Тайгинского кожууна;- обеспечение граждан пожилого возраста информацией предпринимаемых мерах улучшению их правового, социально-экономического положения, о предоставляемых социальных услугах учреждениями социального обслуживания |
| ... | Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством-Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством- Декада, посвященная международному дню пожилых людей  | УтиСР Бай-Тайгинского кожуунаСуглай-оол С.И. |  |  |  |  | увеличение удельного веса численности пожилых граждан, получивших поддержку в рамках реализации программы в общей численности пожилых с 12 до 18 процентов увеличение удельного веса пожилых граждан, прошедших профилактические осмотры мобильными медицинскими бригадами в общей численности пожилых гражданувеличение удельного веса пожилых граждан, принявших участие в культурно-досуговых мероприятия | % %%  | 12 %0,79 | 16 %0,78 |  |

Таблица 3
Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий н оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

 **«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Выплата субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 815 |  804 | 5054,3 |  8845,0 |
|  | Организация предоставления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с региональным законодательством | 455 | 443 |  5251,20 | 5251,2 |
|  | Организация предоставления ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и членам их семей в соответствии с региональным законодательством |  3 | 3 | 51,2 | 38,2 |
|  | Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан |  815 |  804 | 100500,0 |  00,0 |
|  | Декада, посвященная международному дню пожилых людей |  440 |  200 |  20000 |  20000 |
|  | Декада, посвященная международному дню инвалидов |  450 |  335 |  20000 | 20000 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы **«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Бай- Тайгинский кожуун Республике Тыва»** за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| план2021 | факт 2021 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель-формирование организационных правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активации участия пожилых людей в жизни общества; | - увеличение удельного веса численности пожилых граждан, получивших поддержку в рамках реализации программы в общей численности пожилых с 12 до 18 процентов- увеличение удельного веса пожилых граждан, прошедших профилактические осмотры мобильными медицинскими бригадами в общей численности пожилых граждан с 0,7 до 0,9 процентов;-увеличение удельного веса пожилых граждан, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях, рамках реализации Подпрограммы в общей численности пожилых людей кожууна с 7,5 до 8,9 процентов.  | процент | 120,79 | 16%0,7%8% |  |

Начальник УТиСР Суглай-оол С.И.