О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2021 г.

| Наименование программы (подпрограммы) | Утвержденный бюджет 2021г тыс руб. план | Уточненный бюджет на 2021г тыс.руб. г. | Исполнение за 2021 г. тыс.руб. | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения программы,% (факт/план x 100) | Уровень выполнения запланированных мероприятий программы, % (факт/план x 100) | среднее арифметическое 1 и 2 критериев | Качественная характеристика исполнения муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 100,0 | 0 | 0 | 0% | 133% | 66,5 | эффективность удовлетворительная из-за с ограничений по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции не проведены большинство мероприятия с очным участием молодежи. |

1) Целью подпрограммы является:

- Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.

Для достижения определенных целей исполнены запланированные мероприятия и достигнуты результаты за 2021год:

- Создание в молодежной среде условий, способствующие формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию и уважения к истории, культуре, традициям план 30%, факт 0%; (исп0)

-снижение уровня безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи план 30чел, факт 66чел; (исп 220%)

-повышение деловой и социальной активности молодежи (волонтеров) план 30чел, факт 54чел. (исп 180%)

Зам.председателя администрации по экономике  Сундуй А.А.