О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие образования на 2019-2021 годы» за 2021г

| Наименование программы (подпрограммы) | Утвержденный бюджет 2021г тыс руб. план | Уточненный бюджет на 2021г тыс.руб. | Факт за 2021 г. тыс.руб. | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ,% (факт/план x 100) | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, % (факт/план x 100 и/или план/факт x 100) | среднее арифметическое 1 и 2 критериев | Качественная характеристика исполнения муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования на 2019-2021 годы» | 700,0 | 459,0 | 459,0 | 66% | 97,5% | 82% | эффективность средняя |  |

1) Целью программы «Развитие образования на 2019-2021 годы» является:

- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным требованиям.

Для достижения определенных целей исполнены запланированные мероприятия и достигнуты результаты:

- Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет при плане 80% фактически длстигнуто 89%; (исп111%)

Доля  выпускников  государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций,,   сдавших  единый  государственный  экзамен,  в  общей  численности  выпускников  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных  организаций  при плане 85% достигнуто 100%; (исп117%)

- «Развитие  системы  оценки  качество  образования  и  информационной  прозрачности  системы  образования»

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена при плане 43%, достигнуто 43%; (исп 100%)

-	Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,при плане 1688 человек , факт -	1559человек. отклонение-129. В связи нехватки площади на одного учащегося по требованиям Роспотребнадзора на 1кв.м.  (исп92%)

-Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах) план85%, факт 89%; (исп105%)

- увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, план 100%, факт-	95%	. (исп95%)			-5

-Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования план-50%, факт-50%. (исп100%)

-	увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций (дошкольного образования - до уровня средней заработной платы в общем образовании республики) план-100%, факт-	98%; (исп-98%)

-Численность обучающихся в образовательных организациях, в том числе государственных и муниципальных (без вечерних (сменных)  школ) план-2160детей, факт -1876детей.(исп87%)

-Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) план 88%, факт 88%;(исп100%)

-Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	, план 32%, факт 32%;(исп100%)

- Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, план -55%, факт- 58%;(исп105%)

- Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, план 100%, факт 100%;(исп100%)

- Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников организаций образования, план 70%, факт 70%;(исп100%)

-Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего количества обучающихся, план 60%, факт 60%;(исп100%)

- Количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу, план 100%, факт 100%;	(исп100%)

-Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), план 50%, факт 50% (исп100%);

- Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования, план 50%, факт 50% (исп100%)

- Доля руководителей государственных (муниципальных) организаций общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования, план 100%, факт 100%;(исп100%)

- Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, план 23%, факт 23%;(исп100%)

- увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, план 100%, факт 95%; (исп95%)

-Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, ПЛАН 5 ЕД, ФАКТ 5 ЕД; (исп100%)

-Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций, план 60%, факт 60%;(исп100%)

- Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, план-80%, факт-80%;(исп100%)

- Сохранение действующей сети загородных оздоровительных организаций кожууна, план 1ед, факт 1ед; (исп100%)

-Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время, план 1033учащся, факт -610учащихся; (исп59%)

- Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности, план 100%, факт 100%;(исп100%)

- Количество  выпускников общеобразовательных  организаций, поступивших  в ВУЗы, из семей,  не  имеющих  детей  с  высшим  образованием, план 50%, факт 33,3%.(исп 66%)

В связи с ограничениями по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции не проведены  мероприятия с очным участием учащихся и учителей.

Зам.председателя администрации по экономике Сундуй А.А.