Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

"Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне"за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | Причины неисполнения | |
| "Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне" | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | | | Предельный объем финансирования (ПОФ) | | | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | |  | |
|  | |  |  | | |  | | |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Бай-Тайгинского кожууна; | | местный бюджет/Управление культуры | 260000 | | | 713102 | | | 713102 | 274 | 100 |  | |
| Организация и проведение освящения Оваа горы Бай-Тайга | |  | 100000 | | | 199500 | | | 199500 | 199 | 100 |
| Создание рекламных роликов, выпуск брашюр, буклетов, раздаточного материала о мастерах НХП и ДПИ и о достопримечательностях района | |  | 0 | | | 118502 | | | 118502 | 100 | 100 |
| Приобретение и создания сувенирной продукции | |  | 100000 | | | 320000 | | | 320000 | 320 | 100 |
| Организация и проведение фестиваля тувинской народной культуры «Монгун Кержек» | |  | 30000 | | | 30500 | | | 30500 | 102 | 100 |
| Благоустройство мест «Бурганных-Арт» | |  | 30000 | | | 44600 | | | 44600 | 149 | 100 |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
"Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне" за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | | | | | Причины неисполнения | | |
|  |  |  | начала реализации | | | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | | Ед. изм. | | План | | | Факт | | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | |
| 1.1. | Наименование программы- "Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача-Создание условий для развития туризма, а также народно-художественных промыслов;Развитие инфраструктуры туризма, разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации строительства новых объектов; Продвижение туристского продукта на рынок туристских услуг; Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование благоприятного туристско-рекреационного образа кожууна; Развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе соответствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений); Повышение уровня и качества жизни населения кожууна путем увеличения доступности туристских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Повышение инвестиционной привлекательности Бай-Тайгинского кожууна как туристского района** |  | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | увеличение инвестиций, вкладываемых в развитие индустрии туризма в 1,5 раза | | | | тыс.руб | | 260,0 | | | | 713,1 | | |  | |
|  | **Развитие туристской инфраструктуры** |  | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | увеличение количества номерного фонда в коллективных средствах размещения в 2 раза | | | | Шт | | 10 | | | | 10 | | |  | |
|  | **Формирование положительного туристского образа Бай-Тайгинского кожууна** |  | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | увеличение туристского потока в 3 раза | | | | Чел | | 7650 | | | | 7800 | | | Врем трудоустроены в аржаан Бел, Шивилиг-2 чел | |
|  | Создание условий для развития туризма, а также народно-художественных промыслов |  | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | увеличение количества занятых в туристско-рекреационной деятельности в 2 раза | | | | Чел | | 2 | | | | 2 | | |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы "Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне"за 2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| план 2022 | факт 2022 |  | |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| 2. | Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Бай-Тайгинском кожууне, направленных на социально-экономическое развитие кожууна | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | увеличение туристского потока в 3 раза; | | чел | 7650 | 7800 | Аржаан Бел | |
|  | увеличение количества занятых в туристско-рекреационной деятельности в 2 раза; | | чел | 2 | 2 |
|  | увеличение количества номерного фонда в коллективных средствах размещения в 2 раза; | | ед | 10 | 10 |
|  | увеличение инвестиций, вкладываемых в развитие индустрии туризма в 1,5 раза; | | тыс.руб | 260 | 713,1 |
|  | установка средств туристской навигации. | | шт | 5 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  | |

Главный специалист по туризму Таргын Н.Б.