Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Причины неисполнения/перевыполнения |
| «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы» | |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения | | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1100 000 | 362856,6 | 298856,6 | 33 % | | 28 % |  |
| 1. Подпрограмма  «Улучшение инвестиционного климата в Бай-Тайгинском кожууне» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 % |  |
| Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 100 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |
| 2. Подпрограмма  «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1000000 | 362856,60 | 288856,6 | 37% | | 30% |  |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 900000 | 264000 | 200 000 | 22% | | 75,7% |  |
| Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% | | 100% |  |
| Формирование положительного имиджа предпринимательства и пропаганда его социальной значимости | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 80 000 | 78 856,6 | 78 856,6 | 98,57% | | 100% |  |
| Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 10 000 | 10 000 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  
«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Решение Хурала Представителей Бай-Тайгинского кожууна | 27 июня 2022 г | 107 | Уменьшение суммы субсидии субъектам МСП на 636.000 |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы» за 2022 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | | Фактический срок | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | | начала реализации | | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **1.** | **Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Бай-Тайгинском кожууне»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Задача Формирование инвестиционной активности Бай-Тайгинского кожууна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2.1 | Разработка и издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна (видеоролики, буклеты, брошюры, выставочные экспозиции, ручки, блокноты, папки и др.) | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество выпущенных презентационных материалов | | Ед | | 1 | | 1 | |  | |
| 2.2.2 | Организация участия администрации района, предприятий и организаций кожууна в работе тематических республиканских выставок, ярмарок, презентаций и др. | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество субъектов, принявших участие в работе тематических выставок, ярмарок | | Ед | | 4 | | 4 | |  | |
| 2.2.3 | Формирование единой выставочной экспозиции об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество экспозиций | | Ед | | 1 | | 1 | |  | |
| **3** | **Задача. Создание благоприятной административной среды для инвесторов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Создание и организация доступа к базу данных свободных производственных и непроизводственных помещений хозяйствующих субъектов | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество земельных участков, производственных площадей, которые могут быть представлены инвесторам | | Ед | | 6 | | 6 | |  | |
| 3.2.1 | Разработка бизнес-планов в приоритетных отраслях экономики (отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой отрасли) | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество разработанных инвестиционных проектов (бизнес-планов) субъектов МСП | | Ед | | 3 | | 3 | |  | |
| **4** | **Задача. Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1.1 | Документальное и техническое оформление инвестиционных площадок | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок | | Ед | | 3 | | 1 | |  | |
| 4.2.1 | Формирование реестра инвестиционных площадок, предназначенных под промышленное и сельскохозяйственное производство, индивидуальное жилищное строительство, придорожный сервис, рекреационные зоны | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок | | Ед | | 3 | | 1 | |  | |
| **5** | **Задача. Информационно-технические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.1 | Информационное наполнение сайта администрации Бай-Тайгинского кожууна в сети «Интернет» | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | Количество статей, размещенных в СМИ информации об инвестиционном потенциале кожууна, о социально-экономической ситуации | | Ед | | 3 | | 3 | |  | |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задачи 2. Финансовая поддержка субъектом МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие. Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Наименование мероприятия |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | | Ед | | 1 | | 1 | |  | |
| **Задача 3. Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Финансовая поддержка Фонда поддержки предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна, деятельность которого направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.2. | Поддержка деятельности Совета предпринимателей Бай-Тайгинского кожууна | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Задача 4. Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Размещение в средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна материалов о развитии малого и среднего предпринимательства в Бай-Тайгинском кожууне | Хомушку А.Д | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.3. | Подготовка, издание и распространение информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.4 | Проведение мероприятий (в том числе: семинаров, тренингов, обучающих программ) по вопросам развития предпринимательства | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Задача 5. Формирование положительного имиджа предпринимательства и пропаганда его социальной значимости** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства на территории Бай-Тайгинского кожууна | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | | Ед | | 1 | | 1 | |  | |
| 5.2 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов для участия в конкурсе «Предприниматель года» | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | | Ед | |  | |  | |  | |
| 5.3. | Подготовка информационных материалов о деятельности лучших субъектов малого и среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна для освещения их в газете «Бай-Тайга» и на официальном сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Задача 6. Содействие сокращению административных барьеров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Проведение совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства на территории Бай-Тайгинского кожууна | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | | Ед | | 2 | | 2 | |  | |
| 6.2. | Координация работы Совета предпринимателей Бай-Тайгинского кожууна | Хомушку А.Д. | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | |  | |  | |  | |  | |  | |

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | | |
|  |  | План | | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата Бай-Тайгинском кожууне»** | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | | |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  | |  |  | |  |
| 1 | Разработка и издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна (видеоролики, буклеты, брошюры, выставочные экспозиции, ручки, блокноты, папки и др.) | 1 | | 1 | 10 000 | | 0 |
| 2 | Организация участия администрации района, предприятий и организаций кожууна в работе тематических республиканских выставок, ярмарок, презентаций и др. | 5 | | 5 | 20 000 | |  |
| 3 | Формирование единой выставочной экспозиции об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна | 1 | | 1 | 10 000 | |  |
| 4 | Создание и организация доступа к базу данных свободных производственных и непроизводственных помещений хозяйствующих субъектов | 6 | | 6 | 0 | |  |
| 5 | Разработка бизнес-планов в приоритетных отраслях экономики (отрасли сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой отрасли) | 5 | | 5 | 0 | |  |
| 6 | Документальное и техническое оформление инвестиционных площадок | 2 | | 2 | 40 000 | |  |
| 7 | Формирование реестра инвестиционных площадок, предназначенных под промышленное и сельскохозяйственное производство, индивидуальное жилищное строительство, придорожный сервис, рекреационные зоны | 3 | | 3 | 0 | |  |
| 8 | Информационное наполнение сайта администрации Бай-Тайгинского кожууна в сети Интернет | 5 | | 5 | 10 000 | | - |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | |
| 2.2.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |  | |  |  | |  |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  | |  |  | |  |
| 1 | Предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, понесенных в связи с приобретением основных средств приобретением и содержанием сельскохозяйственных животных, семян и минеральных удобрений для сельскохозяйственного производства. |  | | 1 | 0 | | 0 |
| 2 | Предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, понесенных в связи с приобретением строительного материала для строительства зданий и сооружений, ремонта и переоснащения имеющихся сооружений, приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного инвентаря, создающие необходимые условия для осуществления процесса производства, оказания услуг |  | | 1 | 750 000 | | 200 000,00 |
| 3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования и материалов, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий и внедрением энергоэффективных технологий |  | |  | 50 000 | | 0 |
| 4 | Предоставление Грантов начинающим предпринимателям Бай-Тайгинского кожууна на создание и развитие собственного бизнеса |  | |  | 100000 | | 0 |
| 5 | Предоставление Грантов предпринимателям в сфере дошкольного образования |  | |  | 0 | | 0 |
| 6 | Финансовая поддержка Фонда поддержки предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна, деятельность которого направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна |  | |  | 0 | | 0 |
| 7 | Поддержка деятельности Совета Предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна |  | |  | 5 000 | | 0 |
| 8 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | 48 | | 48 | 10 000 | | 10000 |
| 9 | Подготовка, издание и распространение информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности |  | |  | 5 000 | | 8856,6 |
| 10 | Проведение мероприятий (в том числе: семинаров, тренингов, обучающих программ) по вопросам развития предпринимательства | 2 | | 2 | 30 000 | | 20000 |
| 11 | Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства на территории Бай-Тайгинского кожууна | 1 | | 1 | 50 000 | | 50000 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы» за 2022 г.  
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | | | | | | обоснование |
| план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа | | | | | | | | | | |
|  | Задача | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | % | 1,7-2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Цель | Количество инвестиционных предложений для привлечения средств из внебюджетных источников | Ед | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Цель | Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | Ед | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Цель | Количество инвестиционных проектов (бизнес-планов) | Ед | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Цель | Количество выпущенных презентационных материалов | Ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Цель | Количество статей, размещенных в средствах массовой информации об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна | Ед | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Цель | Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в конкурсе по отбору инвестиционных проектов | Ед | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед | 275 | 329 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Цель | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций | % | 8,5 | 7,9 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Цель | Доля вновь созданных в течение года субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках муниципальной Программы развития малого и среднего предпринимательства | % | 1,7-2 | 12,5 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Цель | Численность постоянного населения | тыс.чел | 10841 | 10807 |  |  |  |  |  |