Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

 За 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  | Заместитель председателя администрации по безопасности и правовым вопросам | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  | 519000,00 | 567164,07 |  567164,07 | 109 | 100 |  |
| Выезд в сельские населенные пункты Бай-Тайгинского кожууна с целью предупреждения и пресечения незаконной продажи алкогольной продукции |  | 65000,00 | 71002,00 |  71002,00 | 109 | 100 |  |
| Оказание социальной и психологической помощи гражданам, освобожденным из МЛС, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие правоохранительным органам по выявлению предупреждению, пресечению преступлений связанных незаконной перевозкой спиртосодержащей продукции, а также иных запрещенных законном предметов и веществ на посту «**Ак»**. |  | 158000,00 | 158000,00 | 158000,00 | 100 | 100 |  |
| Оказание услуги тревожной сигнализации (КТС) предоставленные ГКУ Барун-Хемчикский ОВО ЦЦГКУ ОВО Войск национальной гвардии РФ по РТ, установленной в помещении ЕДДС администрации Бай-Тайгинского района  |  | 296000,00 | 263344,47 | 263344,47 | 88 | 100 |  |
| Другие аналогичные расходы (переключение уличного видеонаблюдения) |  | 0 | 28317,6 | 28317,6 | 0 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

За 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии).  |
| Задача. 1 повышение эффективности профилактики правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах и при проведении публичных, в том числе массовых спортивных мероприятий- материально- техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории кожууна- усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма и наркомании |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Бай-Тайгинского района |  |  | 01.01.21-31.12.22 | 31.12.21 | 01.01.20-31.12.22 | сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях и в парках | кол | 42 в АППГ | 41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3
Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениям по муниципальной программе

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): |
|  | Показатель объема услуги (работы) |  |  |  |  |
| 1.1. | повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Бай-Тайгинского района |  |  | 519000,00 | 567164,07 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории муниципального района « Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| АППГ2021г | факт 2022г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | повышение качества и результативности противодействия преступности и обеспечение общественного порядка на территории Бай-Тайгинского район |  |   |   |  |
|  | улучшение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 1.1. | Задача | сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях и в парках | ед | 41 | 26 | сниж 37% |
|  | Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью |  | 14 | 8 | Сниж 33% |
|  |  | преступлений направленных на умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, со смертельным исходом |  | 2 | 5 | Увклич в 2,5раза |
|  |  | Разбой |  | 0 | 0 | сниж 100% |
|  |  | общее количество краж |  | 60 | 57 | Сниж 5% |
|  |  | Изнасилования |  | 0 | 0 | сниж 100% |
|  |  | преступлений, совершенных в общественных местах |  | 17 | 17 |  |
|  |  | Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков |  | 12 | 8 | сниж 33% |
|  |  | Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения |  | 56 | 63 | увелич12% |
|  |  | Ранее совершавшими преступления |  | 57 | 59 | Увел 3,5% |

Заместитель председателя по безопасности и правовым вопросам Бартан А.О.