Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2021-2023гг.» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»отдел по строительству и земельно-имущественным отношениям администрации;администрации сельских поселений муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 418800 | 418800 | 469800 | 112,17 % | 112,17% | X |
| 1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Бай-Тайгинского кожууна; | 88800,00 | 88800,60 | 40000,00 | 45,04 | 45,04 |  |
| Комплексные кадастровые работ | 200000 | 200000 | 162000 | 81 | 81 |  |
| Обеспечение градостроительной деятельности на территории Бай-Тайгинского кожууна | 130000 | 130000 | 259000 | 199,23 | 199,23 |  |
| Благоустройство Малых Архитектурных Форм |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство с.Тээли" | 50000 | 50000 | 338 200,00 | 676,4 | 676,4 |  |
| КРСТ спортплощадки |  |  |  |  |  |  |
| ФКГС Шуй  | 1020099 | 1020099 | 1020099 | 100 | 100 |  |
| реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 3591000 | 3591000 | 3591000 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2021-2023гг» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение почтовых марок | Салчак Б.С. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Уведомление ФЛ и ЮЛ о проведении земельной проверки | ед. | 100 | 0 |  |
| 2 | Другие аналогичные расходы | Салчак Б.С. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Заключение договора программы ТехноКад | ед | 1 | 1 | Исполнено. Заключен договор с ООО «ТехноКад» |
| 3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | Салчак Б.С. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | земельная проверка(выезды) | ед. | 100 | 81% |  |
| 4 | Приобретение канцелярских товаров | Салчак Ч.С. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | обеспечение бесперебойных работ | % | 100 | 100 | Исполнено.  |
| 5 | Другие аналогичные расходы |  | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. |  |  | 4 | 8 |  |
| 6 | Выполнение кадастровых работ (межевание земельных участков) | Салчак Б.С. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Межевание земельных участков | ед | 13 | 13 | Исполнено. |
| 7 | Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов не финансовых активов | Хертек А.А. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Разработка проектной и сметной документации | ед. | 10 | 0 |  |
| 8 | Другие аналогичные расходы | Хертек А.А. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. |  | % | 100 | 100 |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2021-2023гг» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование |
| план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Цель | «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество благоустроенных территорий в Бай-Тайгинском кожууне | ед. | 2 | 2 |  |
|  | Количество семей граждан, обеспеченных жильем | ед. | 5 | 2 |  |
| …. | …. | Количество объектов недвижимости вовлеченных в налоговый оборот | ед. | 70 | 32 |  |
|  |  | Объем финансовых средств поступивших в бюджет Бай-Тайгинского кожууна в виде налоговых и неналоговых доходов от объектов недвижимости | тыс.руб. | 1677 | 2762 |  |
|  |  | Откорректированные генеральные планы сельских поселений | ед. | 7 | 7 | В данный момент идет работа по корректировке генпланов |
|  |  | Территориальные зоны с границами, внесенные в единый государственный реестр недвижимости | ед. | 7 | 7 | Исполнено |
| . |  | Кадастровые кварталы, проведенных комплексных кадастровых кварталов | ед | 4 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по жизнеобеспечению и архитектуре Хертек А.А.