Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни населения на территории

Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения/перевыполнения |
|  «Формирование здорового образа жизни населения на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 г» | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проведение флюорографического обследования населения кожууна передвижными флюорографическими установками | Главы сельских поселений, Главный врач ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», социальные работники | 350000 | 268000 | 268000 | 76 | 100 | ФГобследованы 1298 чел. |
| Организация подвоза населения из чабанских стоянок на флюорографическое обследование к передвижной флюоро лаборатории (расходы на ГСМ). | Главный врач ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», Главы поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подвоз организован за счет гсм ЦКБ |
| Проведение камерной обработки бациллярных очагов. | ФБУЗ Баруун-Хемчикский филиал Роспотребнадзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключительная дезинфекция в бациллярных очагах за 2022г- 38очагов |
| Витаминизация туберкулеза для детей после диагностики, подлежащих к химиопрофилактическому лечению, обеспечение молоком | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| обеспечение расходов на бензин для проезда туберкулезных больных на лечение и обратно внутри района, в ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» (расходы на ГСМ) | Администрация МО «Бай-Тайгинский кожуун» | 0 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | Доставка пациентов в Барун-Хемчикский противотуберкулезный диспансер |
| Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», Управление образования администрации Бай-Тайгинского кожууна, Администрация Бай-Тайгинского района | 150000 | 17475,6 | 17475,6 | 12 | 100 | приобретены гсм, СИЗы, антисептики, моющие средства для учреждений |
| всего |  | 500000 | 293175,6 | 293175,6 | 59 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование здорового образа жизни населения на территории

Бай-Тайгинского кожууна на 2021 – 2023 гг.» за2022г.

 (наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы |
|  |
|  |  |
| 1.1.1. | стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Бай-Тайгинском кожууне | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 01.01.2022. | 31.12.2022. | снижение смертности от туберкулеза до 4факт. | факт | 4 | 5 | 75%. От туберкулеза умерли 5взрослых в т.ч диагноз поставлен посмертно- 1. с.Шуй, факт-и проживалв г.Кызыл.  |
|  |  |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 01.01.2022. | 31.12.2022. | замедление темпов роста его распространения в Бай-Тайгинском кожууне | чел | 29 | 30 | 97%.по сравнению с АППГ увеличилось на 14,8% |
|  |  |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 01.01.2022. | 31.12.2022. | снижение заболеваемости туберкулезом в Бай-Тайгинском кожууне | факт | 8 | 9 | 87,5% |
|  |  |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 01.01.2022. | 31.12.2022. | снижение заболеваемости туберкулезом детей до 0 факт. в год | факт | 0 | 3 | -300% |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение флюорографического обследования населения кожууна передвижными флюорографическими установками | чел | 1000 | 1298 | 129% |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение камерной обработки бациллярных очагов. | ед. | 0 | 38 | 380% |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 01.01.2022. | 31.12.2022. | Снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией | чел. в течении года | 722 | 614 | 117,6%. увеличение на 17% |

Заместитель председателя по социальной политике Аракчаа Р.А.