Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни населения на территории

Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Причины неисполнения/перевыполнения |
| «Формирование здорового образа жизни населения на территории  Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 г» | | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения | | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Проведение флюорографического обследования населения кожууна передвижными флюорографическими установками | | Главы сельских поселений, Главный врач ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», социальные работники | 350000 | 268000 | 268000 | 76 | | 100 | ФГобследованы 1298 чел. |
| Организация подвоза населения из чабанских стоянок на флюорографическое обследование к передвижной флюоро лаборатории (расходы на ГСМ). | | Главный врач ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», Главы поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | подвоз организован за счет гсм ЦКБ |
| Проведение камерной обработки бациллярных очагов. | | ФБУЗ Баруун-Хемчикский филиал Роспотребнадзора | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Заключительная дезинфекция в бациллярных очагах за 2022г- 38очагов |
| Витаминизация туберкулеза для детей после диагностики, подлежащих к химиопрофилактическому лечению, обеспечение молоком | | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| обеспечение расходов на бензин для проезда туберкулезных больных на лечение и обратно внутри района, в ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер» (расходы на ГСМ) | | Администрация МО «Бай-Тайгинский кожуун» | 0 | 7700 | 7700 | 0 | | 0 | Доставка пациентов в Барун-Хемчикский противотуберкулезный диспансер |
| Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции | | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», Управление образования администрации Бай-Тайгинского кожууна, Администрация Бай-Тайгинского района | 150000 | 17475,6 | 17475,6 | 12 | | 100 | приобретены гсм, СИЗы, антисептики, моющие средства для учреждений |
| всего | |  | 500000 | 293175,6 | 293175,6 | 59 | | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Формирование здорового образа жизни населения на территории

Бай-Тайгинского кожууна на 2021 – 2023 гг.» за2022г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | | начала реализации | окончания реализации | | | | начала реализации | | | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Бай-Тайгинском кожууне | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | снижение смертности от туберкулеза до 4факт. | | факт | | 4 | | 5 | | 75%. От туберкулеза умерли 5взрослых  в т.ч диагноз поставлен посмертно- 1. с.Шуй, факт-и проживалв г.Кызыл. | |
|  |  |  | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | замедление темпов роста его распространения в Бай-Тайгинском кожууне | | чел | | 29 | | 30 | | 97%.по сравнению с АППГ увеличилось на 14,8% | |
|  |  |  | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | снижение заболеваемости туберкулезом в Бай-Тайгинском кожууне | | факт | | 8 | | 9 | | 87,5% | |
|  |  |  | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | снижение заболеваемости туберкулезом детей до 0 факт. в год | | факт | | 0 | | 3 | | -300% | |
|  |  |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | Проведение флюорографического обследования населения кожууна передвижными флюорографическими установками | | чел | | 1000 | | 1298 | | 129% | |
|  |  |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | Проведение камерной обработки бациллярных очагов. | | ед. | | 0 | | 38 | | 380% | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ... | Профилактика и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции | ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ»  Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | Снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией | | чел. в течении года | | 722 | | 614 | | 117,6%. увеличение на 17% | |

Заместитель председателя по социальной политике Аракчаа Р.А.