Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения |
|  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения |  |
|  |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа.** «Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023годы» | **Всего (1) + (2) + (3) + (4)** | **600,0** | **652,241** | **652,241** | **108,7** | **100,0** |  |
| Дооснащение и поддержание в готовности к работе систем по ГО и ЧС кожууна |  | 400,0 | 183,0 | 183,0 | 45,8 | 100 |  |
| Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос). |  | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 100,0 | 100,0 |  |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  | 136,85 | 180,001 | 180,001 | 131,53 | 100,0 |  |
| Оснащение ЕДДС кожууна |  | 60,0 | 58,540 | 58,540 | 97,6 | 100 |  |
| Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения |  | 0 | 154,8 | 154,8 | 0 | 100,0 |  |
| Весенние паводки |  | 0 | 75,9 | 75,9 | 0 | 100,0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Причины неисполнения |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). (Цель). Поддержание системы гражданской обороны на уровне, обеспечивающей безопасность населения Бай-Тайгинского кожууна. |
| Задача. Наименование задачи, Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления ГО и ЧС. |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятияДооснащение и поддержание в готовности к работе систем ГО и ЧС ПБ Бай-Тайгинского кожууна |
| 1.1.1. | Дооснащение и поддержание в готовности к работе систем по ГО и ЧС кожууна | Администрация Бай-Тайгинского кожууна,Администрации МО сельские поселения  | 04.2022 | 12.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 183 тыс. на покупку глубинных насосов 4 шт. для обустройства противопожарного водоснабжения. | ед | 4 | 4 |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Бай-Тайгинского кожууна,Администрации МО сельские поселения | 01.2022 | 12.2022 | 02.2022 | 12.2022 | 150,001 тыс. ГСМ и 30 тыс. продукты питания, | тыс.руб. | 100 | 131,53 |  |
| 2 | Повышение пожарной безопасности населения и территории Бай-Тайгинского кожууна. |
| Задача. Наименование задачи, Организация и реализация первичных мер пожарной безопасности. |
| 2.1 | Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос). | Администрация Бай-Тайгинского кожууна,Администрации МО сельские поселения | 04.2022 | 10.2022 | 04.2022 | 05.2022 | Превентивные меры пожаров: на опашку населенных пунктов | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Создание необходимых условий для обеспечения защиты населения кожууна от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях |
| 3.1 | Оснащение ЕДДС кожууна | Администрация Бай-Тайгинского кожууна, | 04.2022 | 11.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 58,54 тыс. рации 4 шт. и 1 шт. навигатор | % | 100 | 97,6 |  |
| 3.2 | Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения | Администрация Бай-Тайгинского кожууна, Добровольные пожарные команды кожууна | 10.2022 | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | 154,8 тыс. руб. на запчасти ДПК, Шины для ЗИЛ131, цепи противоскольжения для УАЗ | % | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Весенние паводки | Администрация Бай-Тайгинского кожууна | 11.2022 | 12.2022 | 12.2022 | 12.2022 | 75,9 тыс. руб. на приобретение хозяйственных товаров | % | 100 | 100 |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы «Предупреждение и ликвидация ЧС, реализация мер пожарной безопасности на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023годы» за 2022 г.
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы  | обоснование |
| 2022г план | 2022г факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Поддержание системы гражданской обороны на уровне, обеспечивающей безопасность населения Бай-Тайгинского кожууна. | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях | % | 100 | 100 |  |  |  |  | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района |
| 1.1. | Организация и реализация первичных мер пожарной безопасности | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  Повышение защищенности территорий от пожаров |
| 1.2. | Улучшение уровня обеспеченности работников муниципальных учреждений кожууна средствами индивидуальной защиты | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Снижение количества погибших на водных объектах | чел | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение количества происшествий на водных объектах | факт | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень укомплектованности аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение уровня гибели людей на пожарах | чел | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение уровня травматизма людей на пожарах | чел | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение количества пожаров | факт | 20 | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |