О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Бай-Тайгинском кожууне» за 2022г

| Наименование программы (подпрограммы) | Утвержденный бюджет 2022г тыс руб. план | Уточненный бюджет на 2022г тыс.руб. | Факт за 2022 г. тыс.руб. | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ,% (факт/план x 100) | Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, % (факт/план x 100 и/или план/факт x 100) | среднее арифметическое 1 и 2 критериев | Качественная характеристика исполнения муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Бай-Тайгинском кожууне» | 81290,58 | 102168,8 | 102168,8 | 126,8% | 96% | 111,4% | эффективность высокая |  |

1) Целью программы «Развитие культуры в Бай-Тайгинском кожууне» является:

- Сохранение и развитие всех видов и жанров культуры и искусства, библиотечного дела на территории Бай-Тайгинского кожууна. Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Бай-Тайгинского кожууна, создание среды и ресурсов для позитивной социализации и самореализации детей. Повышение качества и расширение услуг, удовлетворение потребности населения в сфере культуры, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, укрепление материально-технической базы.

Для достижения определенных целей исполнены запланированные мероприятия и достигнуты результаты:

1. контингент детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях культуры дополнительного образования до 385 детей в возрасте от 6 до 18 лет, факт- 374 (исп97%);

2. увеличение числа детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных конкурсах до 30 человек., факт 37 (123% исп);

3. увеличение числа детей, лауреатов и призеров в международных, всероссийских, региональных конкурсов до 10 человек, факт-14чел (140% исп);

4.увеличение числа педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, до 9 человек, фак-12чел (133% исп);

5. Разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, до 9 программ, факт -0 (0% исп) ;

6. Количество пользователей библиотек план 2022 г. – 8020тыс.чел, факт-  7203чел (90% исп);

7. Количество выданных библиотечных документов (экз.) план 2022г. – 164290; факт-143116 (87% исп).;

8. Комплектование библиотечного фонда (экз.) план 2022 г. – 136985, факт-139400 (102% исп) .;

9. Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях–92%;

10. Количество клубных формирований: план 2022г-136 ед., факт-137 (101% исп).

11. Количество мероприятий план- 1400ед., факт-1341 (96%исп).

12. Количество посетителей план-138000 чел., факт-127297 (92% исп).

Начальник отдела экономики Салчак Ч.С.