Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2023 г.за 6 месяцев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс руб. | | | | | | | | | Причины неисполнения | | | | |
|  | | 1. начальник отдела по делам молодежи, спорта и по вопросам общественностью администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»;  2. главный специалист по спорту администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»;  3. Управление образования муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»;  4. администрации сельских поселений. | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | | Предельный объем финансирования (ПОФ) | | Кассовые расходы/исполнено | % исполнения | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» | | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 430000 | | 347710 | | 347710 | 80 | | | | 100 | | X | |

Таблица 2  
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2023 г за 6 месяцев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основногомероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | | Фактический срок | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | Причины неисполнения |
|  |  |  | | начала реализации | | | окончания реализации | | | начала реализации | | | | окончания реализации | Наименование ПНР | | | | | Ед. изм. | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности на территории района | Отдел по делам молодежи, спорта | | 01.01.2023. | | | 30.06.2023. | | | 01.01.2023. | | | | 31.12.2023. | 1.повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  2.развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  3.проведение на высоком организационном уровне республиканских и районных спортивных мероприятий | | | | | чел  ед.  % | 4471  2  100 | 4940  2  100 |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной  
программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 2023 г за 6 месяцев

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | обоснование | | |
| план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Задача: Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Доля граждан Бай-Тайгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50 | 55,3 |  |
|  | Доля тренеров и тренеров-преподавателей «Спортивная школа Бай-Тайгинского кожууна», работающих по специальности | % | 0,50 | 98 |  |
|  | Доля граждан Бай-Тайгинского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 35 | 40 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 10 | 1,6 |  |
|  | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет | % | 12 | 39 |  |
|  | Увеличение представительства спортсменов в основных и резервных составах сборных команд кожууна | % | 30 | 26 |  |

Главный специалист по спорту администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Сотпа Ч.А.