Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**Информация о ходе реализации муниципальной Программы**

«Муниципальное управление муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы» за 2024год

(наименование муниципальной программы/ отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [<\*>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par851) |
| ВСЕГО, тыс рублей | | федеральный бюджет | | Местный бюджет | | | | республиканский бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | утверждено на 2024 год | Исполнено (кассовые расходы) | отклонение | исп% | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Совершенствование системы управления муниципальной службы в Бай-Тайгинском кожууне и повышение эффективности | 40,0 | 35,9 | 0 | 0 | 40,0 | 35,9 | 4,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Обеспечение мер, способствующих взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы, проведению единой кадровой политики на территории Бай-Тайгинского кожууна; | 50,0 | 192,6 | 0 | 0 | 50,0 | 192,6 | -142,6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
| 1.3. Создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления | 3632,0 | 4092,2 | 0 | 0 | 3632,0 | 4092,2 | -430,2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение основных фондов.  Прочие работы, услуги.  Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования |
| Итого | 3722,0 | 4320,7 | 0 | 0 | 3722,0 | 4320,7 | -568,7 | 196 ср | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание: в графе "план" должны быть отражены данные, утвержденные муниципальной программой, в графе "факт" должны быть отражены кассовые расходы.

<\*> - в данной графе указывается информация о ходе исполнения мероприятия с указанием объема освоенных средств (по источникам финансирования), достижения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложений указывается сметная стоимость, освоение средств (в том числе строительно-монтажных работ), остаточная стоимость по объекту в текущих ценах, государственный контракт с подрядной организацией (номер, дата заключения, сумма, сроки выполнения работ), техническая готовность по объектам в процентах, краткое описание хода строительных работ. Также указываются причины отставания работ (при наличии) от графика.

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**ПОКАЗАТЕЛИ (целевые индикаторы)**

**муниципальной программы**

«Муниципальное управление муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022-2024 годы» \_за 2024год

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par64) | Единица измерения | Базовое значение [<2>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par65) | Период, год | | | | Причина |
| План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 |
| 1. | Количество сотрудников администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», прошедших обучение | чел. | 7 | 15 | 5 |  |  |  |
| 2. | Поддержание доли рабочих мест в администрации муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленные администрацией муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и (или) контрольно-надзорными органами, не превышает 2% | процент | 0 | 2 | 0 |  |  |  |

Управляющий делами администрации Адыг-оол А.Н.