Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**Информация о ходе реализации муниципальной Программы**

«Улучшение условий для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022 – 2024 год» за 2024год

(наименование муниципальной программы/ отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par851) |
| ВСЕГО, тыс рублей | федеральный бюджет | Местный бюджет | республиканский бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | утверждено на 2024 год  | Исполнено (кассовые расходы)  | отклонение |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Бай-Тайгинского кожууна на период 2022 - 2024 годы»  |
| 1.1 Создание обустроенных инвестиционных площадок предназначенных под промышленное и сельскохозяйственное производство, индивидуальное жилищное строительство, придорожный сервис, рекреационные зоны (отвод земельных участков, межевание участков, постановка на кадастровый учет, создание дорожной инфраструктуры и инженерно-коммунальной сети, электроснабжения и т.д.) | 100,0 | 30,0 | 0 | 0 | 100,0 | 70,0 | 30,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 инвестобъект обустроен (тех присоединение к электросетям объекта по адресу с.Шуй, ул. Кудурукпай, д.59а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 100,0 | 30,0 | 0 | 0 | 100,0 | 70,0 | 30,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятного условия для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022 – 2024 годы» |
| 2.1. Предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, понесенных в связи с приобретением строительного материала для строительства зданий и сооружений, ремонта и переоснащения имеющихся сооружений, приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного инвентаря, создающие необходимые условия для осуществления процесса производства, оказания услуг | 400,0 | 100,0 | 0 | 0 | 400,0 | 100,0 | 300,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлена субсидия ИП Конгар С.М. на покрытие расходов по сертификации мясной продукции. |
| 2.2. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | 30,0 | 38,2 | 0 | 0 | 30,0 | 38,2 | -8,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | перерасход по оплате взноса участия СМСП в Респ спартакиаде  |
| 2.3..Подготовка, издание и распространение информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнено |
| 2.4. Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства на территории Бай-Тайгинского кожууна | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнено |
| Итого по подпрограмме | 500,0 | 208,2 | 0 | 0 | 500,0 | 208,2 | 291,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Программе | 600,0 | 278,2 | 0 | 0 | 600,0 | 278,2 | 321,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4% кассового исполнения |

Примечание: в графе "план" должны быть отражены данные, утвержденные муниципальной программой, в графе "факт" должны быть отражены кассовые расходы.

<\*> - в данной графе указывается информация о ходе исполнения мероприятия с указанием объема освоенных средств (по источникам финансирования), достижения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложений указывается сметная стоимость, освоение средств (в том числе строительно-монтажных работ), остаточная стоимость по объекту в текущих ценах, государственный контракт с подрядной организацией (номер, дата заключения, сумма, сроки выполнения работ), техническая готовность по объектам в процентах, краткое описание хода строительных работ. Также указываются причины отставания работ (при наличии) от графика.

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**ПОКАЗАТЕЛИ (целевые индикаторы)**

**муниципальной программы**

\_«Улучшение условий для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022 – 2024 год» \_за 2024год

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par64) | Единица измерения  | Базовое значение [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par65) | Период, год | Причина  |
| План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Бай-Тайгинского кожууна на период 2022 - 2024 годы»  |
| 1. | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | процент | 1,7 | 5 | 298 |  |  | Объем инвестиций в основной капитал составил 123 599 тыс.рублей (АППГ-41357тыс.руб), в том числе:  - федеральный бюджет- 68498,9 тыс.руб (2023 г. – 22498,9 тыс.руб.)- республиканский бюджет -13249,0 тыс. руб. (2023 г. – 67,1 тыс.руб.)- местный бюджет - 6452,0 тыс.руб. (2023 г. – 6995,1тыс.руб.)- внебюджетные средства -3500,0 тыс.р |
| 2. | Количество выпущенных презентационных материалов  | един. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | Количество, разработанных инвестиционных проектов (бизнес- планов) | един. | 5 | 5 | 1 |  |  |  |
| 4. | Количество созданных обустроенных инвестиционных площадок (нарастающим итогом)  | един. | 3 | 5 | 1 |  |  |  |
| 5. | Количество статей, размещенных в средствах массовой информации об инвестиционном потенциале Бай-Тайгинского кожууна | един. | 5 | 5 | 1 |  |  | Размещен на официальном сайте администрации инвестпаспорт за 2024г |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятного условия для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022 – 2024 годы» |
| 1. | Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимательства и самозанятых | ед. | 275 | 319 | 333 |  |  | 104% исп |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | ед.  | 257 | 279 | 205 |  |  | 73% исп |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  % | 8,2 | 9,3 | 18,4 |  |  | 198% исп |
| 4. | Доля субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках муниципальной Программы развития малого и среднего предпринимательства | % | 8,2 | 9,3 | 0,5 |  |  | 5% исп |

--------------------------------

<1> Приводятся показатели программы, характеризующие вклад в достижение национальных целей развития, приоритетов социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения.

<2> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта программы (с учетом этапности реализации программ) на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта программы.