Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**Информация о ходе реализации муниципальной Программы**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности**

**на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2024-2026 годы» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par851) |
| ВСЕГО, тыс рублей | федеральный бюджет | Местный бюджет | республиканский бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | исполнено (кассовые расходы) | отклонение | % исполнения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 Дооснащение имеющихся учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. | 5,0 |  | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Выставление аншлагов о запрете купания в несанкционированных местах для купанияОрганизация и осуществление разъяснительной работы с населением по безопасности и мерам к предупреждению несчастных случаев на водных объектах в купальный сезон, в том числе с использованием средств массовой информации | 10,0 |  | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | выставлены 3 аншлагов на о.Кара-Хол, р. Алаш, р.Хемчик местах. |
| 1.3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Увеличение стоимости продуктов питания)  | 30,0 |  | 0 | 0 | 30,0 | 19,99 | 0 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечены 100% условия первоочередной помощи при ликвидации ЧС дружинникам и ДПД кожууна  |
| 1.4 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) | 200,0 |  | 0 | 0 | 200,0 | 190,0 | 10,0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | В течении года осуществлены 136 выездов превентивного характера. Также 54 выездов в зимний период для очистки снежного наката. |
| 1.5 Оснащение ЕДДС кожууна. | 30,0 |  | 0 | 0 | 30,0 | 29.9 | 0,1 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | Укомплектованность оперативных дежурных администрации кожууна необходимым оборудованием для работы, Закуплено принтер для работы. |
| 1.6 Весенние паводки (ГСМ, стройматериалы) | 160,0 |  | 0 | 0 | 160,0 | 160 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | В течении года осуществлены 98 выездов превентивного характера. 11 выездов по ликвидации последствий паводков. |
| 1.7 Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашки, мин полос) | 20,0 |  | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено более 100 км мин полос, на территории сумонов. Защищено 10431чел населения от лесных и степных пожаров. |
| 1.8 Социальное стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране. (Награда для ДПК, ДПД, обучение Лесопожарных) | 5,0 |  | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Приобретение (РЛО, Каска пожарного, (топор-мотыга, Резервуар для воды) и обслуживание первичных средств пожаротушения. (запчасти) | 20,0, |  | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Покупка и установка автономных пожарных извещателей для оказания адресной помощи малообеспеченным семьям | 15,0 |  | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Итого по программе | 495,0 |  | 0 | 0 | 495,0 | 439,8 | 10,1 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

 Форма

**ПОКАЗАТЕЛИ (целевые индикаторы)**

**муниципальной программы**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности**

**на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2024-2026 годы» за 2024год**

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par64) | Единица измерения  | Базовое значение [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par65) | Период, год | Причина  |
| План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа, Подпрограмма 1 (указывается наименование подпрограммы) |
| 1. | Улучшение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, обеспечение устойчивой радиосвязи | % | 100 | 50 | 50 |  |  |  |
| 2 | Улучшение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 50 | 65 |  |  |  |
| 3 | Улучшение уровня обеспеченности работников муниципальных учреждений кожууна средствами индивидуальной защиты. | % | 100 | 70 | 80 |  |  |  |
| 4 | Снижение количества погибших на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | Снижение количества происшествий на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | Степень укомплектованности аварийно-спасательным инструментом и оборудованием. | % | 100 | 40 | 45 |  |  |  |
| 7 | Снижение количества пожаров в районе. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 8 | Сокращение числа погибших людей при пожарах. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 10 | Улучшение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | % | 100 | 70 | 70 |  |  |  |

Консультант ГОЧС Монгуш Б.М.