Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**Информация о ходе реализации муниципальной Программы**

\_\_\_\_\_**«Развитие образования на 2024-2026 годы»** \_\_\_\_\_\_**за \_\_2024год\_\_\_\_**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [<\*>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par851) | |
| ВСЕГО, тыс рублей | | федеральный бюджет | | Местный бюджет | | | | республиканский бюджет | | внебюджетные источники | |  |
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | исполнено (кассовые расходы) | отклонение | % исполнения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Воспитатель года | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Охвачено 5 педагогов из 9-и ДОУ  всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2024» |
| 1.2.День работника дошкольного образования | 15,0 | 10,0 | 0 | 0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 66,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены художественные номера в ДОУ приуроченные к Году семьи в России и Году здоровья в Республике Тыва. |
| 1.3. Декада, посвященная Дню тувинского языка | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все мероприятия проведены ответственными лицами в указанные сроки |
| Итого по подпрограмме | 45,0 | 35,0 | 0 | 0 | 45,0 | 35,0 | 10,0 | 77,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. «Учитель года» | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен согласно плана конкурс. Лучший учитель родного языка Бай-Талской СОШ Кончук Анай-Хаак Хомушкуевна –представляла РТ во всероссийском этапе конкурса в гКазань, |
| 1.2. «Лучший школьный библиотекарь» | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 0 | 10т.р | 10т.р | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | В данном конкурсе приняли участие 6 педагог-библиотекари всех школ кожууна. |
| 1.3. Турнира по мини-футболу среди мужских команд педагогов | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 0 | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из 6 школ кожууна по мину-футболу среди мужских команд педагогов приняли участие все педагоги-мужчины школ. Общий охват составил 60 чел. |
| 1.4. «День учителя» | 50т.р. | 50т.р. | 0 | 0 | 50т.р. | 50т.р. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено спортивно-досуговое мероприятие, посвященного Году семьи в России и Году здоровья в Республике Тыва. |
| Итого по подпрограмме | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Живая классика | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | В республиканском этапе ученица 5 класса МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала была удостоена номинации «За проникновение в образ». |
| 1.2. Шорт трек | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 0 | 10т.р | 10т.р | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | На базе ДТШ соревновались 3 команды, всего 12 участников. |
| 1.3. Виват кадет | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 0 | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Охвачено более 200 обучающихся образовательных учреждений |
| 1.4. Город мастеров | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 0 | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | В конкурсе приняли участие всего 71 ученик, в региональном этапе «Город Мастеров» заняли 11 призовых мест по номинациям и возрастным категориям |
| 1.5. Мисс и мистер Юнармия | 8т.р. | 8т.р. | 0 | 0 | 8т.р. | 8т.р. | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены соревнования по разборке и сборке автомата и другие познавательные конкурсы, охват 120 учащихся. |
| 1.6. Салют Победы | 30т.р. | 21.6т.р. | 0 | 0 | 30т.р. | 21,6 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего в конкурсе приняли участие 87 учащихся. |
| 1.7. Пост №1 | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 0 | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам участия в региональном этапе «Пост №1» команда МБОУ Кара-Хольская СОШ им К.С. Шойгу стали призерам. |
| 1.8. Хор | 30т.р. | 0. | 0 | 0 | 30т.р. | 30т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не исполнено |
| 1.9 Турнир по мини-футболу среди мужских команд педагогов | 10т.р | 10т.р. | 0 | 0 | 10т.р. | 10т.р. | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | В республиканском турнире по мини-футболу среди мужских команд педагогов приняли 5 команд.  Общий охват 50 педагогов мужчин. |
| 1.10 Национальной борьбе «Хуреш» среди детей до 18 лет | 25т.р | 25т.р. | 0 | 0 | 25т.р | 25т.р. | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Национальной борьбе «Хуреш» среди детей до 18 лет, охват составил 125 человек. |
| 1.11 Футбольная команда нашего кожууна участвовали Всероссийский соревнования «футбол школу» г.Москва | 0 | 150.0т.р. | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | 150% | 0 | 0 | 0 | 0 | Футбольная команда района победили в республиканском этапе, из местного бюджета выделено 150, 0 тыс.рублей. |
| 1.12 Мини-хоккей мячом | 10т.р | 10т.р | 0 | 0 | 10т.р | 10т.р | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | на базе МБОУ ДО Дом творчества школьников провели мини-хоккей с мячом среди мальчиков 7-9 классов приняли 7 команд: Общий охват детей 70 |
| 1.13 Олимпиада развивающего обучения среди обучающихся начальных классов | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего приняли участие 6 школ кожууна, 138 учащихся.  По итогам общекомандные победители:  1 место – МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала  2 место – МБОУ Шуйская СОШ  3 место –МБОУ Кызыл-Дагская СОШ |
| Итого по подпрограмме | 173,0 | 323,0 | 0 | 0 | 173,0 | 314,6 | -141,6 | 182% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ОГЭ, ЕГЭ | 400,0. | 397,7 | 0 | 0 | 400,0. | 397,7 | 2,3 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024г окончили всего 204 выпускников. Все выпускники получили аттестат об основном общем образовании. |
| Итого по подпрограмме | 400,0. | 397,7 | 0 | 0 | 400,0. | 397,7 | 2,3 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Летний отдых | 180,0. | 74,9 | 0 | 0 | 180,0. | 74,9 | 105,1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 детей отдохнули в 6 пришкольных лагерях и загородный стационарный лагерь «Шивилиг». |
| Итого по подпрограмме | 180,0. | 74,9 | 0 | 0 | 180,0. | 74,9 | 105,1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для приобретения турникетов в образовательных учреждениях | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не исполнено недостаточность финансирования |
| Для приобретенияч арочных металлоискателей | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Для обновления видеокамер | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Для ремонта тревожных кнопок | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Для ремонта охранно-тревожной сигнализации | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 1901,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2024-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Августовский педагогический совет | 50,0. | 50,0 | 0 | 0 | 50,0. | 50,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный августовский педсовет работников образования кожууна по теме «Развитие суверенной национальной системы образования.Актуальные задачи повышения качества образования муниципальной образовательной политики». |
| Итого по подпрограмме | 50,0. | 50,0 | 0 | 0 | 50,0. | 50,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Программе | 1 200, | 967,3 | 0 | 0 | 1 200, | 967,3 | 232,7 | 81% |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**ПОКАЗАТЕЛИ (целевые индикаторы)**

**муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_**«Развитие образования на 2024-2026 годы»** \_\_за 2024год\_\_\_\_\_\_

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  показателя [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par64) | | Единица измерения | Базовое значение [<2>](file:///C:\Users\User\Desktop\Экономика%20июль%202024\Новый%20Порядок%20разработки%20мунпрогр%20с%202023г\изм%20в%20528%20Порядок%20ГП%20после%20Минюст.docx#Par65) | | 2024 год | | | Примечание | |
| План | Факт | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| I. Муниципальная программа Бай-Тайгинскогокожууна Республики Тыва "Развитие образования на 2024 - 2026 годы" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | | процентов | 85 | | 85 | 85 | |  | |
| 1.2. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | | процентов | 100 | | 100 | 100 | |  | |
| 1.3. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | | процентов | 62,2 | | 62,2 | 65 | |  | |
| 1.4. | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | | человек | 1664 | | 1664 | 1579 | | Уменьшение числа обучающихся в связи с движением(выбытие, прибытие учащихся) | |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах) | процентов | | 70 | 70 | | | 76,9 | | В связи с оттоком населения за пределы муниципалитета, которые состоят в очереди и посещающих дошкольные образовательные учреждения. |
| 2.2. | увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | процентов | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 2.3. | увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | процентов | | 30 | 30 | | | 30 | |  |
| 2.4. | увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций (дошкольного образования - до уровня средней заработной платы в общем образовании республики) | процентов | | 100 | 95 | | | 95 | |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Численность обучающихся в образовательных организациях, в том числе государственных и муниципальных (без вечерних (сменных) | человек | | 2114 чел.53,2 | 2114 | | | 1574 | | Уменьшение в связи с выбытием обучающихся. |
| 3.2. | вечерних (сменных) | человек | | 98 | 98 | | | 0 | | В связи с ликвидацией вечерней (сменной) школы. |
| 3.3. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | процентов | | 87,49 | 87,49 | | | 87,49 | |  |
| 3.4. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | процентов | | 31,8 | 31,8 | | | 31,8 | |  |
| 3.5. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | | 35 | 35 | | | 35 | |  |
| 3.6. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | процентов | | 8 | 8 | | | 8 | |  |
| 3.7. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников организаций образования | процентов | | 66,5 | 66,5 | | | 50 | | В связи с недобором баллов, несколько выпускников не смогли поступить в ВУЗы |
| 3.8. | Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего количества обучающихся | процентов | | 55 | 55 | | | 37,2 | | В связи с уменьшением числа обучающихся начальных классов. |
| 3.9. | Количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу | человек | | 554 | 554 | | | 554 | |  |
| 3.10. | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | процентов | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 3.11. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования | процентов | | 24,3 | 24,3 | | | 24,3 | |  |
| 3.12. | Доля руководителей государственных (муниципальных) организаций общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования | процентов | | 30 | 30 | | | 30 | |  |
| 3.13. | Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | | 20 | 20 | | | 20 | |  |
| 3.14. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате в республике | процентов | | 95 | 95 | | | 95 | |  |
| IV. Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей" | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| V. Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единиц | | 1 | 1 | | | 1 | |  |
| 5.2. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций | процентов | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| 5.3. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов | | 100 | 100 | | | 100 | |  |
| VI. Подпрограмма 5 "Отдых и оздоровление детей" | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Сохранение действующей сети загородных оздоровительных организаций кожууна | единиц | | 1 | 1 | | | 1 | |  |
| 6.2. | Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время | человек | | 850 | 850 | | | 555 | | В связи с капитальным ремонтом МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала в данной школе не открылся пришкольный лагерь |
| VII. Подпрограмма 6 "Безопасность образовательных организаций" | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности | процентов | | 80 | 80 | | | 80 | | Для достижения 100 % отсутствует дублирующие сигналы |

Начальник УО Доржу Э.С.